## ИД АОСР Пример заполнения
Объект капитального строительства: Южный участок Северо-Западной хорды. Этап 2.1.2: От Ленинградского
шоссе с выходом на ул. Мневники через ул. Народного ополчения. Проспект Маршала Жукова-Крылатская улица.
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик или технический заказчик: АО "Мосинжпроект",ОГРН 1107746614436,ИНН 7701885820,
Свидетельство о допуске №0426.07-2010-7701885820-С-017 от 23.12.2014 НП МОД "СОЮЗДОРСТРОЙ"
(наименование, ОГРН, ИНН,
101990, г.Москва, Сверчков переулок, д.4/1,тел.(495)225-19-40, факс (495) 663-20-14
номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
Лицо, осуществляющее строительство: ПАО "МОСТОТРЕСТ", ОГРН 1027739167246, ИНН 7701045732,
Свидетельство о допуске №0124.05-2009-7701045732-С-017 от 20.01.2015 г. НП МОД "СОЮЗДОРСТРОЙ"
(наименование, ОГРН, ИНН,
Российская Федерация, 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр5,стр3, тел. 8-495-669-79-99
номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: АО "Мосинжпроект" , ОГРН 1107746614436,
ИНН 7701885820, Свидетельство о допуске №0381.04-2009-7701885820-П-077 от 15.01.2015 НП дорожных
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
проектных организаций "РОДОС", 101990,г.Москва,Сверчков переулок,д.4/1,тел.(495) 225-19-40,факс (495)624-71-26.
с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: ООО "Ремстройуслуги", ОГРН 1147746091833, ИНН 7718966643, Свидетельсво о допуске №3293 от 03.02.2017 г. Ассоциация содействия рестоврации и
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
возрождению национального архитектурного наследия "Архитектурное наследие", 107150, г. Москва,
улица Бойцовска, д. 22, тел. (495) 999-60-10
с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№
Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля:
Главный специалист - руководитель группы АО "Мосинжпроект" ,ФИО, № приказа
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Заместитель управляющего проектом по производству ПАО "МОСТОТРЕСТ" ,ФИО, № приказа
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:
Главный специалист по искусственным сооружениям ПАО "МОСТОТРЕСТ" ,ФИО, № приказа
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО "Ремстройуслуги" ,ФИО, № приказа
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Филиал АО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" в г. Москве, Главный инженер проекта,ФИО, № приказа
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
ООО "Инженерный центр "Мосты и тоннели", главный специалист ОТН, ФИО, № приказа
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
ГБУ "ГОРМОСТ", мостовой инспектор ОТН ФИО, № приказа
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Начальник участка МТФ "МО-4" ФИО, № приказа
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
произвели осмотр работ, выполненных: |  | ООО "Ремстройуслуги"
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Пробуренная полость скважины № 2 подпорной стенки за опорой 1 блок Б3 с установленным арматурным каркасом
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации:
11-30-П-2.1.2Э-М-АСР-КЖ02 И100 АО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" филиал г. Москва
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены:
Арматурный каркас (акт освидетельствования и приемки арматурных изделий № 41/1)
(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Общий журнал работ № 776,журнал бурения скважин №16, журнал авторского надзора №1 , журнал входного контроля № 2,
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
Исполнительная схема пробуренной скважины № 2 с установленным арматурным каркасом от 14.03.2017 г.
выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты:
начала работ
окончания работ
6. Работы выполнены в соответствии с
проектом , СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91, СП 70.13330.2012
(указывается наименование, статьи (пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ по:
бетонированию скважины № 2 подпорной стенки за опорой 1 блока Б3
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения:
Акт составлен в__5__экземплярах.
Приложения:
1. | Исполнительная схема пробуренной скважины №2 с установленным арматурным каркасом от 14.03. 17 г.
2. | Акт освидетельствования и приемки арматурных изделий для мостовых конструкций №41/1 от 07.02.17 г.
3. | Акт освидетельствования и приемки арматурного каркаса на строительном участке б/н от 13.03.17 г.
Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля:
Главный специалист-руководитель группы АО "Мосинжпроект"
(должность, фамилия, инициалы) |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Заместитель управляющего проектом по производству ПАО "МОСТОТРЕСТ"
(должность, фамилия, инициалы) |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля:
Главный специалист по искусственным сооружениям ПАО "МОСТОТРЕСТ"
(должность, фамилия, инициалы) |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется:
Главный инженер проекта Филиала АО "Гипростроймост Санкт-Петербург" в г. Москве
(должность, фамилия, инициалы) |  |  | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО "Ремстройуслуги"
(должность, фамилия, инициалы) |  |  | (подпись)
Представители иных лиц:
главный специалист ОТН ООО "Инженерный центр "Мосты и тоннели"
(должность, фамилия, инициалы) |  |  | (подпись)
мостовой инспектор ОТН ГБУ "ГОРМОСТ"
(должность, фамилия, инициалы) |  |  | (подпись)
Начальник участка МТФ "МО-4"
(должность, фамилия, инициалы) |  |  | (подпись)