МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"Национальный исследовательский

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(НИУ МГСУ)

Институт строительства и архитектуры (ИСА)

Кафедра: Технологий и организации строительного производства (ТОСП)

Практическая работа по дисциплине: «Деятельность технического заказчика и подрядных организаций»

Тема: «Формирование и оптимизация производственной программы строительной организации»

Вариант № 1

Выполнил:

___________

магистр 1 курса ИСА-22

Преподаватель:

Д.н., проф. Синенко С.А.

г. Москва, 2017 г.

Содержание

Ответы на контрольные вопросы ……………………………………………….……….3

Введение……………………………………………………………………………….…..7

Исходные данные ………………………………………………………………………...9

Объект №1……………………………………………………………………………..…10

Объект №2…………………………………………………………………………..……12

Объект №3……………………………………………………………………………..…16

Объект №4……………………………………………………………………………..…22

Объект №5…………………………………………………………………………….….32

Расчет Циклограммы………………………………………………………………….....36

Библиографический список……………………………………………………………..37

Календарный график

График Ганта …………………………….………………………………Приложение

| 1. Сформулирйте основные принципы генерального планирования | 1.Генеральное планирование охватывает период более 5 лет например, 10,15 и 20 лет. Определяет долговременную стратегию предприятия включая: социальное, экономическое, научно-технологическое развитие. |
| --- | --- |
|  | 2.Разработка и принятие направления экономического, технического и социального развития. |
|  | 3.Установление важнейших производственно-экономических пропорций. |
|  | 4.Определение и обоснование предполагаемой экономической эффективности. |

Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник и практикум: учебник для бакалавров – 9-е издание., перераб. И доп. – М.: Изд. Юрайт, 2014.-857 с.

Ильин А.И, Планирование на предприятии. Уч. Пособие – 9 изд., 2014.

| 2. В чем заключается текущее планирование | Система конкретных расчетов предпринимательской деятельности |
| --- | --- |
|  | Разработка мер по обеспечению выполнения намеченных параметров |
|  | Обоснование программ производственных подразделений |

Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник и практикум: учебник для бакалавров – 9-е издание., перераб. И доп. – М.: Изд. Юрайт, 2014.-857 с.

| 3. Охарактеризуйте основные формы текщего планирования | Планирование на 1 год |
| --- | --- |
|  | Полугодичное планирование |
|  | Квартальное планирование |
|  | Месячное планирование |
|  | Недельное планирование |
|  | Суточное планирование |

Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник и практикум: учебник для бакалавров – 9-е издание., перераб. И доп. – М.: Изд. Юрайт, 2014.-857 с.

| 4. Как сказывается на эволюции планирования реализуемая предприятием концепция | 1.Главным фактором на выбор формы планирования является специфика фирмы. Фирма, занимающаяся изготовлением одежды, планирует свою продукцию не более периода в один-два года, а судостроительная верфь - не менее 5-10 лет. |
| --- | --- |
|  | 2.Влияние научно-технического прогресса на производственный процесс и управление им выражается в усложнении разделения труда и выпускаемого изделия и, как результат, усложнении организационно-технической структуры предприятия и объединения. Выдвигаются жесткие требования к координации участников производства, необходимости план. их совместных усилий. |
|  | 3.Последнее время в экономике многих стран наблюдается значительное отставание темпов роста платежеспособности населения от темпов роста производственных мощностей. Данное обстоятельство приводит к усилению роли сбыта в деятельности компаний. Происходит переориентация структуры компаний, форм взаимосвязи сбыта и производства. Маркетинг становится важнейшим объектом планирования на предприятии. |
|  | 4.Повышается сложность плана. План становится комплексом различных показателей, мероприятий, различных по характеру, срокам, исполнителям. Растет плановый период, в который можно уложить начало и конец работы по разработке и освоению нового изделия, приобретение и использование новой техники. В связи с этим возрастает роль длительных перспективных планов . |
|  | 5.Появ. необходимость разделения функций в управ. Предп. и план-ии его деятельности. Разделение труда осуществляется в направлении отделения функций стратегического планирования от оперативной текущей плановой работы, отделения планирования НИОКР от разработки и осуществления планов производства и реализации продукции |

Ильин А.И, Планирование на предприятии. Уч. Пособие – 9 изд., 2014.

| 5.Какие требования предъявляют современные условия производства к стратегическому планированию | 1. Выживание организации в долгосрочной перспективе посредством установления динамичного баланса с окружением, позволяющего решать проблемы заинтересованных в деятельности организации лиц. |
| --- | --- |
|  | 2. Взгляд вовне организации, поиск новых возможностей в конкурентной борьбе, отслеживание и адаптация к изменениям в окружении. |
|  | 3. Ориентация на долгосрочную перспективу. |
|  | 4. Взгляд на работников как на основу организации, ее главную ценность и источник ее благополучия. |
|  | 5. Своевременность и точность реакция организации на новые запросы рынка и изменения в зависимости от изменения окружения. |
|  | 6.Привлечение значительных материальных ресурсов, широким использованием интеллектуального потенциала и непрерывно развивающихся технологий |
|  | 7.Имеет значительную неопределенность, так как должно учитывать неконтролируемые предприятием внешние факторы |
|  | 8.Характеризуется гибкостью, способностью к адаптации к изменяющимся рыночным условиям |

Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник – 2-е изд., перераб. И доп. Изд. Гардарика, - М.: 2003.

Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник и практикум: учебник для бакалавров – 9-е издание., перераб. И доп. – М.: Изд. Юрайт, 2014.-857 с.

Введение

Календарный план строительства объекта, разработанный и утвержденный до начала выполнения работ, представляет собой модель направленных на достижение поставленных целей взаимоувязанных производственных процессов. Как и любая модель, календарный план должен одновременно соответствовать противоречивым условиям простоты и адекватности. Для разработки календарных планов строительства используются методы сетевого моделирования, которые позволяют увязать выполнение различных работ и процессов во времени, получив в результате общую продолжительность всего проекта. В основу современного программного обеспечения управления проектами (Microsoft Office Project, Primavera, Open Plan, Spider Project) также положено сетевое моделирование.

Цели календарного планирования:

- обоснование заданной или выявление технически и ресурсно возможной продолжительности строительства проектируемого комплекса (объекта)

- пределение сроков строительства и ввода отдельных частей комплекса, а также сроков выполнения отдельных основных работ

- определение размеров капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ в отдельные календарные периоды осуществления строительства

- определение сроков поставки основных конструкций, материалов и оборудования для строящихся зданий

- определение требуемого количества и сроков использования строительных кадров и основных видов строительной техники

Последовательность формирования календарного плана:

-Составляется перечень (номенклатуру) работ

-В соответствие с ним по каждому виду работ определяются объемы работ

-Производится выбор методов производства основных работ и ведущих

машин;

-Рассчитываются нормативная машино- и трудоемкость

-Определяется состав бригад и звеньев

-Выявляется технологическую последовательность выполнения работ

-Устанавливается сменность работ

-Определяется продолжительность отдельных работ и их совмещение

между собой; одновременно по этим данным корректируется число исполнителей и сменность

-Сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной и вводят необходимые поправки

-На основе выполненного плана разрабатывают графики потребности в ресурсах и их обеспечение

Построение календарного и сетевого графиков.

Календарный план на комплекс объектов был выполнен в Microsoft Project.

Я, являясь генподрядной организацией (Alkon) строю 5 различных сооружений собственными силами. Я использую свою технику и свои трудовые ресурсы.

Начало строительства 5-и сооружений начинается в 1 день и возводятся они параллельно в течении 1 года с учетом выходных и праздничных дней

Работы на каждом объекте ведутся поточным методом, что позволяет обеспечить планомерный выпуск готовой строительной продукции, а основе непрерывной и равномерной работы трудовых коллективов неизменного состава, обеспеченных своевременной и комплектной поставкой всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

Чтобы построить медицинский реабилитационный центр за 12 месяцев пришлось произвести ресурсную оптимизацию, работы на этом объекте будут производится в две смены, тем самым я сокращу продолжительность строительства и уложусь в заданный практической работой промежуток времени в 1 год.

Календарный и сетевой график

Исходные данные

| № п.п. | Наименование объекта | Описание конструктивных решений | Количество секций и этажность объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-ти этажный жилой дом на разных уровнях | Свайные фундаменты, многослойная кладка из силикатного кирпича | 9 этажей 3 секции |
| 2 | Медецинский реабилитационный центр | Каркасное с кирпичными самонесущими наружными стенами, фундаменты монолитные железобетонные ростверки на свайном основании | 4 этажа 3 секции |
| 3 | 10-и этажный жилой дом со встроенными помещениями | Фундамент свайный с монолитным ростверком и сборными ж/б блоками, стены кирпичны, перекрытия и покрытия-сборные железобетонные и монолитные | 10 этажей 3 секции |
| 4 | 5-7-и этажный жилой монолитный дом | Колонны из монолитного железобетона, перекрытия и покрытие-монолитная, безбалочная железобетонная плита с опорой на колонны и стены | 5 и 7 этажей 2 секции |
| 5 | 14-ти этажная гостиница | Свайный фундамент, стены самонесущие выполнены из ячеистого бетона | 14 этажей 2 секции |

Общая продолжительность строительства объектов – 1 год.

Объект №1

| № п.п. | Наименование объекта | Описание конструктивных решений | Количество секций и этажность объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-ти этажный жилой дом на разных уровнях | Свайные фундаменты, многослойная кладка из силикатного кирпича | 9 этажей 3 секции |

Продолжительность строительства определена в соответствии со СНИП  1.04.03-85* (часть II) раздел 3 подраздел 1 «Жилые здания»

Нормативная продолжительность строительства составляет 8 месяцев, фактическая продолжительность строительства 8 месяцев.

Калькуляция трудовых затрат на бетонные работы

| Обоснование СНиП | Наименование работ и процессов | Ед. изм. объема работ | Объем работ | Норма времени, чел.час, маш.-смен | Затраты труда на весь объем, чел.час, маш.-смен | Расценка за ед. изм. | Зарплата на весь объем работ | Состав звена по ЕНиР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Е4-I-44 | Установка арматурных сеток и плоских каркасов | 1 каркас | 1800,00 | 1,30 | 2340,00 | 0,88 | 1586 | арматурщик 3р-1, 2р-1 |
| Е4-I-37 | Установка крупнощитовой опалубки | 1 м2 | 5600,00 | 0,39 | 2184,00 | 0,29 | 1630 | слесарь- строитель4р-1, 3р-1 |
| Е4-I-37 | Укладка бетонной смеси в фундамент | 1 м3 | 551,88 | 0,33 | 182,12 | 0,20 | 109,8 | бетонщик 4р-1, 2р-1 |
| Е4-24-13 | Подача бетонной смеси стреловым краном в бадьях | 1 т | 1379,70 | 0,23 | 310,43 | 0,15 | 205,58 | машинист 6р-1 |
| Е4-I-42 | Приемка бетонной смеси из автосамосвала в поворотную бадью | 1 м3 | 551,88 | 0,09 | 46,91 | 0,04 | 23,18 | бетонщик 4р-1, 2р-1 |
| Е4-I-42 | Частичная перекидка бетонной смеси в конструкцию вручную | 1 м3 | 27,55 | 0,75 | 20,66 | 0,40 | 11,02 | бетонщик 4р-1, 2р-1 |
| Е4-I-54 | Покрытие бетонной поверхности опилками слоем до 0,1 м | 1 м3 | 560,00 | 0,27 | 151,20 | 0,17 | 96,88 | бетонщик 2р-1 |
| Е4-I-54 | Поливка бетонной поверхности из брандспойта | 100 м2 | 560,00 | 0,14 | 78,40 | 0,09 | 50,40 | бетонщик 2р-1 |
| Е4-I-57 | Распалубливание | 1 м3 | 5600,00 | 0,21 | 1176,00 | 0,14 | 789,6 | слесарь- строитель2р-1, 3р-1 |
|  | Итого: |  |  |  | 6498,73 |  | 4502 |  |

Объект №2

| № п.п. | Наименование объекта | Описание конструктивных решений | Количество секций и этажность объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 14-ти этажная гостиница | Свайный фундамент, стены самонесущие выполнены из ячеистого бетона | 14 этажей 2 секции |

Продолжительность строительства определена в соответствии со СНИП  1.04.03-85* (часть II) раздел 3 подраздел 2 «Комунальное хозяйство»

Нормативная продолжительность строительства 6,36 месяцев

Определение затрат труда на возведение здания

| Наименование процессов | Ед. изм. | Кол-во | Затраты труда |  | Трудоемкость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | челдень | машсмена | чел*день |  | маш*смена |  |
| Подготовительные работы | - | - | - | - | 3% |  | - |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта 2 группы | м3 | 540 | 0,018 | 0,006 | 9,7 |  | 3,24 |
|  |  |  |  |  | 9,7 |  | 3,24 |
| Свайные фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонная подготовка под фундаменты | м3 | 54 | 0,60 | - | 32,4 |  | - |
| Забивка свай длиной до 12 м | Шт. | 68 | 2,09 | 1,05 | 142,12 |  | 71,4 |
| Срубка голов свай | Шт. | 68 | 0,073 | 0,036 | 4,96 |  | 2,44 |
| Установка армо-опалубочных блоков ростверков | Эл-т | 17 | 0,4 | 0,2 | 6,8 |  | 3,4 |
| Бетонирование ростверков | м3 | 114,92 | 0,64 | 0,069 | 73,54 |  | 7,92 |
|  |  |  |  |  | 227,42 |  | 85,16 |
| Устройство спецвводов | - | - | - | - | 3% |  | - |
| Стены кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка в 1,5 кирпича | м3 | 588,72 | 0,45 | 0,05 | 251,42 |  | 29,44 |
| Монтаж перемычек (ГОСТ 948-84) | т | 4,2 | 2,00 | 0,4 | 8,4 |  | 1,7 |
|  |  |  |  |  | 259,82 |  | 31,14 |
| Стены монолитные |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование в разборно-переставной опалубке | м3 | 981,2 | 0,55 | 0,079 | 539,66 |  | 77,51 |
| Установка и разборка опалубки | м2 | 1419,04 | 0,487 | 0,138 | 691,07 |  | 195,82 |
|  |  |  |  |  | 1230,73 |  | 273,33 |
| Колонны |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство монолитных колонн с армированием | м3 | 122,4 | 0,38 | 0,276 | 46,5 |  | 33,78 |
|  |  |  |  |  | 46,5 |  | 33,78 |
| Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка ступеней по готовому основанию | м | 600 | 0,208 | - | 124,8 |  | - |
| Укладка лестничных маршей | шт | 90 | 0,87 | 0,174 | 78,3 |  | 15,66 |
| Укладка лестничных площадок | шт | 45 | 0,61 | 0,122 | 27,45 |  | 5,49 |
|  |  |  |  |  | 230,55 |  | 21,15 |
| Перекрытия и покрытия монолитные |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство монолитных перекрытий с армированием | м3 | 689,5 | 0,55 | - | 379,2 |  | - |
|  |  |  |  |  | 379,2 |  | - |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| Пароизоляция из рубероида на мастике | м2 | 456 | 0,013 | - | 5,92 |  | - |
| Утепление пенобетонными плитами | м2 | 456 | 0,05 | - | 22,8 |  | - |
| Цементная стяжка | м2 | 456 | 0,021 | - | 9,58 |  | - |
|  |  |  |  |  | 38,3 |  | - |
| Перегородки кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |
| Кирпичная кладка стен в 0,5 кирпича (120 мм) | м3 | 352,6 | 0,39 | - | 137,5 |  | - |
|  |  |  |  |  | 137,5 |  | - |
| Подготовка под полы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонная подготовка М200 | м3 | 45,6 | 0,58 | - |  | 26,45 | - |
| Устройство оснований под полы | м3 | 45,6 | 0,76 | - |  | 34,7 | - |
| Гидроизоляция (толь) | м3 | 45,6 | 0,035 | - |  | 1,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | 32,75 | - |
| Санитарно-технические работы | - | - | - | - |  | 5% | - |
| Электромонтажные работы | - | - | - | - |  | 7% | - |
| Окна, двери, ворота |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполнение оконных проемов | м2 | 46,2 | 0,28 | - |  | 12,94 | - |
| Заполнение дверных проемов | м2 | 53,8 | 0,41 | - |  | 22,06 | - |
| Остекление стеклом 4 мм | м2 | 92,4 | 0,11 | - |  | 10,16 | - |
|  |  |  |  |  |  | 45,6 | - |
| Подвесные потолки |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж стальных конструкций подвесных потолков | т | 6,5 | 3,03 | 0,758 |  | 19,7 | 4,92 |
| Устройство подвесных потолков из алюминиевых акустических перфорированных панелей | м2 | 3759 | 0,412 | 0,103 |  | 1548,7 | 387,2 |
|  |  |  |  |  |  | 1568,4 | 392,12 |
| Штукатурка |  |  |  |  |  |  |  |
| Выравнивание поверхности стен | м2 | 22506 | 0,007 | - |  | 157,54 | - |
| Штукатурка стен | м2 | 22506 | 0,02 | - |  | 450,12 | - |
|  |  |  |  |  |  | 607,66 | - |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка внутренних стен под окраску | м2 | 19231 | 0,005 | - |  | 96,16 | - |
| Окраска внутренних стен | м2 | 19231 | 0,004 | - |  | 76,9 | - |
| Облицовка внутренних стен плиткой | м2 | 3275 | 0,17 | - |  | 556,75 | - |
|  |  |  |  |  |  | 729,81 | - |
| Полы и покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| Цементная стяжка толщиной 20 мм | м2 | 131,3 | 0,016 | - |  | 2,1 | - |
| Полы из керамической плитки | м2 | 1125,12 | 0,089 | - |  | 100,14 | - |
| Полы из штучного паркета | м2 | 5906,9 | 0,19 | - |  | 1122,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | 1224,5 | - |
| Наружная отделка |  |  |  |  |  |  |  |
| Асфальтовая отмостка | м2 | 276,2 | 0,022 | - |  | 6,1 | - |
| Бетонная подготовка под отмостку | м3 | 27,62 | 0,63 | - |  | 17,4 | - |
|  |  |  |  |  |  | 23,5 | - |
| Неучтенные работы | - | - | - | - |  | 7% | - |
| Благоустройство | - | - | - | - |  | 3% | - |
| Сдача объекта | - | - | - | - |  | - | - |
| ИТОГО | 7285,31 чел*день |  |  |  |  |  |  |

Объект №3

| № п.п. | Наименование объекта | Описание конструктивных решений | Количество секций и этажность объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 10-и этажный жилой дом со встроенными помещениями | Фундамент свайный с монолитным ростверком и сборными ж/б блоками, стены кирпичны, перекрытия и покрытия-сборные железобетонные и монолитные | 10 этажей 3 секции |

Продолжительность строительства определена в соответствии со СНИП  1.04.03-85* (часть II) раздел 3 подраздел 1 «Жилые здания»

Нормативная продолжительность строительства 8 месяцев, фактическую продолжительность строительства определяем методом экстраполяции.

Общая площадь здания S=1012 м2, ближайшее значение 3500 м2

Уменьшение площади составляет

(3500-1012)/3500х100=0,71%

Уменьшение нормы продолжительности строительства составляет

71х0,3х100=21,3%

Продолжительность с учетом экстраполяции

8х((100-21,3)/100)=6,3

Фактическая продолжительность строительства составляет 6,3 месяца (139 дней)

Определение объемов трудоемкости выполненных работ

| Номер по порядку | Ссылка на СНиП и другие сметные нормы | Работы и строительные затраты, единица измерения | Объем СМР | Единичная стоимость, в рублях |  |  | Общая стоимость, в рублях |  |  | Трудоемкость, чел/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прямые затраты | основная зарплата | эксплу- атац. затраты зарпла-та в сос-таве экс плуата-ции машин | прямые затраты | основная зарплата | экспл. затраты зарпла-та в сос-таве экс плуата-ции машин | основная трудо-емкость трудо-емкость обслужи-вания машин | на весь объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-1129 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом, грунт II группы, 100 м2 | 40 | 0,35 | - | 0,35 0,11 | 14 | - | 14 4,4 | - 0,158 | - 6,32 |
| 2 | 1-25 | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном ходу в отвал с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт I группы, 1000 м3 грунта | 1,52 | 47,6 | 2,62 | 44,98 9,98 | 72,35 | 3,98 | 68,37 15,17 | 4,4 14,37 | 6,69 21,84 |
| 3 | 1-231 | Разработка грунта бульдозерами с перемещением до 10 м мощностью до 80 л.с., грунт II группы,. 1000 м3 | 0,15 | 40,8 | - | 40,8 14,3 | 6,12 | - | 6,12 2,14 | - 20,59 | - 3,09 |
| 4 | 1-238 | Добавить на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами, 1000 м3 | 0,15 | 27,7 | - | 27,7 9,68 | 4,15 | - | 4,15 1,45 | - 13,94 | - 2,09 |
| 5 | 1-194 | Работа на отвале при доставке грунта I группы автотранспортными средствами, 1000 м3 грунта | 0,09 | 10,7 | 1,3 | 9,26 2,97 |  |  |  | 2,63 4,28 |  |
| 6 | 1-144 | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт I группы, 1000 м3 грунта | 5,17 | 5,93 | 3,24 | 55,92 12,5 | 338,0 | 18,47 | 318,7 71,25 | 5,42 18 | 30,89 102,6 |
| 7 | 1-257 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью 80 л.с., грунт II группы, 1000 м3 грунта | 5,7 | 18,9 | - | 18,9 6,59 | 107,7 | - | 107,7 37,56 | - 9,49 | - 54,09 |
| 8 | 1-268 | Добавить на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозером | 5,7 | 10,8 | - | 10,8 3,78 | 61,56 | - | 61,56 21,55 | - 5,44 | - 31,0 |
| 9 | 1-1185 | Уплотнение грунта пневматическим трамбованием, грунт II группы, 100 м3 уплотненного грунта | 3,7 | 11,6 | 7,4 | 4,2 2,73 | 42,92 | 27,38 | 15,54 10,10 | 13,4 3,93 | 49,58 14,54 |
| 10 | 1-188 | Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами, 1000 м3 грунта | 0,09 | 4,63 | - | 4,02 1,21 | 0,42 | - | 0,36 0,11 | - 1,74 | - 0,16 |
|  |  | 2. Устройство фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Е5-10 | Погружение дизель- молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12м в грунты Iiгруппы М3 | 315,01 | 25,10 2,44 | 19,40 3,86 | 7907 | 769 | 6111 1216 | 4,03 4,98 | 1269 1569 | 159,49 32,68 |
| 26 | 581721-0709-ПР-Т 06-08 7.21 | Сваи забивные С12-30, ГОСТ 19804.1-79 Шт. | 289,00 | 87,76 - | - - | 25363 | - | - - | - - | - - |  |
| 27 | Е5-31 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1м2 свая | 289,00 | 1,19 0,59 | 0,60 0,18 | 344 | 171 | 173 52 | 0,96 0,23 | 277 66 | 2182,7 1725,8 |
|  | ССЦМ 150 | Конструкции сборные – 1 шт. | 1692 | 17,9 |  |  | 30324,3 |  |  |  |  |
| 13 | 7-3 | Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в два слоя рубероида, 100 м2 изолируемой поверхности | 2,28 | 182 | 10,8 | 4,37 1,31 | 414,96 | 24,62 | 9,96 2,99 | 19,7 1,69 | 44,92 3,85 |
|  | ССЦМ 116 | Раствор цементный М25-2,5 м3 | 5,7 | 20,2 |  |  | 115,1 |  |  |  |  |
| 14 | 8-27 | Вертикальная гидроизоляция обмазочная в два слоя битумом, 100 м2 изолируемой поверхности | 3,93 | 90 | 19,5 | 1,5 0,45 | 352,8 | 44,46 | 3,42 1,76 | 33,6 0,58 | 131,71 2,27 |
| 15 | 6-20 | Устройство фундаментов ленточных монолитных, бетонных, м3 | 7,87 | 5,37 | 1,55 | 0,76 0,23 | 42,26 | 12,20 | 5,98 1,81 | 2,86 0,29 | 22,51 2,28 |
|  |  | 3. Возведение стен и перегородок из кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 8-136 | Стены наружные кирпичные с отепле-нием теплоизоляционными плитами, при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 361,4 | 4,6 | 3,2 | 1 0,3 | 1662,4 | 1156,5 | 361,4 108,4 | 5,7 0,38 | 2059,9 137,3 |
|  | ССЦМ 123 | Раствор цеме6нтно-известковый М25 - 0,25 м3 | 90,35 | 23,2 |  |  | 2096,1 |  |  |  |  |
|  | ССЦМ 43 | Кирпич керамический – 0,4 тыс. шт. | 144,6 | 77,7 |  |  | 11232,3 |  |  |  |  |
|  | IV-4-82 | Плиты теплоизоляционные – 2,02 м2 | 730,0 | 75,3 |  |  | 3298,1 |  |  |  |  |
| 17 | 8-137 | Стены наружные кирпичные с отепле-нием теплоизоляционными плитами, при высоте этажа свыше 4 м, 1 м3 кладки | 446,4 | 4,35 | 3,14 | 0,81 0,24 | 1941,9 | 1401,7 | 361,6 107,1 | 5,58 0,31 | 2490,9 138,3 |
|  | ССЦМ 123 | Расвор цементно-известковый М25 – 0,25 м3 | 111,6 | 23,2 |  |  | 2589,1 |  |  |  |  |
|  | ССЦМ 43 | Кирпич керамический – 0,4 тыс. шт. | 178,3 | 77,7 |  |  | 13830,6 |  |  |  |  |
|  | IV-4-82 | Плиты теплоизоляционные – 2,02 м2 | 901,7 | 75,3 |  |  | 4074,0 |  |  |  |  |
| 18 | 8-36 | Стены внутренние при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 318,8 | 3,02 | 2,1 | 0,81 0,24 | 962,7 | 669,5 | 258,2 76,51 | 3,9 0,31 | 1243,3 98,83 |
|  | ССЦМ 43 | Кирпич керамический – 0,38 тыс. шт. | 121,1 | 77,7 |  |  | 9412,9 |  |  |  |  |
|  | ССЦМ 124 | Раствор цементно-известковый М50 – 0,23 м3 | 73,3 | 24,7 |  |  | 1810,5 |  |  |  |  |
| 19 | 8-37 | Стены внутренние при высоте этажа свыше 4 м, 1 м3 кладки | 487,1 | 2,77 | 2,04 | 0,62 0,18 | 1349,3 | 993,7 | 302,0 87,68 | 3,78 0,23 | 1841,2 112,0 |
|  | ССЦМ 43 | Кирпич керамический – 0,38 тыс. шт. | 185,1 | 77,7 |  |  | 14382,1 |  |  |  |  |
|  | ССЦМ 124 | Раствор цементно-известковый М50 – 0,23 м3 | 112,0 | 24,7 |  |  | 2766,4 |  |  |  |  |
| 20 | 8-45 | Перегородки неармированные толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 | 18,73 | 75,4 | 62 | 7,59 2,28 | 1412,2 | 1161,2 | 142,2 42,7 | 11,5 2,94 | 2153,9 55,07 |
|  | ССЦМ 43 | Кирпич керамический – 5,04 тыс. шт. | 94,4 | 77,7 |  |  | 7334,8 |  |  |  |  |
|  | ССЦМ 124 | Раствор цементно-известковый М50 – 2,3 м3 | 43,1 | 24,7 |  |  | 1064,6 |  |  |  |  |
| 21 | 8-46 | Перегородки неармированные толщиной в ½ кирпича при высоте этажа свыше 4 м, 100 м2 | 2,97 | 59,9 | 46,5 | 7,59 2,28 | 177,9 | 138,1 | 22,54 6,77 | 85 2,94 | 252,4 8,732 |
|  | ССЦМ 43 | Кирпич керамический – 5,04 тыс. шт. | 14,9 | 77,7 |  |  | 1163,1 |  |  |  |  |
|  | ССЦМ 124 | Раствор цементно-известковый М50 – 2,3 м3 | 6,83 | 24,7 |  |  | 168,7 |  |  |  |  |
| 22 | 7-445 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, шт. | 128 | 0,23 | 0,08 | 0,15 0,06 | 29,44 | 10,24 | 19,2 7,68 | 0,13 0,07 | 16,64 8,96 |
|  | ССЦМ 662 | Конструкции сборные – 1 шт. | 128 | 89,9 |  |  | 575,4 |  |  |  |  |
| 23 | 7-700 | Устройство деформационных верти-кальных швов в кирпичных зданиях,м | 26,1 | 0,72 | 0,31 | 0,007 0,002 | 18,79 | 8,09 | 0,18 0,0052 | 0,52 0,0026 | 13,57 0,007 |
|  |  | 4. Установка сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 7-460 | Установка панелей перекрытия площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт. | 14 | 2,09 | 0,98 | 0,71 0,26 | 29,26 | 13,72 | 9,94 3,64 | 1,65 0,33 | 23,1 4,62 |
|  | ССЦМ 998 | Конструкции сборные – 1 шт. | 14 | 39,07 |  |  | 546,9 |  |  |  |  |
| 25 | 7-463 | Установка панелей перекрытия площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт. | 160 | 3,09 | 1,39 | 1,06 0,38 | 494,4 | 222,1 | 169,6 60,8 | 2,29 60,8 | 366,4 78,4 |
|  | ССЦМ 998 | Конструкции сборные – 1 шт. | 160 | 72,99 |  |  | 11679,2 |  |  |  |  |
| 26 | 7-477 | Установка панелей типа ТТ площадью до 40 м2, шт. | 144 | 10,9 | 3,54 | 4,85 1,72 | 1569,6 | 509,8 | 698,4 247,7 | 5,73 2,22 | 825,1 319,7 |
|  | ССЦМ 470 | Конструкции сборные – 1 шт. | 144 | 676,1 |  |  | 97358,4 |  |  |  |  |
| 27 | 7-476 | Установка панелей типа ТТ площадью до 30 м2, шт. | 4 | 8,99 | 2,93 | 3,94 1,41 | 35,96 | 11,72 | 15,76 5,64 | 4,77 1,82 | 19,08 7,28 |
|  | ССЦМ 462 | Конструкции сборные – 1 шт. | 4 | 630,1 |  |  | 2520,4 |  |  |  |  |
| 28 | 7-475 | Установка панелей типа ТТ площадью до 25 м2, шт. | 7 | 8,43 | 2,78 | 3,33 3,94 | 59,01 | 19,46 | 23,31 27,58 | 4,51 5,08 | 31,57 35,56 |
|  | ССЦМ 462 | Конструкции сборные – 1 шт. | 7 | 558,3 |  |  | 3908,1 |  |  |  |  |
| 29 | 7-424 | Укладка балок перекрытий массой ло 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт. | 32 | 1,44 | 0,65 | 0,79 0,3 | 46,08 | 20,8 | 25,28 9,6 | 1,1 0,39 | 35,2 12,48 |
|  | ССЦМ 403 | Конструкции сборные – 1 шт. | 32 | 59,4 |  |  | 1900,8 |  |  |  |  |
| 30 | 7-502 | Укладка лестничных площадок массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт. | 12 | 3,32 | 1,35 | 1,92 0,73 | 39,84 | 16,2 | 23,04 8,76 | 2,28 0,94 | 37,36 11,28 |
|  | ССЦМ 1062 | Конструкции сборные – 1 шт. | 12 | 67,77 |  |  | 813,24 |  |  |  |  |
| 31 | 7-506 | Укладка лестничных маршей массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт. | 16 | 3,11 | 1,24 | 1,87 0,71 | 49,76 | 19,84 | 29,92 11,36 | 2,13 0,91 | 34,08 14,56 |
|  | ССЦМ 1061 | Конструкции сборные – 1 шт. | 16 | 59,53 |  |  | 952,48 |  |  |  |  |
| 32 | 7-241 | Укладка плит покрытия площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтаж-ных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт. | 72 | 2,93 | 1,22 | 1,26 0,45 | 210,9 | 87,84 | 90,72 32,4 | 2,08 0,58 | 149,8 41,76 |
|  | ССЦМ 1004 | Конструкции сборные – 1 шт. | 72 | 18 |  |  | 10821,6 |  |  |  |  |
|  | ССЦМ 65 | Бетон марки М150 – 0,0053 м3 | 0,382 | 30,2 |  |  | 1152 |  |  |  |  |
| 33 | 7-139 | Укладка белок покрытия пролетом до 6 м, массой до 3 т при длине покры-тия до 6 м и высоте здания до 25 м, шт. | 8 | 10,2 | 4,04 | 5,25 1,93 | 81,6 | 32,32 | 42,0 15,44 | 5,95 2,49 | 47,6 19,92 |
|  | ССЦМ 403 | Конструкции сборные – 1 шт. | 8 | 59,4 |  |  | 475,2 |  |  |  |  |
| 34 | 7-145 | Укладка балок покрытия (опорное и фонарное кольцо купола) пролетом до 12 м, массой до 10 т при длине плит покрытия до 12 м и высоте здания до 30 м, шт. | 23 | 13,8 | 4,95 | 8,58 3,16 | 317,4 | 113,8 | 197,3 72,68 | 7,56 4,08 | 173,9 93,84 |
|  | ССЦМ 415 | Конструкции сборные – 1 шт. | 23 | 90,9 |  |  | 2090,7 |  |  |  |  |
| 35 | 7-472 | Установка ребристых панелей покры-тия площадью до 15 м2 при наиболь-шей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м | 63 | 2,2 | 0,87 | 1,28 0,48 | 13,86 | 54,81 | 80,64 30,24 | 1,5 0,62 | 94,5 39,06 |
|  | ССЦМ 535 | Конструкции сборные – 1 шт. | 63 | 14,8 |  |  | 9957,4 |  |  |  |  |
|  |  | 5. Устройство монолитных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 6-75 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм длиной до 6 м, м3 | 143,2 | 8,72 | 3,24 | 0,73 0,22 | 1248,7 | 463,9 | 104,5 31,5 | 5,91 0,28 | 846,3 40,1 |
|  | ССЦМ 64 | Бетон марки – 1,015 м3 | 145,4 | 29,1 |  |  | 4229,69 |  |  |  |  |
|  | IV-4-82 | Арматура – т по проекту | 14,3 | 172 |  |  | 2459,6 |  |  |  |  |
| 37 | 6-176 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм длиной свыше 6 м, м3 | 137,5 | 11,2 | 5,7 | 0,77 0,23 |  |  |  | 10,2 0,29 |  |
|  | ССЦМ 64 | Бетон марки – 1,015 м3 | 139,6 | 29,1 |  |  | 4061,2 |  |  |  |  |
|  | IV-4-82 | Арматура – т по проекту | 13,8 | 172 |  |  | 2373,6 |  |  |  |  |
|  |  | 6. Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 12-36 | Устройство кровли из направляемого материала УНИФЛЕКС ЭКП 4.0, 100 м2 кровли | 29,3 | 202 | 18,9 | 5,21 1,56 | 5918,6 | 553,8 | 152,6 45,71 | 28,5 2,01 | 835,0 58,89 |
| 39 | 12-284 | Утепление покрытия плитами ППЖ-200 в один слой, 100 м2 | 29,3 | 54,7 | 28,4 | 4 1,2 | 1602,7 | 832,1 | 117,2 35,16 | 48,2 1,55 | 1412,3 45,41 |
|  | IV-4-82 | Плиты теплоизоляционные – 103 м2 | 3017,9 | 3,77 |  |  | 11377,48 |  |  |  |  |
| 40 | 12-285 | Добавлять на каждый последующий слой утепления покрытия, 100 м2 | 29,3 | 77,2 | 38,8 | 4,18 1,26 | 2261,9 | 1136,8 | 122,5 36,92 | 65,2 1,62 | 1910,4 47,47 |
|  | IV-4-82 | Плиты теплоизоляционные – 103 м2 | 3017,9 | 7,53 |  |  | 22754,9 |  |  |  |  |
| 41 | 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой на битумной пластике, 100 м2 | 29,3 | 49,9 | 10,7 | 1,3 0,39 | 1462,1 | 313,5 | 38,09 11,43 | 18,9 0,50 | 553,8 14,65 |
| 42 | 9-24 | Устройство кровли из метало-пласти-ковых листов ALUKOBOND, 100 м2 кровли | 7,74 | 39,8 | 18,1 | 15,3 5,13 | 308,05 | 140,1 | 118,4 39,71 | 31,4 6,62 | 243,1 51,24 |
|  | IV-4-82 | Метало-пластиковые листы, т | 15,48 | 333,3 |  |  | 5159,9 |  |  |  |  |
| 43 | 12-284 | Утепление покрытия листом ППЖ-200 в один слой, 100 м2 | 7,74 | 54,7 | 28,4 | 4 1,2 | 423,4 | 219,8 | 30,96 9,29 | 48,2 1,55 | 373,1 11,99 |
|  | IV-4-82 | Плиты теплоизоляционные – 103 м2 | 797,22 | 3,77 |  |  | 3005,52 |  |  |  |  |
| 44 | 12-285 | Добавлять на каждый последующий слой утепления покрытия, 100 м2 | 7,74 | 7,2 | 38,8 | 4,18 1,26 | 597,5 | 300,3 | 32,35 9,752 | 65,2 1,62 | 504,6 12,54 |
|  | IV-4-82 | Плиты теплоизоляционные – 103 м2 | 797,22 | 7,53 |  |  | 6011,04 |  |  |  |  |
| 45 | 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой на битумной мастике, 100 м2 | 7,74 | 49,9 | 10,7 | 1,3 0,39 | 386,2 | 82,82 | 10,06 3,019 | 18,9 0,50 | 146,29 3,87 |
|  |  | 7. Устройство полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 11-2 | Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 уплотнения | 40,03 | 4,58 | 3,57 | 0,99 0,3 | 183,3 | 142,9 | 39,63 12,0 | 7,19 0,387 | 287,81 15,492 |
|  | ССЦМ 14 | Щебень – 4,08 м3 | 163,32 | 13,5 |  |  | 2204,82 |  |  |  |  |
| 47 | 11-11 | Устройство подстилающих бетонных слоев, 1 м3 подстилающего слоя | 32,02 | 2,5 | 1,62 |  | 80,05 | 51,87 |  | 0,88 2,089 | 28,18 66,89 |
|  | ССЦМ 64 | Бетон класса В7,5 – 1,02 м3 | 32,66 | 29,1 |  |  | 950,41 |  |  |  |  |
| 48 | 11-16 | Устройство гидроизоляции из гидроизола, 100 м2 | 10,7 | 118 | 33,4 | 6,94 2,08 | 1262,6 | 357,4 | 74,26 22,26 | 46,9 2,68 | 501,8 28,68 |
| 49 | 11-55 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм, 100 м2 | 13,5 | 17,2 | 9,88 | 0,95 0,28 | 232,2 | 133,4 | 12,82 3,78 | 18,8 0,36 | 253,8 4,86 |
|  | ССЦМ 120 | Раствор цементный М150 – 0,51 м3 | 27,54 | 27,5 |  |  | 757,35 |  |  |  |  |
| 50 | 11-56 | Добавлять на каждые последующие 5 мм, 100 м2 | 13,5 | 1,56 | 0,64 | 0,92 0,28 | 21,06 | 8,64 | 12,42 3,78 | 1,36 0,36 | 18,36 4,86 |
|  | ССЦМ 120 | Раствор цементный М150 – 0,51 м3 | 6,89 | 27,5 |  |  | 189,48 |  |  |  |  |
| 51 | 11-72 | Устройство мозаично-бетонных покрытий толщиной 20 мм, 100 м2 | 36,4 | 148 | 99 | 2,32 0,7 | 5387,2 | 3603,6 | 84,45 25,48 | 166 0,90 | 6042,4 32,76 |
|  | ССЦМ 128 | Раствор декоративный – 2,04 м3 | 74,26 | 23,1 |  |  | 1715,41 |  |  |  |  |
|  | ССЦМ 119 | Раствор цементный – 0,16 м3 | 5,82 | 25,7 |  |  | 149,57 |  |  |  |  |
| 52 | 11-67 | Устройство бетонных покрытий, 100 м2 | 5,25 | 28,9 | 20,5 | 1,74 0,52 | 151,7 | 107,6 | 9,13 2,73 | 40,2 0,67 | 211,0 3,52 |
|  |  | Бетон класса В20 – 3,06 м3 | 16,07 | 36,4 |  |  | 584,95 |  |  |  |  |
|  |  | Раствор цементный – 0,16 м3 | 0,84 | 25,7 |  |  | 21,59 |  |  |  |  |
| 53 | 11-69 | Устройство цементных покрытий, 100 м2 | 24,7 | 22,9 | 15,5 | 1,02 0,31 | 565,6 | 382,8 | 25,19 7,66 | 28,5 0,39 | 703,9 9,63 |
|  | ССЦМ 119 | Раствор цементный – 2,2 м3 | 54,34 | 25,7 |  |  | 1396,54 |  |  |  |  |
| 54 | 11-135 | Устройство покрытия из плиток керамических одноцветных, 100 м2 | 10,7 | 363 | 61,4 | 4,52 0,36 | 3884,1 | 656,9 | 48,36 14,55 | 108 1,75 | 1155,6 18,72 |
|  | ССЦМ 120 | Раствор цементный М150 – 2,54 м3 | 27,18 | 27,5 |  |  | 747,45 |  |  |  |  |
| 55 | 11-189 | Устройство покрытия из паркетных досок с лицевым покрытием из березы, 1 м2 | 105,4 | 10,4 | 0,32 | 0,04 0,01 | 1096,2 | 33,73 | 4,22 1,05 | 0,54 0,013 | 56,92 1,37 |
| 56 | 11-207 | Устройство покрытия из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,6 мм, 100 м2 | 2,84 | 453 | 43,6 | 0,75 0,22 | 1286,5 | 123,8 | 2,13 0,62 | 75,5 0,28 | 214,4 0,79 |
|  |  | 8. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 15-92 | Облицовка стен с карнизными, плин-тусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурован-ными плитками, по кирпичу, 100 м2 поверхности | 13,7 | 532 | 125 | 2 0,6 | 7288,4 | 1712,5 | 27,4 8,22 | 219 0,77 | 3000,3 10,55 |
| 58 | 15-208 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором стены фасада, 100 м2 поверхности | 21,4 | 67,3 | 61,9 | 5,4 2,48 | 1440,2 | 1324,7 | 115,6 53,07 | 93 3,20 | 1990,2 68,48 |
|  | ССЦМ 124 | Раствор цементно-известковый – 2,55 м3 | 54,57 | 24,7 |  |  | 1347,88 |  |  |  |  |
| 59 | 15-254 | Штукатурка простая цементно-извес-тковым раствором внутренних стен, 100 м2 поверхности | 30,4 | 49,3 | 37,1 | 6,2 3,85 | 1498,7 | 1127,8 | 188,5 117,0 | 65 4,97 | 1976,0 151,1 |
|  | ССЦМ 124 | Раствор цементно-известковый – 1,51 м3 | 45,9 | 24,7 |  |  | 1133,73 |  |  |  |  |
| 60 | 15-256 | Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором внутренних стен, 100 м2 поверхности | 138,1 | 65,4 | 46,4 | 6,8 4,03 | 9031,7 | 6407,8 | 939,1 556,5 | 74 5,20 | 10219,4 718,1 |
|  | ССЦМ 124 | Раствор цементно-известковый – 1,87 м3 | 258,25 | 24,7 |  |  | 6378,78 |  |  |  |  |
| 61 | 15-501 | Клеевая простая побелка внутри помещений, 100 м2 поверхности | 12,53 | 8,44 | 3,6 | 0,06 0,02 | 105,7 | 45,11 | 0,75 0,25 | 6,9 0,026 | 86,46 0,32 |
| 62 | 15-502 | Клеевая улучшенная побелка внутри помещений, 100 м2 поверхности | 39,6 | 12,9 | 6,8 | 0,07 0,02 | 510,8 | 269,3 | 2,78 0,79 | 12,7 0,026 | 502,9 1,03 |
| 63 | 15-520 | Окраска фасада с лесов с подготовкой поверхности, 100 м2 | 21,4 | 4,62 | 3,4 | 0,38 0,11 | 98,9 | 72,8 | 8,13 2,35 | 6,1 0,14 | 130,5 2,99 |
| 64 | 15-561 | Улучшенная окраска масляными составами стен, 100 м2 | 4,1 | 68,1 | 31,5 | 0,69 0,21 | 279,2 | 129,1 | 2,83 0,86 | 56 0,27 | 229,6 1,11 |
| 65 | 15-564 | Улучшенная окраска масляными составами дверных заполнений, 100 м2 | 0,81 | 75 | 50,8 | 0,08 0,02 | 60,7 | 41,1 | 0,065 0,016 | 88,7 0,026 | 71,8 0,021 |
| 66 | 15-565 | Улучшенная окраска масляными сос-тавами оконных заполнений, 100 м2 | 0,20 | 102 | 77,4 | 0,07 0,02 | 20,4 | 15,5 | 0,014 0,0014 | 133 0,026 | 26,6 0,005 |
| 67 | 15-709 | Остекление деревянных, оконных переплетов, тройное, стеклом 3 мм, 100 м2 | 16,3 | 366 | 40,3 | 2,3 0,66 | 5965,8 | 656,9 | 37,49 10,76 | 75 0,85 | 1222,5 13,85 |
| 68 | 15-801 | Оклейка улучшенными обоями стен, 100 м2 | 4,17 | 31,4 | 15,3 |  | 130,9 | 63,8 |  | 26,9 - | 112,2 - |
| 69 | 10-74 | Установка оконных блоков в камен-ных стенах с раздельно-спаренными переплетами, площадь проема до 2 м2, 1 м2 проема | 37,8 | 4,47 | 1,49 | 0,34 0,1 | 168,9 | 56,3 | 12,85 3,78 | 2,56 0,13 | 96,77 4,91 |
| 70 | 10-75 | Установка оконных блоков в камен-ных стенах с раздельно-спаренными переплетами, площадь проема свыше 2 м2, 1 м2 проема | 479,5 | 3,25 | 1,15 | 0,27 0,08 | 1558,4 | 551,4 | 129,5 38,36 | 1,93 0,10 | 925,5 47,95 |
| 71 | 10-106 | Установка дверных блоков в камен-ных стенах, площадь проема свыше 3 м2, 1 м2 | 57,4 | 1,19 | 0,51 | 0,29 0,09 | 68,36 | 29,30 | 16,66 5,17 | 0,83 0,12 | 47,68 6,89 |
| 72 | 10-107 | Установка дверных блоков в перего-родках, площадь проема до 3 м2, 1 м2 | 268,4 | 2 | 0,67 | 0,13 0,04 | 536,8 | 179,8 | 34,9 10,74 | 1,16 0,05 | 311,3 13,42 |
| 73 | 10-108 | Установка дверных блоков в перего-родках, площадь проема свыше 3 м2, 1 м2 | 77,9 | 1,58 | 0,59 | 0,13 0,04 | 123,1 | 45,96 | 10,13 3,12 | 1,01 0,05 | 78,68 3,89 |
|  |  | Итого по смете: |  |  |  |  | 404247,8 | 31206,4 | 10020,41 3654,32 |  | 53257,9 4798,48 |

Объект №4

| 4 | 5-7-и этажный жилой монолитный дом | Колонны из монолитного железобетона, перекрытия и покрытие-монолитная, безбалочная железобетонная плита с опорой на колонны и стены | 5 и 7 этажей 2 секции |
| --- | --- | --- | --- |

Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП

1.04.03-85* (часть II). раздел З подраздел 1 «Жилые здания»

Нормативная продолжительность строительства 6 месяцев, фактическую продолжительность строительства определяем методом экстраполяции.

Общая площадь здания S=750 м2, ближайшее значение 1500 м2

Уменьшение площади составляет

(1500-750)/1500х100=0,5%

Уменьшение нормы продолжительности строительства составляет

50х0,3х100=15%

Продолжительность с учетом экстраполяции

6х((100-15)/100)=5,1

Фактическая продолжительность строительства составляет 5,1 месяца (112 дней)

Ведомость трудовых затрат и материально технических ресурсов

| № п/п | Наименование работ и конструктивных элементов | ГЭСН 2001 | Объем работ |  | Трудовые затраты |  |  |  | Машины, Маш. – см. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измер. | Кол-во | на ед. изм | на весь об. | Машинисты, неуч . в гр.б. | Всего (7)+(8) |  |
| 1 | Срезка растительного слоя бульдозером | 1-321 | 1000 м3 | 0,219 |  |  | 1/0,01 | 0,01 | Бульдозер Д-217А (0,34/ 0,04) / 0,01 |
| 2 | Разработка грунта III гр. котлована экскаватором ЭО-511А с погрузкой на автосамосвалы | 1-221 | 1000 м3 | 1,98 | 7,25 / 0,88 | 1,75 | 2 / 11,4 | 24,55 | Экскаватор ЭО-5111 (16,2/1,98) / 22,8 |
| 3 | Разработка грунта II гр. котлована экскаватором ЭО-511А с погрузкой на автосамосвалы | 1-221 | 1000 м3 | 0,58 | 7,25 / 0,88 | 0,51 | 2 / 11,4 | 23,31 | Экскаватор ЭО-5111 (16,2/1,98) / 22,8 |
| 4 | Разработка грунта I гр. котлована экскаватором ЭО-511А с погрузкой на автосамосвалы | 1-221 | 1000 м3 | 0,32 | 7,25 / 0,88 | 0,28 | 2 / 11,4 | 23,08 | Экскаватор ЭО-5111 (16,2/1,98) / 22,8 |  |  |
| 5 | Бетонирование пола подвала δ=600 | 6-116 | 100 м3 | 3,05 | 187 / 22,8 | 69,54 | - | 69,54 |  |  |  |
| 6 | Устройство сборных стен подвала | 6-117 | 100 шт. | 4,60 | 104 / 12,7 | 58,42 | 1 / 28,3 | 86,72 | Кран на гусеничном ходу, 16 т (32,7/3,9) / 28,3 |  |  |
| 7 | Устройство ж/б колонны высотой до 6 м, периметр до 2 м | 6-127 | 100 м3 | 0,153 | 1950 / 237,8 | 36,38 | - | 36,38 |  |  |  |
| 8 | Устройство ж/б стен высотой до 3 м | 6-143 | 100 м3 | 0,48 | 1320 / 161,0 | 77,28 | - | 77,28 |  |  |  |
| 9 | Устройство безбалочных перекрытий на высоте опорной площадки до 6 м δ=160 | 6-161 | 100 м3 | 1,65 | 840 / 102,4 | 168,96 | - | 168,96 |  |  |  |
| 10 | Гидроизоляция фундаментов автогудронатором ДС-3А | 8-47 | 100 м2 | 6,90 | 33,6 / 4,1 | 28,3 | - |  |  |  |  |
| 11 | Обратная засыпка и разравнивание грунта экскаватором ЭО-3131 | Дан. ЦНИИ ОПТМ | 100 м3 | 1,04 | - | - | 1 / 0,374 | 0,374 | Экскаватор-планировщик ЭО-2131 (2,97/0,36) / 0,374 |  |  |
| 12 | Уплотнение грунта электрорамбовкой ИЭ-4505А | 1-11811 | 100 м3 | 0,26 | 13,4 / 1,63 | 0,424 | 1 / 0,41 | 0,834 | Электр. трамбовка ИЭ-4505А (13/1,59) / 0,41 |  |  |
| 13 | Уплотнение грунта трамбующей плитой СП-62 0,8х0,8 м, навешанной на гидромолот экскаватора ЭО-4121Б | Дан. ЦНИИ ОПТМ | 1000 м3 | 0,08 | - | - | 1 / 0,063 | 0,063 | Экскаватор ЭО-4121Б (5,13/0,63) / 0,063 |  |  |
| 14 | Устройство ж/б колонны высотой до 6 м, периметр до 2 м | 6-127 | 100 м3 | 0,92 | 1950 / 237,8 | 218,78 | - | 218,78 |  |  |  |
| 15 | Устройство ж/б стен высотой до 3 м | 6-143 | 100 м3 | 2,88 | 1320 / 161,0 | 463,68 | - | 463,68 |  |  |  |
| 16 | Устройство безбалочных перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м | 6-161 | 100 м3 | 9,97 | 840 / 102,4 | 1020,93 | - | 1020,93 |  |  |  |
| 17 | Установка закладочных деталей весом до 4 кг | 6-97 | т | 0,84 | 210 / 25,61 | 21,5 | - | 21,5 |  |  |  |
| 18 | Установка лестничных маршей – площадок | 7-416 | 100 шт. | 0,24 | 401 / 48,9 | 11,74 | 1,5 / 6,3 | 21,19 | Башенный кран (78,1/9,52) / 9,45 |  |  |
| 19 | Выполнение наружных кирпичных стен | 8-133 | м3 | 2475,5 | 6,67 / 0,81 | 2005,16 | - | 2005,16 |  |  |  |
| 20 | Утепление наружных стен | 12-91 | 100 м2 | 46,98 | 42,5 / 5,18 | 243,36 | - | 243,36 |  |  |  |
| 21 | Декоративная штукатурка | 15-531 | 100 м2 | 8,06 | 132 / 16,1 | 129,77 | - | 129,77 |  |  |  |
| 22 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 7-3810 | 100 шт. | 19,26 | 13,3 / 1,62 | 31,20 | 1,5 / 0,15 | 31,43 | Башенный кран (405/0,49) / 0,23 |  |  |
| 23 | Перегородки из кирпича в ½ кирпича, при высоте этажа до 4 м | 8-58 | 100 м2 | 11,736 | 137 / 16,71 | 196,11 | - | 196,11 |  |  |  |
| 24 | Перегородки из кирпича в 1 кирпич, при высоте этажа до 4 м | 8-58 | 100 м2 | 14,09 | 137 / 16,71 | 235,44 | - | 235,44 |  |  |  |
| 25 | Перегородки из ГВЛ, при высоте этажа до 4 м | 8-58 | 100 м2 | 10,93 | 137 / 16,71 | 182,64 | - | 182,64 |  |  |  |
| 26 | Пароизоляция кровли 1 слой бикроста | 12-14 | 100 м2 | 9,23 | 13,85 / 1,69 | 15,6 | - | 15,6 |  |  |  |
| 27 | Разуклонка из керамзита | 12-95 | м3 | 32,19 | 2,32/ 0,28 | 9,01 | - | 9,01 |  |  |  |
| 28 | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной до 40 мм, на кровле | 12-101 | 100 м2 | 9,23 | 16,05 / 1,96 | 18,09 | - | 18,09 |  |  |  |
| 29 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой в 2 слоях | 12-910 | 100 м2 | 9,23 | 8,86 / 1,08 | 9,97 | - | 9,97 |  |  |  |
| 30 | Устройство 2-х слойной наплавляемой кровли из бикроста | 12-14 | 100 м2 | 9,23 | 27,7 / 3,38 | 31,19 | - | 31,19 |  |
| 31 | Установка дверных блоков в каменных стенах | 10-201 | 100 м2 | 4,73 | 61,4 / 7,5 | 35,48 | - | 35,48 |  |
| 32 | Установка дверных блоков в перегородках | 10-203 | 100 м2 | 2,31 | 116 / 14,1 | 32,57 | - | 32,57 |  |
| 33 | Конопатка дверных блоков паклей в наружных стенах | 10-262 | 100 м2 | 2,31 | 36 / 4,39 | 10,14 | - | 10,14 |  |
| 34 | Установка оконных блоков в каменных стенах | 10-133 | 100 м2 | 5,63 | 256 / 31,22 | 175,77 | - | 175,77 |  |
| 35 | Установка подоконных досок в каменных станах | 10-192 | 100 м2 | 5,63 | 59,4 / 7,2 | 40,54 | - | 69,84 |  |
| 36 | Окраска подоконных досок | 15-1595 | 100 м2 | 5,63 | 133 / 16,2 | 91,21 | - | 91,21 |  |
| 37 | Остекление балконных дверей | 15-2015 | 100 м2 | 0,57 | 33,6 / 4,1 | 2,34 | - | 2,34 |  |
| 38 | Остекление окон | 15-2011 | 100 м2 | 5,63 | 43,1 / 5,25 | 29,56 | - | 29,56 |  |
| 39 | Устройство гидроизоляции полов из полиэтиленовой пленки | 11-41 | 100 м2 | 1,04 | 143 / 17,4 | 18,13 | - | 18,13 |  |
| 40 | Устройство цементных стяжек | 11-113 | 100 м2 | 1,04 | 28,5 / 3,48 | 3,61 | - | 3,61 |  |  |
| 41 | Устройство покрытий из плиток керамических для полов | 11-212 | 100 м2 | 1,04 | 102 / 12,4 | 12,94 | - | 12,94 |  |
| 42 | Устройство паркета лакированного | 11-276 | 100 м2 | 9,23 | 99,4 / 12,12 | 111,87 | - | 111,87 |  |
| 43 | Устройство покрытий бетонных | 11-111 | 100 м2 | 0,32 | 40,2 / 4,9 | 1,57 | - | 1,57 |  |
| 44 | Устройство покрытий из линолеума на звукоизоляционной основе | 11-11 | 100 м2 | 29,50 | 75,5 / 9,21 | 271,7 | - | 271,7 |  |
| 45 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков | 15-594 | 100 м2 | 43,68 | 29,8 / 3,63 | 158,56 | - | 158,56 |  |
| 46 | Высококачественная окраска потолков | 15-1607 | 100 м2 | 43,68 | 95,6 / 11,66 | 509,31 | - | 509,31 |  |
| 47 | Отделка поверхностей стен под окраску или оклейку обоями | 15-592 | 100 м2 | 119,5 | 29,4 / 3,6 | 430,2 | - | 430,2 |  |
| 48 | Высококачественная окраска стен | 15-1606 | 100 м2 | 39,1 | 77 / 9,39 | 367,1 | - | 367,1 |  |
| 49 | Оклейка стен обоями | 15-2521 | 100 м2 | 80,4 | 26,8 / 3,27 | 262,8 | - | 262,8 |  |
| 50 | Облицовка стен внутри здания глазурированной керамической плиткой | 15-143 | 100 м2 | 29,5 | 29,8 / 3,63 | 107,09 | - | 642,3 |  |
| 51 | Окраска фасадов | 15-1566 | 100 м2 | 25,3 | 29,8 / 3,63 | 91,8 | - | 91,8 |  |
| 52 | Облицовка цоколя искусственным цементным камнем | 15-515 | 100 м2 | 0,90 | 1190 / 145,1 | 130,6 | - | 130,6 |  |
| 53 | Установка и разборка наружных лесов для отделочных работ | 8-2211 | 100 м2 | 25,30 | 72,2 / 8,8 | 222,7 | - | 222,7 |  |

Объект №5

| 5 | Медецинский реабилитационный центр | Каркасное с кирпичными самонесущими наружными стенами, фундаменты монолитные железобетонные ростверки на свайном основании | 4 этажа 3 секции |
| --- | --- | --- | --- |

Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП

1.04.03-85* (часть II). раздел З подраздел 5 «Здравоохранение»

Так как медицинского реабилитационного центра в СНиПе нету, условно принимаем его за «Унифицированный терапевтический комплекс», общая продолжительность строительтсва которого составляет 12 месяцев.

| Калькуляция трудовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр норм по ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм | Объем работ |  |  | Состав звена | Норма времени на ед.изм., чел-час | Расценка на ед. изм., грн-коп | Затраты труда на весь объем, чел-час |  |  | Стоим затрат труда на весь объем, грн-коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | §24-13 табл.2 №18д | Выгрузка колонн весом до 2 т из полуприцепа-платформы башенным краном КБ-503 | т | 65.12 | 61.6 | 65.12 | Машинист 6разр. - 1 Такелажни 3р.-1 2р.-1 | 0.24 | 0.126 | 15.63 | 14.78 | 15.63 | 24.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 0.084 | 7.81 | 7.39 | 7.81 | 16.11 |
| 2 | Е24-13 №19д | Выгрузка инвентаря и приспособлений с бортового автомобиля автомобильным краном КС-3571 | шт | 7 | 7 | 7 | Машинист 6разр. - 1 Такелажн 3разр. - 1 2разр. - 1 | 0.24 | 0.96 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 20.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 17.64 |
| 3 | Е4-1-4 табл.1 №3а,б | Нанесение осевых рисок на колоннах и фундаментах. Установка колонн весом 1,73 т в стаканы фундаменов припомощи башенного крана КБ-503. Установка одиночных кондукторов с временным закреплением колонн и окончательной выверкой их в кондукторах. Разборка одиночных кондукторов. | шт | 10 | 12 | 10 | Машинист 5р.-1 Монтажник 5разр. - 2; 4разр. - 2; 3разр. - 4; 2разр. - 2. | 2.4 | 1.8 | 24 | 28.8 | 24 | 57.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 | 0.254 | 2.4 | 3.05 | 2.4 | 8.13 |
| 4 | Е4-1-4 табл.1 №3а,б | То же, установка колонн весом 1,8 т в стаканы фундаменов припомощи башенного крана КБ-503. Установка одиночных кондукторов с временным закреплением колонн и окончательной выверкой их в кондукторах. Разборка одиночных кондукторов. | шт | 18 | 18 | 18 | Машинист 5р.-1 Монтажник 5разр. - 2; 4разр. - 2; 3разр. - 4; 2разр. - 2. | 2.4 | 1.8 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 97.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 | 0.254 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 13.72 |
| 5 | Е4-1-42 №17 | Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в бункер | 100м3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Бетонщик 2разр. - 1 | 8.5 | 4.19 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.38 |
| 6 | Е4-1-54 | Подача бетонной смеси и укладка ее при помощи бетононасоса. Уплотнение вибратором и заглаживание поверхности вручную. | шт | 28 | 30 | 28 | Машинист 4разр. - 1 Бетонщик 4разр. - 1 3разр. - 1 | 0.35 | 0.194 | 9.8 | 10.5 | 9.8 | 16.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 | 0.103 | 4.48 | 4.8 | 4.48 | 8.86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | Е24-13 №5д | Погрузка инвентаря и приспособлений на бортовой автомобиль башенным краном КС-3571 | шт | 7 | 7 | 7 | Машинист 5разр. - 1 Бетонщик 3разр. - 1 2разр. - 1 | 0.29 | 0.152 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 3.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.145 | 0.102 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 2.14 |
| 8 | Е24-13 №19д | Выгрузка ригелей весом до 2 т из полуприцепа-платформы башенным краном КБ-503 | т | 33.94 | 33.85 | 33.94 | Машинист 5разр. - 1 Такелажн 3разр. - 1 2разр. - 1 | 0.226 | 0.119 | 7.67 | 7.65 | 7.67 | 12.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.113 | 0.089 | 3.84 | 3.01 | 3.84 | 9.05 |
| 9 | Е4-1-6 В.1 | Установка ригелей весом до 1 т, окончательная выверка и временное закрепление | шт | 11 | 5 | 11 | Машинист 6разр. - 1 Монтажник 5разр. - 1 4разр. - 1 3разр. - 2 2разр. - 1 | 1 | 0.748 | 11.00 | 5.00 | 11.00 | 20.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0.212 | 2.20 | 1.06 | 2.20 | 5.72 |
| 10 | Е4-1-6 В.1 | Установка ригелей весом до 2 т, окончательная выверка и временное закрепление | шт | 12 | 15 | 12 | Машинист 6разр. - 1 Монтажник 5разр. - 1 4разр. - 1 3разр. - 2 2разр. - 1 | 1.4 | 1.05 | 16.80 | 21.00 | 16.80 | 40.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 | 0.297 | 3.36 | 4.46 | 3.36 | 11.58 |
| 11 | Е4-2-9 №3 | Установка и электроприхватка ванночки на стыке. Сварка горизонтально расположенных стержней ванным способом. | 100 шт | 0.46 | 0.4 | 0.46 | Сварщики 3разр - 1 4разр - 1 5разр - 1 | 25 | 19.75 | 11.50 | 7.90 | 11.50 | 26.07 |
| 12 | Е22-1- -11 | Электродуговая сварка закладных деталей ригелей и колонн | 10 п.м. | 26 | 23 | 26 | Сварщики 3разр - 1 4разр - 1 5разр - 1 | 1.3 | 1.18 | 33.80 | 27.14 | 33.80 | 88.50 |
| 13 | Е4-1-42 №17 | Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в бункер | м3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | Бетонщик 2разр. - 1 | 0.085 | 0.042 | 0.19 | 0.09 | 0.19 | 0.27 |
| 14 | Е4-1-25 В.1 | Заделка стыков: | 1 узел |  |  |  | Плотники 4разр. - 1 2разр. - 1 Бетонщик 4разр. - 1 3разр. - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство опалубки |  | 46 | 20 | 46 |  | 0.64 | 0.477 | 29.44 | 9.54 | 29.44 | 53.42 |
|  |  | бетонирование |  | 46 | 20 | 46 |  | 0.97 | 0.253 | 44.62 | 5.06 | 44.62 | 28.34 |
|  |  | разборка опалубки |  | 46 | 20 | 46 |  | 0.34 | 0.723 | 15.64 | 14.46 | 15.64 | 80.98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Е24-13 №19д | Выгрузка плит перекрытия со строповкой, подъемом и поворотом стрелы крана. Укладка плит на подкладки в штабеля. | т | 77.28 | 105.8 | 77.28 | Машинист 6разр. - 1 Такелажни 3разр. - 1 2разр. - 1 | 0.226 | 0.119 | 17.47 | 12.59 | 17.47 | 30.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.113 | 0.089 | 8.73 | 9.42 | 8.73 | 23.17 |
| 16 | Е4-1-7 | Укладка плит перекрытия. Выверка и исправление положения. | шт | 46 | 63 | 46 | Машинист 6разр. - 1 Монтажни 4разр. - 1 3разр. - 2 2разр. - 1 | 0.72 | 0.509 | 33.12 | 32.07 | 33.12 | 78.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 | 0.191 | 8.28 | 12.03 | 8.28 | 29.61 |
| 17 | Е4-1-17 | Электродуговая сварка закладных деталей ригелей и плит | м.п. | 11.5 | 15.8 | 11.5 | Элсварщик 5разр. - 1 | 0.2 | 0.14 | 2.30 | 2.21 | 2.30 | 5.43 |
| 18 | Е4-1-36 табл. 5 | Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в бункер | т | 15 | 21 | 15 | Бетонщик 2разр. - 1 | 0.115 | 0.057 | 1.73 | 2.42 | 1.73 | 2.91 |
| 19 | Е4-1-19 | Заливка швов бетонной смесью механизированным способом. Заглаживание поверхности шва | 100 п.м. | 34.5 | 47.25 | 34.5 | Бетонщик 4разр. - 1 3разр. - 1 | 0.145 | 0.42 | 5.00 | 6.85 | 5.00 | 48.83 |
|  |  | ИТОГО на весь объем работ |  |  |  |  |  |  |  | 326.86 | 255.22 | 326.86 | 737.26 |
|  |  | В том числе для машиниста карана |  |  |  |  |  |  |  | 47.28 | 51.39 | 47.28 | 145.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.95 |  |  |  |

Расчет циклограммы.

Расчет циклограмм проводился в программном комплексе Autocad вместе с оптимизацией трудовых ресурсов. Циклограммы построены на 13-14 потоков (каждый поток это отдельный вид работ) и имеют по одной захватке.

Коэффициент неравномерности Кнер=1,66

Циклограммы приложены в приложение №3

БИБЛИОГРАФИЯ

1.	Стратегическое планирование и управление на предприятиях строительного комплекса [Текст]: [монография] / Р. К. Горшков, А. В. Ульянова; Московский государственный строительный университет. - Москва : МГСУ, 2013. - 183 с.

2.	 Стратегии управления компаниями. От теории к практической разработке и реализации. [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.68 "Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") / В. И. Грушенко. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 336 с.

3.	Управление проектами [Текст] : учебное пособие для вузов / И. И. Мазур [и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 9-е изд., стер. - Москва: ОМЕГА-Л, 2013. - 959 с. : ил., табл. - (Современное бизнес-образование).

4.	Стратегическое управление организацией [Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 (080200) "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 236 с.

5.	Стратегическое управление [Текст]: учебник / В. Р. Веснин. - Москва: Проспект, 2015. - 322 с.

6.	Организационная культура как новый управленческий ресурс стратегического менеджмента [Текст] / О. Б. Томилин, М. И. Барнашова, О. О. Томилин // Университетское управление: практика и анализ. - 2014. - N 3. - С. 19-39.

7.	Теория фирмы и стратегический менеджмент [Текст] / М. Сторчевой // Вопросы экономики. - 2013. - N 1. - С. 131-146.

8.	Стратегическое управление проектами: цели, этапы, инструменты [Текст] / Д. Артемьев // Проблемы теории и практики управления. - 2013.

9.	Ценовая политика производителей строительных материалов [Текст] / А. А. Рудычев, Ю. А. Дорошенко , Е. Н. Чижова // Строительные материалы. -2013.

10.	Управление изменениями [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / О. В. Кожевина. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 285 с.

11.	Организационно-экономические изменения системы управления инвестиционно-строительным комплексом [Текст] : монография / С. С. Уварова, В. С. Канхва, С. В. Беляева ; Московский государственный строительный университет ; [рец.: Р. К. Горшков, А. Н. Ларионов]. - Москва : МГСУ, 2013. - 243 с.

12.	Инвестиционные стратегии и оценка эффективности [Текст] / С. Межов // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - N 5.

13.	Ценовая стратегия компании: понятие, содержание, структура [Текст] / И. В. Гладких // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. -2013. - N Выпуск 1. - С. 3-30 . - ISSN 1605-7953

14.	Стратегия выхода компании на международный рынок [Текст] / С. Прозоровский // Маркетинг. - 2013.

15.	Организация стратегического управления промышленным предприятием: играем в шахматы… [Текст] / В. И. Ермолаев // ЭКО. - 2013. - N 7

16.	Стратегический выбор развития промышленного предприятия на основе функционального самоанализа [Текст] / И. А. Гунина // Энергия. Экономика.Техника. Экология. - 2013. - N 7.

17.	Инновационная стратегия компании [Текст] / А. Трачук // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - N 9.

18.	Управление строительством с использованием RFID -, GPS - и GSM - технологий [Текст] / Али-Реза Лорк // Механизация строительства. - 2013. - N 3.

19.	Моделирование программно-целевой организации и управления конкурентоспособностью территориально-воспроизводственных систем в строительстве [Текст] / А. М. Крыгина // Промышленное и гражданское строительство. - 2013. - N 10.

20.	Планирование на предприятии [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / М. И. Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 410 с.

21.	Стратегический менеджмент [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 364 с.

22.	Современный стратегический анализ [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 080200.69 "Менеджмент" (магистратура) / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 255 с.

23.	Организация строительства как вид работ, влияющих на безопасность объектов [Текст] / П. П. Олейник, В. И. Бродский // Промышленное и гражданское строительство. - 2015. - N 7

24.	Управление проектами [Текст] : учебное пособие / И. Г. Лукманова, А. Г. Королев, Е. В. Нежникова ; Московский государственный строительный университет ; [рец.: Р. А. Горшков, В. А. Корякин]. - Москва : МГСУ, 2013.

25.	Управление проектами как сталия процессного управления [Текст] / И. Томорадзе // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - N 2.

26.	Совершенствование управления строительным предприятием в контексте эффективности инвестиционно-строительных проектов [Текст] / Т. В. Летаева // Экономика строительства. - 2013. - N 1.

27.	Управление, планирование и регулирование производства строительных изделий и конструкций на предприятиях стройиндустрии [Текст] : учебное пособие / А. З. Ефименко ; Московский государственный строительный университет ; [рец.: С. А. Синенко, В. О. Чулков]. - Москва : МГСУ, 2012. - 213 с.

28.	Управление качеством продукции стройиндустрии на основе процессного подхода [Текст] / А. З. Ефименко, П. А. Дрозд // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века . - 2016.

29.	Критерии оценки инновационности продуктов строительной отрасли [Текст] / Н. П. Четверик // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века . - 2014.

30.	Методический подход к управлению развитием строительных организаций [Текст] / М. К. Беляев // Экономика строительства. - 2014.

31.	Формирование концептуального подхода к управлению развитием строительных организаций [Текст] / В. К. Севек // Экономика строительства. -2014. - N 2.

32.	Влияние организационно-технологических решений на уровень качества строительства и безопасность возводимых зданий [Текст] / С. В. Волков // Известия вузов Строительство. - 2014. - N 2.

33.	Современное строительство 2015, Шамёнова Р.А., Бессонова Е.В., Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ

34.	Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажный работ [Текст] : учебное пособие / П. П. Олейник, В. И. Бродский ; Московский государственный строительный университет. - Москва : МГСУ, 2014.

35.	Пути развития технического потенциала в строительстве [Текст] / З. Р. Тускаева // Промышленное и гражданское строительство. - 2016. - N 6.

36.	Организация строительного производства 2013, Олейник П.П., Вузовское образование

37.	Прогнозирование организационно-технических решений строительного производства в условиях неопределенности [Текст] / В. В. Герасиимов [и др.] // Известия вузов Строительство. - 2016. - N 2.

38.	Стратегические инициативы в развитии компании [Текст] / П. Стребел // Маркетинг. - 2015. - N 1.

39.	Стратегия инновационного развития строительного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г. и проблемы инженерных изысканий [Текст] / М. С. Захаров // Жилищное строительство. - 2015. - N 3.

40.	Планирование на предприятии [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / М. И. Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 410 с.

41.	Бизнес-планирование [Текст] : учебник / под ред.: Т. Г. Попадюк, В. Я. Горфинкеля ; [ Л. В. Бобков [и др.]. - Москва : Вузовский учебник ; Инфра-М, 2015. - 290 с.

42.	Бизнес-процессы: регламентация и управление [Текст] : учебное пособие для слушателей образовательных учреждений, обучающихся по программе МВА и другим программам подготовки управленческих кадров / В. Г. Елиферов, В. В. Репин ; Ин-т экономики и финансов "СИНЕРГИЯ". - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 318 с.

43.	Основы строительного дела : учебное пособие [для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 080200.62 Менеджмент, профиль "Производственный менеджмент"] / А. Ф. Требухин; Московский государственный строительный университет. - Москва : МГСУ, 2015

44.	Экономическая оценка строительных технических решений 2014, Корзун Н.Л., Вузовское образование

45.	Словарь архитектурно-строительных терминов и понятий 2013, Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ

46.	Выбор рациональных организационно-технологических решений методом экспертных оценок и логико-вероятностного подхода .[Текст] / В. В. Акулич // Промышленное и гражданское строительство. - 2013. - N 4. - С. 43-45. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0869-7019

47.	Стратегическое управление проектами: цели, этапы, инструменты [Текст] / Д. Артемьев // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - N 3.

48.	Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для вузов / В. Г. Медынский. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 294 с.

49.	Теоретические и практические основы организации и управления в строительстве : учеб. пособие / С. А. Болотин [и др.] ; М-во образования и науки РФ, С. - Петерб. гос. архитектур. - строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2014. - 140 с.

50.	Архитектура. Строительные конструкции Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ 2015.