## Slide 1: СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ КАК ПРОФЕССИЯ
Герасимова Л.Н.
Кафедра «Экономика и управление в строительстве»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

## Slide 2
1. Общая характеристика

## Slide 3
СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ (Value engineering) – это комплекс методов и средств управления стоимостью инвестиционного проекта на всех этапах его жизненного цикла, определяющий экономические отношения среди его участников.
Стоимостной инжиниринг– разработка бюджетов и смет по проекту.

## Slide 4
Задача стоимостного инжиниринга –
оптимизация стоимости продукции и услуг инвестиционно-строительной деятельности на всех фазах инвестиционно- строительного проекта.

## Slide 5
Управление стоимостью – это управление процессами формирования стоимости проекта и осуществление основных функций управления (анализа, планирования, организации, координации, учёта, контроля и регулирования) на всех стадиях его жизненного цикла.

## Slide 6
Стоимостной инжиниринг включает в себя:
4) формирование стоимости строительства,
5) стоимостной контроль процесса реализации проекта,
1) формирование бюджета проекта (бюджетное планирование проекта, оценку эффективности капитальных вложений, инвестиционную оценку);
2) сметное ценообразование,
3) экспертизу (проверку достоверности определения) сметной стоимости строительства,
6) анализ фактических затрат (стоимости строительства).

## Slide 7
Стоимостной инжиниринг позволяет:
улучшить качество исполнения проекта;
расширить рынок сбыта;
повысить эффективность использования ресурсов.
творчески оптимизировать стоимость проекта на этапах жизненного цикла;
сократить временные затраты;
увеличить прибыль;

## Slide 8
Место стоимостного инжиниринга в системе деятельности организации

## Slide 9
Специалист в области стоимостного инжиниринга должен иметь знания и обладать навыками:
- оценки и регулирования затрат;
- оценки проектов и составления сметы,
- бизнес-планирования, бюджетирования;
- стоимостного контроля за уровнем издержек и бюджета проекта;
- проектирования стоимости;
- управления эффективностью строительства;
- тайм-менеджментом;
- оценки капиталовложений (инвестиционной оценки),
- анализа рисков и фактической стоимости проекта и др.

## Slide 10
Направления задач специалиста стоимостного инжиниринга:
1) разработка стратегии:
- что хотим получить (ценности, активы) в будущем,
- сколько это будет стоить (ресурсы, затраты),
- что это принесет (прибыль, другие результаты)
2) планирование активов:
- что мы от них получаем,
- что нам это стоит,
- что с этими активами надо сделать (продолжение использования, модернизация, продажа, ликвидация)
3) как это сделать: поддержание или изменения в режиме постоянной эксплуатации, проекты, программы, портфели.

## Slide 11
Задачи специалиста, занимающегося стоимостным инжинирингом:
Мониторинг среднерыночных цен на строительные материалы; подбор пула потенциальных поставщиков или подрядных организаций, проведение тендеров.
Мониторинг строительных рисков.
Контроль за ходом строительства.
Технадзор за объемом и качеством выполнения строительно-монтажных работ.
Контроль за эффективным и целевым использованием денежных средств.
Создание финансовых моделей с учетом различных сценариев реализации проекта.
Разработка технических вариантов исполнения объекта и их укрупненный анализ стоимости.
Контроль и управление проектными работами для сохранения стоимости модели проекта и его ценовой оптимизации.
Ведение точных сметно-финансовых расчетов в соответствии с различными методами определения стоимости работ.

## Slide 12
Некоторые направления работ специалиста стоимостного инжиниринга:
1. Оценка текущей системы ценообразования при строительстве объекта.
2. Разработка индивидуальной нормативной базы для установления себестоимости на протяжении всего периода строительства объекта.
3. Разработка эффективной системы планирования капитальных вложений с учетом изменения стоимости ресурсов и материалов.
4. Создание автоматизированной системы, позволяющей осуществлять планирование и управление стоимостью строительства.

## Slide 13
Рассмотрим некоторые направления работы специалиста стоимостного инжиниринга.
Для любой компании ключевой задачей является сокращение издержек, как на этапе строительства, так и при эксплуатации объекта.

## Slide 14
Стоимостной инжиниринг выполняет функции комплексного решения этих и многих других задач,
и всё больше становится востребован рынком.

## Slide 15: Знания и навыки в области управления рисками и комплексного управления стоимостью проекта:

## Slide 16
Составной частью стоимостного инжиниринга инвестиционно-строительных проектов являются:
управление рисками проекта – совокупность методов анализа и нейтрализации факторов риска, включающих в себя процессы, обеспечивающие идентификацию, анализ, планирование рисков, разработку откликов и контроль в течение всего жизненного цикла проекта;
комплексное управление стоимостью проектов (TCM – total cost management). Дает возможность на любой стадии контролировать эффективность выполнения проекта и прогнозировать все отклонения от графика реализации и бюджета.

## Slide 17
Для контроля эффективности выполнения проекта создается:
Календарно-сетевой график;
Интегрированный целевой план;
Базисный бюджет

## Slide 18
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
Этап предварительного технологического инжиниринга – является важным этапом, так как степень влияние на проект, по мере реализации, значительно падает
Планирование ресурсов
Составление сметы
Составление бюджета проекта, т. е. установление целевых показателей затрат на реализацию проекта
Контроль стоимости

## Slide 19: Знания и навыки в области бюджетирования и бухгалтерского учета:

## Slide 20
Бюджет – это реестр планируемых расходов и доходов с распределением по статьям на соответствующий период времени.
Смета проекта – документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта, обычно на основе объемов работ проекта, требуемых ресурсов и цен.
Управление затратами проекта осуществляется согласно плану счетов.
На стадии формирования бюджета все ресурсы, привлекаемые для выполнения работы, списываются на различные статьи затрат с возможностью их детализации и сравнения запланированных затрат (бюджетных) с фактическими.
Бюджет – это основной документ, с помощью которого осуществляется управление стоимостью проекта и определяются его ресурсные ограничения.

## Slide 21: Знания и навыки в области жизненного цикла продукта:

## Slide 22
Управление стоимостью на протяжении жизненного цикла проекта
Стадии жизненного цикла проекта | 1. Замысел проекта | Укрупненная оценка стоимости |  |  |  | 
 | 2. Анализ проблемы (цели, требования, задачи) |  | Детальная оценка стоимости |  |  | 
 | 3. Разработка концепции (анализ выполнимости, альтернативные концепции) |  |  |  |  | 
 | 4. Детальная проработка (спецификации, чертежи, детальные планы) |  |  | Стоимостной инжиниринг (бюджетирование) |  | 
 | 5. Выполнение проекта (рабочая документация, испытания, приемка) |  |  |  | Контроль стоимости проекта | 
 | 6. Использование (внедрение, техобслуживание, эксплуатация) |  |  |  |  | Завершающая оценка стоимости
 | 7. Ликвидация (демонтаж, утилизация, продажа, задание на развитие) |  |  |  |  | 

## Slide 23
Распределение стоимости проекта в течение его жизненного цикла
Прединвестиционная фаза | Инвестиционная фаза | Фаза эксплуатации
12% | 60% | 28%

## Slide 24
1. Стоимость исследований и разработок: проведение прединвестиционных исследований, анализ затрат и выгод, предварительная оценка проекта, разработка проектной документации
2. Стоимость затрат на производство: производство, сборка и тестирование проекта, поддержание производственных мощностей, материально-техническое обеспечение, обучение персонала
3. Стоимость затрат на строительство: производственные и административные помещения (строительство новых или реконструкция старых)
Стоимость проекта включает в себя следующие составляющие:

## Slide 25
4. Стоимость текущих затрат: заработная плата, материалы и полуфабрикаты, транспортировка, управление информацией, контроль качества
5. Снятие с производства: затраты на переоборудование производственных мощностей, утилизация остатков
Стоимость проекта включает в себя следующие составляющие:

## Slide 26: Знания и навыки в области управленческого учета:

## Slide 27
Затраты проекта классифицируют на:
прямые и накладные расходы;
повторяющиеся и единовременные. Например, ежемесячные платежи за использование производственных мощностей повторяющиеся затраты, закупка комплекта оборудования — единовременные затраты;
постоянные и переменные по признаку зависимости от объема работ;
плату за сверхурочное рабочее время.

## Slide 28
планы счетов управленческого учета
международные бухгалтерские планы счетов
российские бухгалтерские планы счетов
Для конкретного проекта выбирается свой план счетов:

## Slide 29
Техника оценки затрат проекта состоит из 13 шагов.
Они могут различаться в зависимости от проекта и включают в общем случае следующие:
1.Определение потребностей работы в ресурсах.
2.Разработку сетевой модели.
3.Разработку структуры разбиения работ.
4.Оценку затрат в разрезе структуры разбиения работ.
5.Обсуждение структуры разбиения работ с каждым из функциональных управляющих.
6.Выработку основного направления действий.
7.Оценку затрат для каждого элемента структуры разбиения работ.

## Slide 30
8.Согласование базовых затрат с высшим уровнем управления
9.Обсуждение с управляющими потребности в персонале.
10. Разработку схемы линейной ответственности.
11. Разработку детальных графиков.
12. Формирование суммарного отчета по затратам.
13. Включение результатов оценки затрат в документы проекта.
Оценка стоимости проекта по сути является оценкой всех затрат, необходимых для успешной и полной реализации проекта.

## Slide 31: Знания и навыки в области контроля, аудита:

## Slide 32
технологический аудит – проверка технологических процессов, методов, приемов и процедур, используемых в организации, с целью оценки их производительности и эффективности
ценовой аудит – это проверка обоснованности установления цены на инвестиционные проекты, реализуемые государственными и частными организациями
управленческий аудит – это проверка и совершенствование организации и управления предприятием, качественных сторон производственной деятельности, оценка эффективности производства и финансовых вложений, производительности, рациональности использования средств, их экономии
Методы и инструменты стоимостного инжиниринга:

## Slide 33
методика освоенного объема (Earned Value Management) – используется для измерения и контроля эффективности выполнения проектов
Контроль стоимости проекта включает:
мониторинг стоимостных показателей реализации проекта с целью обнаружения отклонений от бюджета;
управление изменениями в бюджете с целью обеспечения выполнения бюджета;
предотвращение ранее запланированных ошибочных решений;
информирование всех заинтересованных лиц о ходе выполнения проекта с точки зрения соблюдения бюджета.
Методы и инструменты стоимостного инжиниринга:

## Slide 34
Контроль стоимости проекта имеет две составляющие:
1) учетную, т. е. оценку фактической стоимости выполненных работ и затраченных ресурсов,
2) прогнозную, т. е. оценку будущей стоимости проекта.

## Slide 35
Базовыми показателями, используемыми при контроле стоимости проекта, являются следующие:
1) необходимо для завершения (НДЗ): устанавливается оценка затрат, которые предстоят для завершения работы или проекта. Оценка НДЗ является наилучшей текущей оценкой того, сколько надо дополнительно вложить на данный момент, чтобы завершить работу;
2) расчетная стоимость (PC): наилучшая оценка общей стоимости, которую будет иметь работа или проект при завершении. Расчетная стоимость вычисляется как сумма фактических затрат на текущую дату и НДС.

## Slide 36
Аналитические показатели стоимости работ проекта
Показатель | Формула или способ расчета
Плановая стоимость выполненных работ (BCWP, освоенный объем). Плановая стоимость фактически выполненных работ или количество ресурса, запланированное на фактически выполненный объем работ к текущей дате | BCWP = Плановая стоимость х %использования ресурса
Общие бюджетные затраты | Полная стоимость работы, принятая в базовом плане
Бюджетная стоимость (BCWS). Часть стоимости работы, которая должна быть освоена к текущей дате в соответствии с базовым планом (стоимость работы в расчете за период времени по плану) | Общие бюджетные затраты х % по плану
Фактические затраты (ACWP) | Фактические затраты по работе на текущую дату
Индекс освоения затрат = 1 - затраты на текущую дату соответствуют плану > 1 - на текущую дату затрачено меньше средств, чем предусмотрено < 1 - на текущую дату средств затрачено больше, чем предусмотрено | Освоенный объем / Фактические затраты

## Slide 37
Показатель | Формула или способ расчета
Плановая стоимость выполненных работ (BCWP, освоенный объем). Плановая стоимость фактически выполненных работ или количество ресурса, запланированное на фактически выполненный объем работ к текущей дате | BCWP = Плановая стоимость х %использования ресурса
Общие бюджетные затраты | Полная стоимость работы, принятая в базовом плане
Бюджетная стоимость (BCWS). Часть стоимости работы, которая должна быть освоена к текущей дате в соответствии с базовым планом (стоимость работы в расчете за период времени по плану) | Общие бюджетные затраты х % по плану
Фактические затраты (ACWP) | Фактические затраты по работе на текущую дату
Индекс освоения затрат = 1 - затраты на текущую дату соответствуют плану > 1 - на текущую дату затрачено меньше средств, чем предусмотрено < 1 - на текущую дату средств затрачено больше, чем предусмотрено | Освоенный объем / Фактические затраты
Аналитические показатели стоимости работ проекта

## Slide 38
Аналитические показатели стоимости работ проекта
Показатель | Формула или способ расчета
Отклонение по затратам < 0 — перерасход средств на текущую дату > 0 - недорасход средств на текущую дату | Освоенный объем - Фактические затраты
Относительное отклонение по затратам | Показывает отношение отклонения по затратам к запланированным по бюджету затратам на текущую дату (BCWS)
Оценка стоимости до завершения | Базируется на текущих результатах
Оценка (прогноз) стоимости по завершении — оценка полной стоимости работы, базирующаяся на текущих результатах | Фактические затраты + Оценка стоимости до завершения
Индекс выполнения плана — отношение освоенного объема к бюджетной стоимости работ по плану на текущую дату | Освоенный объем / Бюджетная стоимость
Расхождение по затратам < 0 — перерасход затрат | Бюджетные затраты - Оценка стоимости по завершении
Процент перерасхода затрат, % | Расхождение по затратам / Бюджетные затраты

## Slide 40
Анализ отклонений освоенного объема позволяет:
По графику:
увидеть отставание и опережение целевого плана (отклонение от расписания);
синхронизировать данные с отчетами по завершению работ;
проанализировать тенденции отклонения от графика;
По затратам:
определить статус выполненных работ по отношению к целевому плану (с помощью отклонения по затратам);
определить отклонения (устранить ошибку оценки реализации проекта, возникшую при прямом сравнении фактических затрат с бюджетом);

## Slide 41
По готовности:
- расставить приоритеты и сконцентрироваться на работах, нацеленных на реализацию проекта;
- оценить оставшиеся требования и сформировать наиболее вероятную оценку времени и затрат, необходимых
для реализации целей;
- отклонение по степени готовности позволяет оценить степень расхождения с планом.

## Slide 42
 | Наименование компонента | Область действия
Компоненты стоимостного инжиниринга | Управление стоимостью | Анализ, планирование, организация, координация, учет, контроль и регулирование
 | Ценообразование | Федеральная и региональная система ценообразования
 | Маркетинг рынка | Изучение и анализ стоимости строительной продукции сегментов рынка. Участие в торгах и конкурсах. Оптимизация показателей стоимости строительной продукции
 | Организация и управление | Создание информационных технологий, систем, моделей и программных средств управления инвестиционно- строительной деятельностью на всех этапах реализации инвестиционного проекта
 | Техническая оптимизация стоимости | Применения эффективных технологий, материалов, средств механизации до условий эксплуатации зданий и сооружений с учетом минимальных издержек
 | Информационное обеспечение | Внедрение информационных программ с целью объединения и дифференциации компонентов стоимостного инжиниринга, позволяющих обрабатывать на всех фазах жизненного цикла проекта используются сотни тысяч показателей как ресурсных, так и стоимостных
 | Подготовка стоимостных инженеров | Создание целостной системы подготовки специалистов, которые могли бы с учетом рыночных требований взять на себя ответственность и профессионально работать в фирмах заказчика, подрядчика, проектных и других фирмах инфраструктуры рынка строительной отрасли
Компоненты системы стоимостного инжиниринга в строительстве

## Slide 43
Благодарю за внимание!