## ФУНКЦИИ
Участники инвестиционно-строительного проекта и компетенции в сфере стоимостного инжиниринга
Стадия | Этап (процесс) | Участник инвестиционно-строительного процесса | Структурные подразделения | Должности
Прединвестиционная стадия | Идея. Обоснование инвестиционного проекта | Инвестор (государственный, частный) | Подразделение инвестиционной деятельности : разработка концепции, обоснование инвестиций, подготовка ТЭО, расчет эффективности ИП, расчеты по максимизации дохода от вложения капитала. Прогнозирование стоимости доли инвестора в проекте. Управление рисками. Проектный офис: управление проектами (сроки, риски, стоимость и др) | Специалисты, руководители проектов, руководители подразделений
|  | Инжининринговая (консалтинговая) компания в области мтоимостного инжиниринга | По поручению инвестора: разработка концепции, ообоснование инвестиций, подготовка ТЭО, расчет эффективности ИП, расчеты по максимизации дохода от вложения капитала. Прогнозирование стоимости доли инвестора в проекте. Управление рисками. | Специалисты, руководители проектов, руководители подразделений
| Планирование. Разработка инвестиционной программы/ФАИП | Инвестор (государственный, частный) | Подразделение инвестиционной деятельности : формирование инвестиционной программы и контроль ее испольнения. Управление рисками. | Специалисты, руководители проектов, руководители подразделений
|  | Инжининринговая (консалтинговая) компания в области стоимостного инжиниринга | По поручению инвестора: формирование инвестиционной программы и контроль ее испольнения. Управление рисками. | Специалисты, руководители проектов, руководители подразделений
Инвестиционная стадия | Проектирование. Разработка проектной документации. Государственная экспертиза | Инвестор (государственный, частный) | Проектный офис: управление проектами (сроки, риски, стоимость и др) , разработка планов капитальных вложений, бюджетов проектов и контроль их испольнения
|  | Заказчик (при организации службы строительного контроля у Заказчика) | Проектный офис: управление проектами (сроки, риски, стоимость и др). Техническое подразделение: принятие современных эффективных технических и технологических решений, в том числе в части дальнейшей эффективной эксплуатации и оптимизации стоимости при реализации инвестиционных проектов. Приемка результатов работы проектировщика (проектная документации). Защита проекта в государственной экспертизе. Приемка выполненных работ и оборудования. Сметно-договорное подразделение: проверка сметной документации с учетом оптимизации стоимости. Мониторинг стоимости ресурсов. Приемка результатов работы проектировщика (проектная, рабочая документаци) в части сметной документации. Расчет начальной максимальной цены контрактов. Приемка выполненных работ в части контроля стоимости. Подразделение организации закупочной деятельности: подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур Планово-экономические службы: разработка планов капитальных вложений, бюджетов проекто и контроль их испольнения | инпекторы технического надзора, инженеры технических служб, инженеры-сметчики, экономисты, руководители проектов, руководители подразделений
|  | Технический заказчик (строительный контроль) | По поручению Заказчика: Проектный офис: управление проектами (сроки, риски, стоимость и др). Техническое подразделение: принятие современных эффективных технических и технологических решений, в том числе в части дальнейшей эффективной эксплуатации и оптимизации стоимости при реализации инвестиционных проектов. Приемка результатов работы проектировщика (проектная документации). Защита проекта в государственной экспертизе. Приемка выполненных работ и оборудования. Сметно-договорное подразделение: проверка сметной документации с учетом оптимизации стоимости. Мониторинг стоимости ресурсов. Приемка результатов работы проектировщика (проектная, рабочая документаци) в части сметной документации. Расчет начальной максимальной цены контрактов. Приемка выполненных работ в части контроля стоимости. Подразделение организации закупочной деятельности: подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур Планово-экономические службы: разработка планов капитальных вложений, бюджетов проекто и контроль их испольнения | инпекторы технического надзора, инженеры технических служб, инженеры-сметчики, экономисты, руководители проектов, руководители подразделений
|  | Проектная организация (разработка проектной документации, сопровождение проекта в государственной экспертизе) | Техническое подразделение: принятие современных эффективных технических и технологических решений при разработке проектной документации Сметное подразделение: разработка сметной документации. | Инженеры-сметчики,ГИП (руководитель проекта), руководители подразделений
| Планирование. Бюджетирование | Инвестор (государственный, частный) | Проектный офис: управление проектами (сроки, риски, стоимость и др) , разработка планов капитальных вложений, бюджетов проектов и контроль их испольнения | Руководители проектов, руководители подразделений
|  | Заказчик | Проектный офис: управление проектами (сроки, риски, стоимость и др) Планово-экономические службы: разработка планов капитальных вложений, бюджетов проектов и контроль их испольнения | Экономисты, руководители подразделений
|  | Технический заказчик (строительный контроль) | Планово-экономические службы: разработка планов капитальных вложений, бюджетов проектов и контроль их испольнения | Экономисты, руководители подразделений
| Реализация проекта. Разработка рабочей документации. Строительство объекта/поставка оборудования | Инвестор (государственный, частный) | Проектный офис: управление проектами (сроки, риски, стоимость и др) , разработка планов капитальных вложений, бюджетов проектов и контроль их испольнения | Руководители проектов, руководители подразделений
|  | Заказчик (при организации службы строительного контроля у Заказчика) | Проектный офис: управление проектами (сроки, риски, стоимость и др) Техническое подразделение: принятие современных эффективных технических и технологических решений, в том числе в части дальнейшей эффективной эксплуатации и оптимизации стоимости при строительстве объектов. Приемка результатов работы проектировщика ( рабочая документации). Приемка выполненных работ. Сметно-договорное подразделение: проверка сметной документации с учетом оптимизации стоимости. Мониторинг стоимости ресурсов. Приемка результатов работы проектировщика (рабочая документация) в части сметной документации. Расчет начальной максимальной цены контрактов. Приемка выполненных работ в части контроля стоимости. Подразделение организации закупочной деятельности: подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур Планово-экономические службы: разработка планов капитальных вложений, бюджетов проектов и контроль их испольнения | инпекторы технического надзора, инженеры технических служб, инженеры-сметчики, экономисты, руководители проектов, руководители подразделений
|  | Технический заказчик (строительный контроль) | По поручению Заказчика: Проектный офис: управление проектами (сроки, риски, стоимость и др) Техническое подразделение: принятие современных эффективных технических и технологических решений, в том числе в части дальнейшей эффективной эксплуатации и оптимизации стоимости при строительстве объектов. Приемка результатов работы проектировщика ( рабочая документации). Приемка выполненных работ. Сметно-договорное подразделение: проверка сметной документации с учетом оптимизации стоимости. Мониторинг стоимости ресурсов. Приемка результатов работы проектировщика (рабочая документация) в части сметной документации. Расчет начальной максимальной цены контрактов. Приемка выполненных работ в части контроля стоимости. Подразделение организации закупочной деятельности: подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур Планово-экономические службы: разработка планов капитальных вложений, бюджетов проектов и контроль их испольнения | инпекторы технического надзора, инженеры технических служб, инженеры-сметчики, экономисты, руководители проектов, руководители подразделений
|  | Проектная организация (разработка рабочей документации, авторский надзор) | Техническое подразделение: принятие современных эффективных технических и технологических решений при разработке рабочей документации Сметное подразделение: разработка сметной документации. | Инженеры-сметчики,ГИП (руководитель проекта), руководители подразделений
|  | Генподрядное предприятие | Техническое подразделение: организация строительства объекта, контроль и фиксация объемов выполненных работ в актах выполненных работ Сметное подразделение: рформирование актов выполненных работ | Инженеры, инженеры-сметчики, руководители подразделений
| Ввод объекта в эксплуатацию | Заказчик (при организации службы строительного контроля у Заказчика) | Техническое подразделение: принятие объекта в эксплуатацию в соответсвии с действующим законодательством. Сметно-договорное подразделение: оформление окончательной окончательной стоимости объекта для постновки на баланс актива | инпекторы технического надзора, инженеры технических служб, инженеры-сметчики, экономисты, руководители проектов, руководители подразделений
|  | Технический заказчик (строительный контроль) | По поручению Заказчика: Техническое подразделение: принятие объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством и передача его Заказчику, формление документов для сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с дейтсвующим закнодоательством Сметно-договорное подразделение: оформление окончательной окончательной стоимости объекта для постновки на баланс актива | инпекторы технического надзора, инженеры технических служб, инженеры-сметчики, экономисты, руководители проектов, руководители подразделений
|  | Генподрядное предприятие | Техническое подразделение: сдача объекта Техническому заказчику/Заказчику, формление документов для сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с дейтсвующим закнодоательством сметное подразделение: оформление документов для сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с дейтсвующим закнодоательством | Инженеры, инженеры-сметчики, руководители подразделений
Эксплуатационная стадия | Эксплуатация актива. Производство. | Управляющие компании, Жилищно-эксплуатационные предприятия | Техническое подразделение: поддержание объекта в должном состоянии в соответствии с действующими нормативами. Приемка выполненных работ Сметное подразделение: контроль стоимости выполненных работ | Инженеры, инженеры-сметчики, руководители подразделений
| Ликвидация проекта. Остановка производства. Расформирование и продажа актива | Специализированные строительные предприятия, проектные организации | Техническое подразделение: разработка проекта на ликвидацию объекта. Приемка выполненных работ. Оформление всех необходимых разрешительных документов. Сметное подразделение: контроль стоимости выполненных работ | Инженеры, инженеры-сметчики, руководители подразделений

## Лист1
Участники инвестиционно-строительного
проекта и компетенции в сфере стоимостного инжиниринга |  |  | Идея. Обоснование инвестиционного проекта | Планирование. Разработка инвестиционной программы/ФАИП | Проектирование. Разработка проектной документации. Государственная экспертиза | Планирование. Бюджетирование | Реализация проекта. Разработка рабочей документации. Строительство объекта/поставка оборудования | Ввод объекта в эксплуатацию | Эксплуатация актива. Производство. | Ремонт актива | Ликвидация проекта. Остановка производства. Расформирование и продажа актива
Жизненный | Участник | Структурные
цикл проекта |  | подразделения
Предпроектная | Инвестор | Департамент инвестиционных проектов: расчеты по максимизации дохода от вложения капитала. Прогнозирование стоимости доли инвестора в проекте. Управление риском
проработка
Проектирование | Заказчик | Финансовое управление:
формирование бюджета проекта. Разработка статей затрат, форм отчетности
Реализация | Технический заказчик | Сметно-договорная служба: разработка укрупненных показателей стоимости. Разработка объектной сметной документации. Подготовка конкурсной документации. Организация приемки выполненных работ, проведения расчетов
Реализация | Генподрядное предприятие | Сметно-договорная служба: разработка объектных и локальных сметных расчетов. Расчет себестоимости строительных работ. Расчет и оценка резервов стоимости при выполнении работ
Реализация | Субподрядные предприятия | Сметно-договорная служба: разработка локальных сметных расчетов.
Эксплуатация | Упрвляющие компании, Жилищно-эксплуатационные предприятия
Ликвидация | Специализированные строительные предприятия