## КС 3 №6
Нетиповая форма № КС - 3
Код
[13 empty] | Форма |  |  |  |  | КС-3
Инвестор
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  | ПАО "МРСК Волги" 410031 г.Саратов, ул.Первомайская, д.42/44
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | ООО "Инжиниринг" 300012 г. Тула, ул. Тимирязева, 99В
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мокшан"
(наименование, адрес)
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер |  |  | 1840-002253
[15 empty] | дата |  |  | 19 |  |  | 07 |  | 2018
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  |  |  | Дата составления | [5 empty] | Отчетный период
[19 empty] | с |  |  | по
[8 empty] | СПРАВКА | 6 |  |  |  | 29.03.2019 | [5 empty] | 01.03.2019 |  |  | 29.03.2019
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Но- мер по по- рядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [9 empty] | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[12 empty] | с начала проведения работ |  |  |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [9 empty] | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в | [10 empty] | 230473594.0446 |  |  |  | 78434923.2646 |  |  |  |  | 16122296.24
стоимость работ
|  | в том числе: | [21 empty] | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-29
1 | Открытая часть ПС. Конструктивно-строительные решения (ЛС № 01.02-01-01) | [10 empty] | 19155790.81 |  |  |  | 3683036.63 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2234647.62 | 3650276 | 9587830.56 | 3214336.68 | 468699.95 | 0
2 | Открытая часть ПС. Конструктивно-строительные решения (ЛС № 02.02-01-01 | [10 empty] | 6162594.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3029209.15 | 2746431.39 | 386954.06
3 | Открытая часть ПС. Электротехнические решения (ЛС № 01.02-01-02) | [10 empty] | 162524853.9529 |  |  |  | 37883071.2129 |  |  |  |  | 16122296.2429 |  |  |  | 57686661.88 | 66955120.86 | 16850319.18 | 4910455.79 | 16122296.2429
4 | Демонтаж строительных конструкций (ЛС № 01.01-01-01) | [10 empty] | 86373.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 86373.13
5 | Заземление (ЛС № 01.02-01-10) | [10 empty] | 459977.18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 459977.18 |  |  |  | 0 | 0
6 | Благоустройство территории (ЛС № 02.07-01-01) | [10 empty] | 3978411.42 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 429503.54 | 3548907.88 | 0 |  | 0 | 0
7 | Аварийные маслостоки (01.02-01-06) | [10 empty] | 558313.64 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 558313.64
8 | Ограждение. Конструктивно-строительные решения (02.02-01-05) | [10 empty] | 678463.89 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 678463.89 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Маслосборник. Конструктивно-строительные решения (ЛС № 01.02-01-05) | [10 empty] | 1387261.93 |  |  |  | 1387261.93 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1387261.93 | 0 | 0
10 | Телемеханизация. ПС Мокшан (ЛС № 01.02-01-06) | [10 empty] | 4737189.639 |  |  |  | 4737189.639 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4737189.639 | 0 | 0
11 | АИИСКУЭ. Электротехнические решения (ЛС № 01.02-01-08) | [10 empty] | 2951260.0403 |  |  |  | 2951260.0403 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2951260.0403 | 0 | 0
12 | РЗА. Приобретение и монтаж оборудования (ЛС № 02.02-01-09) | [10 empty] | 24772141.2525 |  |  |  | 24772141.2525 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 23697112.9525 | 1075028.3 | 0
13 | Устройство противопожарных резервуаров 60м3 (ЛС № 02.02-01-11) | [10 empty] | 3020962.56 |  |  |  | 3020962.56 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3020962.56 | 0
14 | Ограждение. Конструктивно-строительные решения (02.02-01-05) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Итого | 16122296.24
[20 empty] | Сумма НДС | 3224459.248
[17 empty] | Всего |  |  |  | 19346755.488 | [5 empty] | 52837480.4218 | 9475146.6 | 16122296.2429
Заказчик |  |  | Заместитель генерального директора ПАО "МРСК Волги" - директор филиала "Пензаэнерго" | [10 empty] | И.В. Толбин
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик |  |  | Генеральный директор ООО "Инжиниринг" | [10 empty] | А.М. Демидов
[7 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Правильность оформления проверил |  |  | Начальник ООС филиала ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" | [10 empty] | О.В. Казаковская
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Составил |  |  | Зам.начальника СО ООО "Инжиниринг" | [10 empty] | Е.Н. Кудинова
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)

## 6.1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор: |  |  |  | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс |  | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик): |  | ПАО "МРСК Волги" 410031, РФ, г.Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Субподрядчик): |  | ООО "Инжиниринг" 300012 г. Тула, ул. Тимирязева, 99В
|  | организация, адрес, телефон, факс |  | Вид деятельности по ОКДП
Стройка: |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мокшан" |  | номер | 1840-002253
|  | наименование, адрес |  | дата | 19.07.2018
Объект: |  | ЛС № 01.02-01-02, Открытая часть ПС. Электротехнические решения |  | Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 6.1 | 29.03.2019 | 01.03.2019 | 29.03.2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 01.02-01-02, Открытая часть ПС. Электротехнические решения
Основание -
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________59695,7 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1032488,92 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________11829,08 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1133,28 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 5. Монтажные работы 6 этап
Жесткая ошиновка
1 | 70 | Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение: 110 кВ | ТЕРм08-01-022-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | 1 пролет (3 фазы) | 24 | 1403.38 | 33681.12
Блок ШО под жесткую ошиновку - 27 шт.
2 | 71 | Опора шинная напряжением: 110 кВ | ТЕРм08-01-017-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | 1 шт. | 27 | 239.26 | 6460.02
3 | 72 | Изолятор опорный напряжением: 110 кВ | ТЕРм08-01-017-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | 1 шт. | 81 | 164.69 | 13339.89
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 53481.03
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 65647.09
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 70-72) | [6 empty] | 4802.39
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 70-72) | [6 empty] | 7363.67
Накладные расходы | [6 empty] | 22275.05
Сметная прибыль | [6 empty] | 15240.82
Итоги по разделу 5 Монтажные работы 6 этап :
Электромонтажные работы на других объектах | [6 empty] | 103162.96
Итого | [6 empty] | 103162.96
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 21465.06
Машины и механизмы | [6 empty] | 22325.28
ФОТ | [6 empty] | 23447.42
Накладные расходы | [6 empty] | 22275.05
Сметная прибыль | [6 empty] | 15240.82
Итого по разделу 5 Монтажные работы 6 этап | [6 empty] | 103162.96
Раздел 10. Монтажные работы 6 этап
Блок трансформатора напряжения с тремя вторичными обмотками - 2 шт
4 | 87 | Металлические конструкции (Для Блоков трансформатора напряжения с тремя вторичными обмотками) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | 1 т | 0.7 | 1740.55 | 1218.39
5 | 88 | Трансформатор напряжения: 110 кВ (Блок трансформатора напряжения с тремя вторичными обмотками) | ТЕРм08-01-007-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | 1 компл. (3 фазы) | 2 | 1597.44 | 3194.88
Блок трансформатора напряжения с одной вторичной обмоткой - 1 шт
6 | 90 | Металлические конструкции (Для Блоков трансформатора напряжения с одной вторичной обмоткой) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | 1 т | 0.15 | 1740.55 | 261.08
7 | 91 | Трансформатор напряжения: 110 кВ (Блок трансформатора напряжения с одной вторичной обмоткой) (1/3 компл. ПЗ=0,3333 (ОЗП=0,3333; ЭМ=0,3333 к расх.; ЗПМ=0,3333; МАТ=0,3333 к расх.; ТЗ=0,3333; ТЗМ=0,3333)) | ТЕРм08-01-007-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | 1 компл. (3 фазы) | 1 | 532.43 | 532.43
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 5206.78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 6551.43
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 87-88, 90-91) | [6 empty] | 530.78
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 87-88, 90-91) | [6 empty] | 813.87
Накладные расходы | [6 empty] | 1617.44
Сметная прибыль | [6 empty] | 1106.67
Итоги по разделу 10 Монтажные работы 6 этап :
Электромонтажные работы на других объектах | [6 empty] | 9275.54
Итого | [6 empty] | 9275.54
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1668.23
Машины и механизмы | [6 empty] | 3457.36
ФОТ | [6 empty] | 1702.57
Накладные расходы | [6 empty] | 1617.44
Сметная прибыль | [6 empty] | 1106.67
Итого по разделу 10 Монтажные работы 6 этап | [6 empty] | 9275.54
Раздел 14. Оборудование 6 этап
8 | 122 О | Ошиновка жесткая, с учетом доставки ПЗ=6997732,76/1,18/4,44 | ТН №39 от 04.03.2019 | компл. | 1 | 1335649,1 6997732,76/1,18/4,44 | 1335649.1
9 | 123 О | Блок ШО под ошиновку жесткую: Металлоконструкция, Изоляторы, Шинодержатели с учетом доставки ПЗ=216150,32/1,18/4,44 | ТН №39 от 04.03.2019 | компл | 27 | 41256,36 216150,32/1,18/4,44 | 1113921.72
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 2449570.82
Итоги по разделу 14 Оборудование 6 этап :
Оборудование | [6 empty] | 2449570.82
Итого | [6 empty] | 2449570.82
В том числе:
Оборудование | [6 empty] | 2449570.82
Итого по разделу 14 Оборудование 6 этап | [6 empty] | 2449570.82
Раздел 20. Оборудование 6 этап
10 | 137 О | Блок трансформатора напряжения с тремя вторичными обмотками ПЗ=1945093,20/4,44 | ТН №39 от 04.03.2019 | компл | 2 | 438084,05 1945093,20/4,44 | 876168.1
11 | 138 О | Блок трансформатора напряжения с одной вторичной обмоткой ПЗ=952058,22/1,18/4,44 | ТН №39 от 04.03.2019 | компл | 1 | 181718,24 952058,22/1,18/4,44 | 181718.24
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 1057886.34
Итоги по разделу 20 Оборудование 6 этап :
Оборудование | [6 empty] | 1057886.34
Итого | [6 empty] | 1057886.34
В том числе:
Оборудование | [6 empty] | 1057886.34
Итого по разделу 20 Оборудование 6 этап | [6 empty] | 1057886.34
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | [6 empty] | 3566144.97
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 3579655.69
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 70-72, 87-88, 90-91) | [6 empty] | 5333.18
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 70-72, 87-88, 90-91) | [6 empty] | 8177.54
Накладные расходы | [6 empty] | 23892.5
Сметная прибыль | [6 empty] | 16347.5
Итоги по акту:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 112438.53
Итого Оборудование | [6 empty] | 3507457.16
Итого | [6 empty] | 3619895.69
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ТЕР-2001 на 4 кв. 2017 года с учетом коэффициента снижения 5,85*0,99329914529 СМР=5,8108" | [6 empty] | 653357.9301
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости ТЕР-2001 на 4 кв. 2017 года с учетом коэффициента снижения 4,44*0,99329914529 Оборудование=4,4103" | [6 empty] | 15468938.3127
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 23133.29
Машины и механизмы | [6 empty] | 25782.64
ФОТ | [6 empty] | 25150
Оборудование | [6 empty] | 3507457.16
Накладные расходы | [6 empty] | 23892.5
Сметная прибыль | [6 empty] | 16347.5
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 16122296.2429
НДС 20% | [6 empty] | 3224459.2486
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 19346755.4914
Сдал: |  | Генеральный директор ООО "Инжиниринг"
А.М. Демидов
|  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
МП
Принял: |  | Заместитель генерального директора ПАО "МРСК Волги" - директор филиала "Пензаэнерго"
И.В. Толбин
|  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
МП
Правильность оформления проверил: |  | Начальник ООС филиала ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
О.В. Казаковская
|  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Акт составил: |  | Зам. начальника СО ООО "Инжиниринг"
Е.Н. Кудинова
|  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)