## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мокшан"
наименование, адрес
Объект:
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Открытая часть ПС. Электротехнические решения
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 8492.397 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Составил |  |  |  | Кудинова Е.Н.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [10 empty] | Остаток работ на Апрель 2019 года
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Январь 2019 года |  |  | Февраль 2019 года |  |  | Март 2019 года |  |  | c Января 2019 года по Март 2019 года
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Раздел 1. Монтажные работы 4 этап
КТПБ 110кВ
Блок разъединителя 3-х полюсный с 2 з.н. - 2 шт
1 | 1 | Металлические конструкции (Для Блок разъединителя 3-х полюсный с 2 з.н.) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 0.8 | 1392.44 | 0.8 | 1392.44 | 1392.44 | [6 empty] | 0.8 | 1392.44
2 | 2 | Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами | ТЕРм08-01-011-06 | 1 компл. (3 полюса) | 1998.47 | 2 | 3996.94 | 2 | 3996.94 | 3996.94 | [6 empty] | 2 | 3996.94
Блок разъединителя 3-х полюсный с 1 з.н. - 4 шт
3 | 3 | Металлические конструкции (Для Блок разъединителя 3-х полюсный с 1 з.н.) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 1.6 | 2784.88 | 1.6 | 2784.88 | 2784.88 | [6 empty] | 1.6 | 2784.88
4 | 4 | Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами | ТЕРм08-01-011-06 | 1 компл. (3 полюса) | 1998.47 | 4 | 7993.88 | 4 | 7993.88 | 7993.88 | [6 empty] | 4 | 7993.88
Блок ограничителей перенапряжения - 6 шт.
5 | 5 | Металлические конструкции (Для ОПН-110 кВ) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 2.1 | 3655.16 | 2.1 | 3655.16 | 3655.16 | [6 empty] | 2.1 | 3655.16
6 | 6 | Ограничитель перенапряжения 110 кВ (ОПН-110 кВ) | ТЕРм08-01-015-02 | 1 компл. (3 фазы) | 1586.8 | 6 | 9520.8 | 6 | 9520.8 | 9520.8 | [6 empty] | 6 | 9520.8
Итого: | [6 empty] | 219369.0311 |  | 219369.0311 | 219369.0311 |  |  | 219369.0311 |  |  | 219369.0311 |  | 219369.0311
Материалы: | [6 empty] | 41943.4003 |  | 41943.4003 | 41943.4003 |  |  | 41943.4003 |  |  | 41943.4003 |  | 41943.4003
Машины и механизмы: | [6 empty] | 120675.4404 |  | 120675.4404 | 120675.4404 |  |  | 120675.4404 |  |  | 120675.4404 |  | 120675.4404
ФОТ: | [6 empty] | 67734.578 |  | 67734.578 | 67734.578 |  |  | 67734.578 |  |  | 67734.578 |  | 67734.578
Накладные расходы: | [6 empty] | 64347.8695 |  | 64347.8695 | 64347.8695 |  |  | 64347.8695 |  |  | 64347.8695 |  | 64347.8695
Сметная прибыль: | [6 empty] | 44027.5019 |  | 44027.5019 | 44027.5019 |  |  | 44027.5019 |  |  | 44027.5019 |  | 44027.5019
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 327744.4024 |  | 327744.4024 | 327744.4024 |  |  | 327744.4024 |  |  | 327744.4024 |  | 327744.4024
Всего: | [6 empty] | 327744.4024 |  | 327744.4024 | 327744.4024 |  |  | 327744.4024 |  |  | 327744.4024 |  | 327744.4024
Раздел 2. Монтажные работы 8 этап
КТПБ 110кВ
Установка главных трансформаторов
7 | 7 | Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 10000, 16000 кВ·А | ТЕРм08-01-001-11 | 1 шт. | 20145.27 | 2 | 40290.54 | [11 empty] | 2 | 40290.54
8 | 8 | Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ | ТЕРм08-01-010-04 | 1 т | 214.81 | 28.2 | 6057.64 | [11 empty] | 28.2 | 6057.64
9 | 9 | Очистка масла для трансформаторов: 110-750 кВ с доведением механических примесей до 10 г/т | ТЕРм08-01-010-03 | 1 т | 71.08 | 28.2 | 2004.46 | [11 empty] | 28.2 | 2004.46
10 | 10 | Металлические конструкции (Блок ЗОН и ОПНН) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 0.5 | 870.28 | [11 empty] | 0.5 | 870.28
11 | 11 | Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ (ЗОН) | ТЕРм08-01-013-01 | 1 шт. | 599.83 | 2 | 1199.66 | [11 empty] | 2 | 1199.66
12 | 12 | Ограничитель перенапряжения 110 кВ (ОПНН-110 кВ) (1/3 комплекта ПЗ=0,3333 (ОЗП=0,3333; ЭМ=0,3333 к расх.; ЗПМ=0,3333; МАТ=0,3333 к расх.; ТЗ=0,3333; ТЗМ=0,3333)) | ТЕРм08-01-015-02 | 1 компл. (3 фазы) | 528.88 | 2 | 1057.76 | [11 empty] | 2 | 1057.76
13 | 13 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м | ТЕРм08-02-396-02 | 100 м | 743.52 | 0.274 | 203.72 | [11 empty] | 0.274 | 203.72
14 | 14 | Очистка поверхности щетками | ТЕР13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 7.46 | 10.86 | 81.02 | [11 empty] | 10.86 | 81.02
15 | 15 | Обеспыливание поверхности | ТЕР13-06-004-01 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1.15 | 10.86 | 12.49 | [11 empty] | 10.86 | 12.49
16 | 16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 370.41 | 0.1086 | 40.23 | [11 empty] | 0.1086 | 40.23
17 | 17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (Количество слоев окраски ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | ТЕР13-03-004-23 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 609.26 | 0.1086 | 66.17 | [11 empty] | 0.1086 | 66.17
Итого: | [6 empty] | 402750.6737 | [12 empty] | 402750.6737
Материалы: | [6 empty] | 35371.3274 | [12 empty] | 35371.3274
Машины и механизмы: | [6 empty] | 270376.4659 | [12 empty] | 270376.4659
ФОТ: | [6 empty] | 115570.1877 | [12 empty] | 115570.1877
Накладные расходы: | [6 empty] | 109744.3377 | [12 empty] | 109744.3377
Сметная прибыль: | [6 empty] | 75167.9858 | [12 empty] | 75167.9858
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 587662.9972 | [12 empty] | 587662.9972
Всего: | [6 empty] | 587662.9972 | [12 empty] | 587662.9972
Раздел 3. Монтажные работы 7 этап
КТПБ 110кВ
Блок бакового выключателя - 8 шт
18 | 18 | Металлические конструкции (Для Блок бакового выключателя) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 6.4 | 11139.52 | [11 empty] | 6.4 | 11139.52
19 | 19 | Выключатель масляный напряжением: 110 кВ, типа ВМТ-110 (Блок бакового выключателя) | ТЕРм08-01-009-06 | 1 компл. (3 фазы) | 2635.3 | 8 | 21082.4 | [11 empty] | 8 | 21082.4
20 | 20 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | ТЕРм08-02-395-01 | 1 т | 986.5 | 0.0195 | 19.24 | [11 empty] | 0.0195 | 19.24
Блок разъединителя 3-х полюсный с 2 з.н. - 2 шт
21 | 21 | Металлические конструкции (Для Блок разъединителя 3-х полюсный с 2 з.н.) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 0.8 | 1392.44 | [11 empty] | 0.8 | 1392.44
22 | 22 | Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами | ТЕРм08-01-011-06 | 1 компл. (3 полюса) | 1998.47 | 2 | 3996.94 | [11 empty] | 2 | 3996.94
23 | 23 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | ТЕРм08-02-395-01 | 1 т | 986.5 | 0.0195 | 19.24 | [11 empty] | 0.0195 | 19.24
Блок разъединителя 3-х полюсный с 1 з.н. - 4 шт
24 | 24 | Металлические конструкции (Для Блок разъединителя 3-х полюсный с 1 з.н.) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 1.6 | 2784.88 | [11 empty] | 1.6 | 2784.88
25 | 25 | Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами | ТЕРм08-01-011-06 | 1 компл. (3 полюса) | 1998.47 | 4 | 7993.88 | [11 empty] | 4 | 7993.88
26 | 26 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | ТЕРм08-02-395-01 | 1 т | 986.5 | 0.0195 | 19.24 | [11 empty] | 0.0195 | 19.24
Блок ступенчатых разъединителей 3-х полюсный с 2 з.н. - 1 шт
27 | 27 | Металлические конструкции (Для Блоков разъединителя 3-х полюсный с 2 з.н.) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 0.5 | 870.28 | [11 empty] | 0.5 | 870.28
28 | 28 | Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами (Блок разъединителя 3-х полюсный с 2 з.н.) (ОП п.1.8.9 При монтаже разъединителей с килевым расположением фаз ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) | ТЕРм08-01-011-06 | 1 компл. (3 полюса) | 2797.86 | 1 | 2797.86 | [11 empty] | 1 | 2797.86
29 | 29 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | ТЕРм08-02-395-01 | 1 т | 986.5 | 0.0195 | 19.24 | [11 empty] | 0.0195 | 19.24
Блок ступенчатых разъединителей 3-х полюсный с 1 з.н. - 6 шт
30 | 30 | Металлические конструкции (Для Блоков разъединителя 3-х полюсный с 1 з.н.) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 3 | 5221.65 | [11 empty] | 3 | 5221.65
31 | 31 | Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами (Блок разъединителя 3-х полюсный с 1 з.н.) (ОП п.1.8.9 При монтаже разъединителей с килевым расположением фаз ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) | ТЕРм08-01-011-06 | 1 компл. (3 полюса) | 2797.86 | 6 | 16787.16 | [11 empty] | 6 | 16787.16
32 | 32 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | ТЕРм08-02-395-01 | 1 т | 986.5 | 0.0195 | 19.24 | [11 empty] | 0.0195 | 19.24
Блок ограничителей перенапряжения - 6 шт.
33 | 33 | Металлические конструкции (Для ОПН-110 кВ) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 2.1 | 3655.16 | [11 empty] | 2.1 | 3655.16
34 | 34 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | ТЕРм08-02-395-01 | 1 т | 986.5 | 0.0195 | 19.24 | [11 empty] | 0.0195 | 19.24
35 | 35 | Ограничитель перенапряжения 110 кВ (ОПН-110 кВ) | ТЕРм08-01-015-02 | 1 компл. (3 фазы) | 1586.8 | 6 | 9520.8 | [11 empty] | 6 | 9520.8
36 | 36 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | ТЕРм08-02-395-01 | 1 т | 986.5 | 0.0195 | 19.24 | [11 empty] | 0.0195 | 19.24
Блок опорного изолятора h=5200 мм - 24 шт.
37 | 37 | Металлические конструкции (Для Блоков ОИ h=5200 мм) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 4.8 | 8354.64 | [11 empty] | 4.8 | 8354.64
38 | 38 | Изолятор опорный напряжением: 110 кВ (Блок ОИ h=5200 мм) | ТЕРм08-01-017-09 | 1 шт. | 164.69 | 72 | 11857.68 | [11 empty] | 72 | 11857.68
Блок опорного изолятора h=3200 мм - 30 шт.
39 | 39 | Металлические конструкции (Для Блоков ОИ h=3200 мм) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 4.5 | 7832.48 | [11 empty] | 4.5 | 7832.48
40 | 40 | Изолятор опорный напряжением: 110 кВ (Блок ОИ h=3200 мм) | ТЕРм08-01-017-09 | 1 шт. | 164.69 | 30 | 4940.7 | [11 empty] | 30 | 4940.7
Блок конденсатора связи КС - 5 шт. (Монтаж конденсаторов учтен в разделах связи и РЗА)
41 | 41 | Металлические конструкции (Для Блоков конденсатора связи КС ) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 0.75 | 1305.41 | [11 empty] | 0.75 | 1305.41
Гибкая ошиновка
42 | 42 | Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 | ТЕРм08-01-021-05 | 1 пролет (3 фазы) | 2517.07 | 8 | 20136.56 | [11 empty] | 8 | 20136.56
43 | 43 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 | ТЕРм08-01-023-01 | 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 124.65 | 91 | 11343.15 | [11 empty] | 91 | 11343.15
Итого: | [6 empty] | 262146.9204 | [12 empty] | 262146.9204
Материалы: | [6 empty] | 4419.8107 | [12 empty] | 4419.8107
Машины и механизмы: | [6 empty] | 196022.8056 | [12 empty] | 196022.8056
ФОТ: | [6 empty] | 81315.8703 | [12 empty] | 81315.8703
Накладные расходы: | [6 empty] | 77250.0536 | [12 empty] | 77250.0536
Сметная прибыль: | [6 empty] | 52855.3273 | [12 empty] | 52855.3273
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 392252.3013 | [12 empty] | 392252.3013
Всего: | [6 empty] | 392252.3013 | [12 empty] | 392252.3013
Раздел 4. Монтажные работы 6 этап
Жесткая ошиновка
44 | 44 | Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение: 110 кВ | ТЕРм08-01-022-01 | 1 пролет (3 фазы) | 1403.38 | 24 | 33681.12 | [6 empty] | 24 | 33681.12 | 33681.12 | 24 | 33681.12
Блок ШО под жесткую ошиновку - 27 шт.
45 | 45 | Опора шинная напряжением: 110 кВ | ТЕРм08-01-017-02 | 1 шт. | 239.26 | 27 | 6460.02 | [6 empty] | 27 | 6460.02 | 6460.02 | 27 | 6460.02
46 | 46 | Изолятор опорный напряжением: 110 кВ | ТЕРм08-01-017-09 | 1 шт. | 164.69 | 81 | 13339.89 | [6 empty] | 81 | 13339.89 | 13339.89 | 81 | 13339.89
Итого: | [6 empty] | 381462.1106 | [7 empty] | 381462.1106 | 381462.1106 |  | 381462.1106
Материалы: | [6 empty] | 124729.1706 | [7 empty] | 124729.1706 | 124729.1706 |  | 124729.1706
Машины и механизмы: | [6 empty] | 129727.737 | [7 empty] | 129727.737 | 129727.737 |  | 129727.737
ФОТ: | [6 empty] | 136248.2681 | [7 empty] | 136248.2681 | 136248.2681 |  | 136248.2681
Накладные расходы: | [6 empty] | 129435.8605 | [7 empty] | 129435.8605 | 129435.8605 |  | 129435.8605
Сметная прибыль: | [6 empty] | 88561.3569 | [7 empty] | 88561.3569 | 88561.3569 |  | 88561.3569
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 599459.328 | [7 empty] | 599459.328 | 599459.328 |  | 599459.328
Всего: | [6 empty] | 599459.328 | [7 empty] | 599459.328 | 599459.328 |  | 599459.328
Раздел 5. Монтажные работы 7 этап
Гирлянда изоляторов натяжная одноцепная 10хПСД-70Е для одного провода в фазе сечением 185 мм 2
47 | 47 | Гирлянда натяжная из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ (Гирлянда изоляторов натяжная одноцепная 10хПСД-70Е для одного провода в фазе сечением 185 мм 2) | ТЕРм08-01-020-02 | 1 шт. | 265.17 | 48 | 12728.16 | [11 empty] | 48 | 12728.16
Гирлянда изоляторов для подвески ВЧ-заградителя
48 | 48 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ | ТЕРм08-01-020-02 | 1 шт. | 265.17 | 8 | 2121.36 | [11 empty] | 8 | 2121.36
Итого: | [6 empty] | 118964.3341 | [12 empty] | 118964.3341
Материалы: | [6 empty] | 296.1184 | [12 empty] | 296.1184
Машины и механизмы: | [6 empty] | 98348.313 | [12 empty] | 98348.313
ФОТ: | [6 empty] | 26166.6716 | [12 empty] | 26166.6716
Накладные расходы: | [6 empty] | 24858.3119 | [12 empty] | 24858.3119
Сметная прибыль: | [6 empty] | 17008.3278 | [12 empty] | 17008.3278
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 160830.9738 | [12 empty] | 160830.9738
Всего: | [6 empty] | 160830.9738 | [12 empty] | 160830.9738
Раздел 6. Монтажные работы 4 этап
ОПУ
49 | 49 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 40 т (Здание ОПУ) | ТЕРм37-01-013-14 | 1 шт. | 18345.32 | 1 | 18345.32 | 1 | 18345.32 | 18345.32 | [6 empty] | 1 | 18345.32
50 | 50 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 3 т (12 блок модулей здания ОПУ) | ТЕРм37-01-013-08 | 1 шт. | 3456.05 | 8 | 27648.4 | 8 | 27648.4 | 27648.4 | [6 empty] | 8 | 27648.4
Итого: | [6 empty] | 198208.4218 |  | 198208.4218 | 198208.4218 |  |  | 198208.4218 |  |  | 198208.4218 |  | 198208.4218
Материалы: | [6 empty] | 61845.9714 |  | 61845.9714 | 61845.9714 |  |  | 61845.9714 |  |  | 61845.9714 |  | 61845.9714
Машины и механизмы: | [6 empty] | 65415.0229 |  | 65415.0229 | 65415.0229 |  |  | 65415.0229 |  |  | 65415.0229 |  | 65415.0229
ФОТ: | [6 empty] | 75656.1511 |  | 75656.1511 | 75656.1511 |  |  | 75656.1511 |  |  | 75656.1511 |  | 75656.1511
Накладные расходы: | [6 empty] | 60524.9442 |  | 60524.9442 | 60524.9442 |  |  | 60524.9442 |  |  | 60524.9442 |  | 60524.9442
Сметная прибыль: | [6 empty] | 45393.6791 |  | 45393.6791 | 45393.6791 |  |  | 45393.6791 |  |  | 45393.6791 |  | 45393.6791
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 304127.045 |  | 304127.045 | 304127.045 |  |  | 304127.045 |  |  | 304127.045 |  | 304127.045
Всего: | [6 empty] | 304127.045 |  | 304127.045 | 304127.045 |  |  | 304127.045 |  |  | 304127.045 |  | 304127.045
Раздел 7. Монтажные работы 9 этап
ОПУ
51 | 51 | Шкаф управления и регулирования (Система собственных нужд в составе: шкаф ввода и секционирования - 1 шт; шкаф отходящих линий с автоматичскими выключателями - 4 шт.) | ТЕРм08-01-102-01 | 1 шкаф | 439.11 | 5 | 2195.55 | [11 empty] | 5 | 2195.55
52 | 52 | Стеллаж для аккумуляторов металлический: двухъярусный, двухрядный 433,73 = 1 281,63 - 0,073 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-123-08 | 1 м | 433.73 | 5.1 | 2212.02 | [11 empty] | 5.1 | 2212.02
53 | 53 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных | ТЕРм08-01-122-01 | 1 формирование | 942.26 | 1 | 942.26 | [11 empty] | 1 | 942.26
54 | 54 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм (шкаф подзарядного устройства ПЗУ) | ТЕРм08-03-572-06 | 1 шт. | 409.62 | 1 | 409.62 | [11 empty] | 1 | 409.62
55 | 55 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм (шкаф распределительный ШР) | ТЕРм08-03-572-06 | 1 шт. | 409.62 | 1 | 409.62 | [11 empty] | 1 | 409.62
Итого: | [6 empty] | 42210.8715 | [12 empty] | 42210.8715
Материалы: | [6 empty] | 19100.855 | [12 empty] | 19100.855
Машины и механизмы: | [6 empty] | 8901.797 | [12 empty] | 8901.797
ФОТ: | [6 empty] | 14692.4335 | [12 empty] | 14692.4335
Накладные расходы: | [6 empty] | 13957.8321 | [12 empty] | 13957.8321
Сметная прибыль: | [6 empty] | 9550.1079 | [12 empty] | 9550.1079
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 65718.8115 | [12 empty] | 65718.8115
Всего: | [6 empty] | 65718.8115 | [12 empty] | 65718.8115
Раздел 8. Монтажные работы 11 этап
Низковольтные комплектные устройства (НКУ)
56 | 56 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (Шкаф зажимов выключателя ШЗВ) | ТЕРм08-03-573-06 | 1 шт. | 112.93 | 8 | 903.44 | [11 empty] | 8 | 903.44
57 | 57 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (Шкаф обогрева выключателя ШОВ) | ТЕРм08-03-573-06 | 1 шт. | 112.93 | 8 | 903.44 | [11 empty] | 8 | 903.44
58 | 58 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН-1В) | ТЕРм08-03-573-06 | 1 шт. | 112.93 | 2 | 225.86 | [11 empty] | 2 | 225.86
59 | 59 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН-1Б) | ТЕРм08-03-573-06 | 1 шт. | 112.93 | 1 | 112.93 | [11 empty] | 1 | 112.93
60 | 60 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм (Шкаф отбора напряжения ШОН-301С) | ТЕРм08-03-573-05 | 1 шт. | 96.69 | 4 | 386.76 | [11 empty] | 4 | 386.76
Итого: | [6 empty] | 20051.9086 | [12 empty] | 20051.9086
Материалы: | [6 empty] | 672.1352 | [12 empty] | 672.1352
Машины и механизмы: | [6 empty] | 15165.4326 | [12 empty] | 15165.4326
ФОТ: | [6 empty] | 5157.2012 | [12 empty] | 5157.2012
Накладные расходы: | [6 empty] | 4899.3179 | [12 empty] | 4899.3179
Сметная прибыль: | [6 empty] | 3352.1924 | [12 empty] | 3352.1924
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 28303.419 | [12 empty] | 28303.419
Всего: | [6 empty] | 28303.419 | [12 empty] | 28303.419
Раздел 9. Монтажные работы 6 этап
Блок трансформатора напряжения с тремя вторичными обмотками - 2 шт
61 | 61 | Металлические конструкции (Для Блоков трансформатора напряжения с тремя вторичными обмотками) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 0.7 | 1218.39 | [6 empty] | 0.7 | 1218.39 | 1218.39 | 0.7 | 1218.39
62 | 62 | Трансформатор напряжения: 110 кВ (Блок трансформатора напряжения с тремя вторичными обмотками) | ТЕРм08-01-007-02 | 1 компл. (3 фазы) | 1597.44 | 2 | 3194.88 | [6 empty] | 2 | 3194.88 | 3194.88 | 2 | 3194.88
63 | 63 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | ТЕРм08-02-395-01 | 1 т | 986.5 | 0.0195 | 19.24 | [6 empty] | 0.0195 | 19.24 | 19.24 | 0.0195 | 19.24
Блок трансформатора напряжения с одной вторичной обмоткой - 1 шт
64 | 64 | Металлические конструкции (Для Блоков трансформатора напряжения с одной вторичной обмоткой) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 0.15 | 261.08 | [6 empty] | 0.15 | 261.08 | 261.08 | 0.15 | 261.08
65 | 65 | Трансформатор напряжения: 110 кВ (Блок трансформатора напряжения с одной вторичной обмоткой) (1/3 компл. ПЗ=0,3333 (ОЗП=0,3333; ЭМ=0,3333 к расх.; ЗПМ=0,3333; МАТ=0,3333 к расх.; ТЗ=0,3333; ТЗМ=0,3333)) | ТЕРм08-01-007-02 | 1 компл. (3 фазы) | 532.43 | 1 | 532.43 | [6 empty] | 1 | 532.43 | 532.43 | 1 | 532.43
Итого: | [6 empty] | 38219.8978 | [7 empty] | 38219.8978 | 38219.8978 |  | 38219.8978
Материалы: | [6 empty] | 9702.6995 | [7 empty] | 9702.6995 | 9702.6995 |  | 9702.6995
Машины и механизмы: | [6 empty] | 20154.7598 | [7 empty] | 20154.7598 | 20154.7598 |  | 20154.7598
ФОТ: | [6 empty] | 9973.076 | [7 empty] | 9973.076 | 9973.076 |  | 9973.076
Накладные расходы: | [6 empty] | 9474.4513 | [7 empty] | 9474.4513 | 9474.4513 |  | 9474.4513
Сметная прибыль: | [6 empty] | 6482.5285 | [7 empty] | 6482.5285 | 6482.5285 |  | 6482.5285
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 54176.8776 | [7 empty] | 54176.8776 | 54176.8776 |  | 54176.8776
Всего: | [6 empty] | 54176.8776 | [7 empty] | 54176.8776 | 54176.8776 |  | 54176.8776
Раздел 10. Оборудование 4 этап
Оборудование КТПБ 110 кВ
66 | 66 | Блок выключателя (металлоконструкция) | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 113892.01 | 8 | 911136.08 | 8 | 911136.08 | 911136.08 | [6 empty] | 8 | 911136.08
67 | 67 | Выключатель элегазовый баковый трехполюсный со встроенными трансформаторами тока | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 1120495.5 | 8 | 8963964 | 8 | 8963964 | 8963964 | [6 empty] | 8 | 8963964
68 | 68 | Блок разъединителя с двумя заземляющими ножами | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 221882.96 | 2 | 443765.92 | 2 | 443765.92 | 443765.92 | [6 empty] | 2 | 443765.92
69 | 69 | Блок разъединителя с одним заземляющим ножом | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 180642.96 | 4 | 722571.84 | 4 | 722571.84 | 722571.84 | [6 empty] | 4 | 722571.84
70 | 70 | Блок ОПН | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 59662.56 | 6 | 357975.36 | 6 | 357975.36 | 357975.36 | [6 empty] | 6 | 357975.36
Итого: | [6 empty] | 6722678.1531 |  | 6722678.1531 | 6722678.1531 |  |  | 6722678.1531 |  |  | 6722678.1531 |  | 6722678.1531
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 6722678.1531 |  | 6722678.1531 | 6722678.1531 |  |  | 6722678.1531 |  |  | 6722678.1531 |  | 6722678.1531
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 6722678.1531 |  | 6722678.1531 | 6722678.1531 |  |  | 6722678.1531 |  |  | 6722678.1531 |  | 6722678.1531
Всего: | [6 empty] | 6722678.1531 |  | 6722678.1531 | 6722678.1531 |  |  | 6722678.1531 |  |  | 6722678.1531 |  | 6722678.1531
Раздел 11. Оборудование 5 этап
71 | 71 | Блок ступенчатых разъединителей с двумя заземляющими ножами | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 255543.21 | 1 | 255543.21 | [11 empty] | 1 | 255543.21
72 | 72 | Блок ступенчатых разъединителей с одним заземляющим ножом | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 211675.35 | 6 | 1270052.1 | [11 empty] | 6 | 1270052.1
73 | 73 | Блок трансформатора напряжения с тремя вторичными обмотками | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 438084.05 | 2 | 876168.1 | [11 empty] | 2 | 876168.1
74 | 74 | Блок трансформатора напряжения с одной вторичной обмоткой | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 181718.24 | 1 | 181718.24 | [11 empty] | 1 | 181718.24
75 | 75 | Блок опорного изолятора h=5200 мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 19620.24 | 16 | 313923.84 |  |  |  | 16 | 313923.84 | 313923.84 |  |  |  | 16 | 313923.84
76 | 76 | Блок опорного изолятора h=3200 мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 19620.24 | 30 | 588607.2 |  |  |  | 30 | 588607.2 | 588607.2 |  |  |  | 30 | 588607.2
77 | 77 | Блок опорного изолятора h=5200 мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 17288.58 | 4 | 69154.32 |  |  |  | 4 | 69154.32 | 69154.32 |  |  |  | 4 | 69154.32
78 | 78 | Блок опорного изолятора h=3200 мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 15200.89 | 4 | 60803.56 |  |  |  | 4 | 60803.56 | 60803.56 |  |  |  | 4 | 60803.56
79 | 79 | Блок конденсатора связи КС в составе: металлоконструкция | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 16971.52 | 5 | 84857.6 | [11 empty] | 5 | 84857.6
80 | 80 | Ошиновка жесткая, с учетом доставки | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл. | 1335649.1 | 1 | 1335649.1 | [11 empty] | 1 | 1335649.1
81 | 81 | Блок ШО под ошиновку жесткую: Металлоконструкция, Изоляторы, Шинодержатели с учетом доставки | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 41256.36 | 27 | 1113921.72 | [11 empty] | 27 | 1113921.72
82 | 82 | Гибкая ошиновка 185/43 с зажимами, с учетом доставки | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл. | 256131.85 | 1 | 256131.85 | [11 empty] | 1 | 256131.85
Итого: | [6 empty] | 4553585.8839 |  |  |  |  | 4553585.8839 | 4553585.8839 |  |  | 4553585.8839 |  | 4553585.8839
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 4553585.8839 |  |  |  |  | 4553585.8839 | 4553585.8839 |  |  | 4553585.8839 |  | 4553585.8839
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 4553585.8839 |  |  |  |  | 4553585.8839 | 4553585.8839 |  |  | 4553585.8839 |  | 4553585.8839
Всего: | [6 empty] | 4553585.8839 |  |  |  |  | 4553585.8839 | 4553585.8839 |  |  | 4553585.8839 |  | 4553585.8839
Раздел 12. Оборудование 6 этап
83 | 83 | Блок ступенчатых разъединителей с двумя заземляющими ножами | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 255543.21 | 1 | 255543.21 | [6 empty] | 1 | 255543.21 | 255543.21 | 1 | 255543.21
84 | 84 | Блок ступенчатых разъединителей с одним заземляющим ножом | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 211675.35 | 6 | 1270052.1 | [6 empty] | 6 | 1270052.1 | 1270052.1 | 6 | 1270052.1
85 | 85 | Блок трансформатора напряжения с тремя вторичными обмотками | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 438084.05 | 2 | 876168.1 | [6 empty] | 2 | 876168.1 | 876168.1 | 2 | 876168.1
86 | 86 | Блок трансформатора напряжения с одной вторичной обмоткой | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 181718.24 | 1 | 181718.24 | [6 empty] | 1 | 181718.24 | 181718.24 | 1 | 181718.24
87 | 87 | Блок опорного изолятора h=5200 мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 19620.24 | 16 | 313923.84 | [6 empty] | 16 | 313923.84 | 313923.84 | 16 | 313923.84
88 | 88 | Блок опорного изолятора h=3200 мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 19620.24 | 30 | 588607.2 | [6 empty] | 30 | 588607.2 | 588607.2 | 30 | 588607.2
89 | 89 | Блок опорного изолятора h=5200 мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 17288.58 | 4 | 69154.32 | [6 empty] | 4 | 69154.32 | 69154.32 | 4 | 69154.32
90 | 90 | Блок опорного изолятора h=3200 мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 15200.89 | 4 | 60803.56 | [6 empty] | 4 | 60803.56 | 60803.56 | 4 | 60803.56
91 | 91 | Ошиновка жесткая, с учетом доставки | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл. | 1335649.1 | 1 | 1335649.1 | [6 empty] | 1 | 1335649.1 | 1335649.1 | 1 | 1335649.1
92 | 92 | Блок ШО под ошиновку жесткую: Металлоконструкция, Изоляторы, Шинодержатели с учетом доставки | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 41256.36 | 27 | 1113921.72 | [6 empty] | 27 | 1113921.72 | 1113921.72 | 27 | 1113921.72
Итого: | [6 empty] | 10803342.1874 | [7 empty] | 10803342.1874 | 10803342.1874 |  | 10803342.1874
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 10803342.1874 | [7 empty] | 10803342.1874 | 10803342.1874 |  | 10803342.1874
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 10803342.1874 | [7 empty] | 10803342.1874 | 10803342.1874 |  | 10803342.1874
Всего: | [6 empty] | 10803342.1874 | [7 empty] | 10803342.1874 | 10803342.1874 |  | 10803342.1874
Раздел 13. Оборудование 7 этап
93 | 93 | Блок конденсатора связи КС в составе: металлоконструкция | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 16971.52 | 5 | 84857.6 | [11 empty] | 5 | 84857.6
94 | 94 | Гибкая ошиновка 185/43 с зажимами, с учетом доставки | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл. | 256131.85 | 1 | 256131.85 | [11 empty] | 1 | 256131.85
Итого: | [6 empty] | 1503865.7713 | [12 empty] | 1503865.7713
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 1503865.7713 | [12 empty] | 1503865.7713
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 1503865.7713 | [12 empty] | 1503865.7713
Всего: | [6 empty] | 1503865.7713 | [12 empty] | 1503865.7713
Раздел 14. Оборудование 8 этап
Оборудование главных трансформаторов
95 | 95 | Трансформатор силовой трёхфазный трёхобмоточный | Поставка Заказчика | шт |  | 2 | [12 empty] | 2
96 | 96 | Блок ЗОН и ОПНН | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 50728.45 | 2 | 101456.9 | [11 empty] | 2 | 101456.9
Итого: | [6 empty] | 447455.3661 | [12 empty] | 447455.3661
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 447455.3661 | [12 empty] | 447455.3661
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 447455.3661 | [12 empty] | 447455.3661
Всего: | [6 empty] | 447455.3661 | [12 empty] | 447455.3661
Раздел 15. Оборудование 4 этап
ОПУ
97 | 97 | Быстровозводимое здание ОПУ (без панелей защит) | ТКП №0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ-энерго" | компл | 2045187.89 | 1 | 2045187.89 | 1 | 2045187.89 | 2045187.89 | [6 empty] | 1 | 2045187.89
Итого: | [6 empty] | 9019892.1513 |  | 9019892.1513 | 9019892.1513 |  |  | 9019892.1513 |  |  | 9019892.1513 |  | 9019892.1513
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 9019892.1513 |  | 9019892.1513 | 9019892.1513 |  |  | 9019892.1513 |  |  | 9019892.1513 |  | 9019892.1513
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 9019892.1513 |  | 9019892.1513 | 9019892.1513 |  |  | 9019892.1513 |  |  | 9019892.1513 |  | 9019892.1513
Всего: | [6 empty] | 9019892.1513 |  | 9019892.1513 | 9019892.1513 |  |  | 9019892.1513 |  |  | 9019892.1513 |  | 9019892.1513
Раздел 16. Оборудование 9 этап
ОПУ
98 | 98 | Система управления оперативным током В составе: аккумуляторная батарея с стеллажом; Шкаф подзарядного устройства ПЗУ;. Шкаф распределительный ШР | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 1795582.21 | 1 | 1795582.21 | [11 empty] | 1 | 1795582.21
99 | 99 | Система собственных нужд переменного тока в составе: 1. Шкаф отходящих линий (ВН1, ВН2, ВН4, ВН5) с автоматическими выключателями, с электронными расцепителями, 2. Шкаф ввода и секционирования (ВН3) с автоматическими выключателями, с электронными расцепителями | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 532207.21 | 1 | 532207.21 | [11 empty] | 1 | 532207.21
100 | 100 | Блок опорного изолятора h=5200 мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 15200.89 | 4 | 60803.56 | [11 empty] | 4 | 60803.56
Итого: | [6 empty] | 10266249.679 | [12 empty] | 10266249.679
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 10266249.679 | [12 empty] | 10266249.679
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 10266249.679 | [12 empty] | 10266249.679
Всего: | [6 empty] | 10266249.679 | [12 empty] | 10266249.679
Раздел 17. Оборудование 11 этап
Низковольтные комплектные устройства
101 | 101 | Шкаф зажимов выключателя ШЗВ-120 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 6128.8 | 8 | 49030.4 | [11 empty] | 8 | 49030.4
102 | 102 | Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 5287.07 | 8 | 42296.56 | [11 empty] | 8 | 42296.56
103 | 103 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН-1В | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 7413.72 | 2 | 14827.44 | [11 empty] | 2 | 14827.44
104 | 104 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН-1Б | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 7413.71 | 1 | 7413.71 | [11 empty] | 1 | 7413.71
105 | 105 | Шкаф отбора напряжения ШОН-301С | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 6947.63 | 4 | 27790.52 | [11 empty] | 4 | 27790.52
Итого: | [6 empty] | 623433.9659 | [12 empty] | 623433.9659
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 623433.9659 | [12 empty] | 623433.9659
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 623433.9659 | [12 empty] | 623433.9659
Всего: | [6 empty] | 623433.9659 | [12 empty] | 623433.9659
Раздел 18. Оборудование 6 этап
106 | 106 | Блок трансформатора напряжения с тремя вторичными обмотками | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 438084.05 | 2 | 876168.1 | [6 empty] | 2 | 876168.1 | 876168.1 | 2 | 876168.1
107 | 107 | Блок трансформатора напряжения с одной вторичной обмоткой | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 181718.24 | 1 | 181718.24 | [6 empty] | 1 | 181718.24 | 181718.24 | 1 | 181718.24
Итого: | [6 empty] | 4665596.1253 | [7 empty] | 4665596.1253 | 4665596.1253 |  | 4665596.1253
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 4665596.1253 | [7 empty] | 4665596.1253 | 4665596.1253 |  | 4665596.1253
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 4665596.1253 | [7 empty] | 4665596.1253 | 4665596.1253 |  | 4665596.1253
Всего: | [6 empty] | 4665596.1253 | [7 empty] | 4665596.1253 | 4665596.1253 |  | 4665596.1253
Раздел 19. Материалы 7 этап
Гирлянда изоляторов натяжная одноцепная 10хПСД-70Е для одного провода в фазе сечением 185 мм 2 (48 компл):
108 | 108 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б | ТКП №КП18/058-0139 от 30.03.2018г. от ООО "ТЭС" л.11 | шт | 219.05 | 480 | 105144 | [11 empty] | 480 | 105144
109 | 109 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 200.01 | 480 | 96004.8 | [11 empty] | 480 | 96004.8
110 | 110 | Скоба СК-7-1А | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 31.66 | 48 | 1519.68 | [11 empty] | 48 | 1519.68
111 | 111 | Серьга СР-7-16 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 21.38 | 48 | 1026.24 | [11 empty] | 48 | 1026.24
112 | 112 | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 43.53 | 48 | 2089.44 | [11 empty] | 48 | 2089.44
113 | 113 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 43.53 | 48 | 2089.44 | [11 empty] | 48 | 2089.44
114 | 114 | Зажим натяжной прессуемый НАС-240-2Б | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 262.78 | 48 | 12613.44 | [11 empty] | 48 | 12613.44
Итого: | [6 empty] | 670235.3368 | [12 empty] | 670235.3368
Материалы: | [6 empty] | 670235.3368 | [12 empty] | 670235.3368
Машины и механизмы:
ФОТ:
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 670235.3368 | [12 empty] | 670235.3368
Всего: | [6 empty] | 670235.3368 | [12 empty] | 670235.3368
Раздел 20. Материалы 7 этап
Гирлянда изоляторов для подвески ВЧ заградителя (8 компл):
115 | 115 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 200.01 | 160 | 32001.6 | [11 empty] | 160 | 32001.6
116 | 116 | Серьга СРС-7-16 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 23.12 | 16 | 369.92 | [11 empty] | 16 | 369.92
117 | 117 | Узел крепления гирлянды КГП-7-3 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 31.95 | 32 | 1022.4 | [11 empty] | 32 | 1022.4
118 | 118 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 45.27 | 8 | 362.16 | [11 empty] | 8 | 362.16
119 | 119 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 26.94 | 16 | 431.04 | [11 empty] | 16 | 431.04
120 | 120 | Скоба трехлапчатая СКТ-7-1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 36.11 | 16 | 577.76 | [11 empty] | 16 | 577.76
121 | 121 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 55 | 16 | 880 | [11 empty] | 16 | 880
122 | 122 | Коромысло двухцепное 2КД-7-1С | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 89.83 | 8 | 718.64 | [11 empty] | 8 | 718.64
123 | 123 | Ушко специальное УСК-7-16 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 82.62 | 16 | 1321.92 | [11 empty] | 16 | 1321.92
Итого: | [6 empty] | 218982.5548 | [12 empty] | 218982.5548
Материалы: | [6 empty] | 218982.5548 | [12 empty] | 218982.5548
Машины и механизмы:
ФОТ:
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 218982.5548 | [12 empty] | 218982.5548
Всего: | [6 empty] | 218982.5548 | [12 empty] | 218982.5548
Раздел 21. Материалы 8 этап
Материалы для установки главных трансформаторов
124 | 124 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 185/24 мм2 | ТССЦ-502-0324 | т | 81645.62 | 0.008736 | 713.26 | [11 empty] | 0.008736 | 713.26
125 | 125 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-185-3Т | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 49.56 | 6 | 297.36 | [11 empty] | 6 | 297.36
126 | 126 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-3Т | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 49.56 | 4 | 198.24 | [11 empty] | 4 | 198.24
127 | 127 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-150-2 | ТССЦ-509-5955 | шт. | 28.31 | 4 | 113.24 | [11 empty] | 4 | 113.24
128 | 128 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-150-2 | ТССЦ-509-5955 | шт. | 28.31 | 4 | 113.24 | [11 empty] | 4 | 113.24
129 | 129 | Изолятор опорный стержневой С4-195-IIУХЛ1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 504.27 | 2 | 1008.54 | [11 empty] | 2 | 1008.54
130 | 130 | Металлический лоток кабельный 100х100х3000, перфорированный с крышкой | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 104.23 | 11 | 1146.53 | [11 empty] | 11 | 1146.53
131 | 131 | Короб кабельный угловой оцинкованный КУГ-0,1/0,2-90 У1оц | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 131.79 | 3 | 395.37 | [11 empty] | 3 | 395.37
132 | 132 | Короб кабельный угловой оцинкованный КУВ-0,1/0,2-90 У1оц | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 131.79 | 4 | 527.16 | [11 empty] | 4 | 527.16
133 | 133 | Короб кабельный тройниковый оцинкованный КТ-0,1/0,2-У1оц | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 208.03 | 1 | 208.03 | [11 empty] | 1 | 208.03
134 | 134 | Изделие И-1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 205.13 | 2 | 410.26 | [11 empty] | 2 | 410.26
135 | 135 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | ТССЦ-101-1627 | т | 8433.19 | 0.003169 | 26.72 | [11 empty] | 0.003169 | 26.72
136 | 136 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | ТССЦ-101-1641 | т | 7928.9 | 0.022659 | 179.66 | [11 empty] | 0.022659 | 179.66
137 | 137 | Сталь угловая 75х75 мм | ТССЦ-101-2545 | т | 6605.12 | 0.029214 | 192.96 | [11 empty] | 0.029214 | 192.96
138 | 138 | Кронштейн К-1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 205.13 | 2 | 410.26 | [11 empty] | 2 | 410.26
139 | 139 | Кронштейн К-2 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 205.13 | 2 | 410.26 | [11 empty] | 2 | 410.26
140 | 140 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1 | ТССЦ-509-6044 | шт. | 155.53 | 2 | 311.06 | [11 empty] | 2 | 311.06
Итого: | [6 empty] | 38712.4212 | [12 empty] | 38712.4212
Материалы: | [6 empty] | 38712.4212 | [12 empty] | 38712.4212
Машины и механизмы:
ФОТ:
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 38712.4212 | [12 empty] | 38712.4212
Всего: | [6 empty] | 38712.4212 | [12 empty] | 38712.4212
Раздел 22. Материалы 7 этап
ОРУ 110 кВ
141 | 141 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 185/24 мм2 | ТССЦ-502-0324 | т | 81645.62 | 1.5652 | 127791.72 | [11 empty] | 1.5652 | 127791.72
142 | 142 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-3Т | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 49.56 | 285 | 14124.6 | [11 empty] | 285 | 14124.6
143 | 143 | Переходная пластина КП-2 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 170.94 | 57 | 9743.58 | [11 empty] | 57 | 9743.58
144 | 144 | Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1 | ТССЦ-509-5940 | шт. | 97.41 | 5 | 487.05 | [11 empty] | 5 | 487.05
145 | 145 | Зажим ответвительный ОА 185-1 | ТССЦ-509-5878 | шт. | 18.62 | 48 | 893.76 | [11 empty] | 48 | 893.76
Итого:
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат:
Всего:
Раздел 23. Монтажные работы 35,10 кВ 11 этап
Шинные мосты и гибкие связи
146 | 146 | Гирлянда натяжная одиночная напряжением: 35 кВ (прим) | ТЕРм08-01-020-01 | 1 шт. | 193.55 | 12 | 2322.6 | [11 empty] | 12 | 2322.6
147 | 147 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 35 кВ (прим) | ТЕРм08-01-020-01 | 1 шт. | 193.55 | 11 | 2129.05 | [11 empty] | 11 | 2129.05
Итого: | [6 empty] | 6137.42 | [12 empty] | 6137.42
Материалы: | [6 empty] | 89.5444 | [12 empty] | 89.5444
Машины и механизмы: | [6 empty] | 29365.6913 | [12 empty] | 29365.6913
ФОТ: | [6 empty] | 7934.3569 | [12 empty] | 7934.3569
Накладные расходы: | [6 empty] | 7537.6535 | [12 empty] | 7537.6535
Сметная прибыль: | [6 empty] | 5157.3174 | [12 empty] | 5157.3174
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 48358.2911 | [12 empty] | 48358.2911
Всего: | [6 empty] | 48358.2911 | [12 empty] | 48358.2911
Раздел 24. Монтажные работы 35,10 кВ 4 этап
Шинные мосты и гибкие связи
148 | 148 | Изолятор опорный напряжением: 35 кВ (ОНШП) | ТЕРм08-01-017-08 | 1 шт. | 129.37 | 48 | 6209.76 | [11 empty] | 48 | 6209.76
Установка трансформаторов собственных нужд
149 | 149 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (ТМГ-160кВА) | ТЕРм08-01-062-01 | 1 шт. | 1617.07 | 2 | 3234.14 | 2 | 3234.14 | 3234.14 | [6 empty] | 2 | 3234.14
Итого: | [6 empty] | 22314.1112 |  | 22314.1112 | 22314.1112 |  |  | 22314.1112 |  |  | 22314.1112 |  | 22314.1112
Материалы: | [6 empty] | 9526.5742 |  | 9526.5742 | 9526.5742 |  |  | 9526.5742 |  |  | 9526.5742 |  | 9526.5742
Машины и механизмы: | [6 empty] | 9563.4727 |  | 9563.4727 | 9563.4727 |  |  | 9563.4727 |  |  | 9563.4727 |  | 9563.4727
ФОТ: | [6 empty] | 3918.513 |  | 3918.513 | 3918.513 |  |  | 3918.513 |  |  | 3918.513 |  | 3918.513
Накладные расходы: | [6 empty] | 3722.5728 |  | 3722.5728 | 3722.5728 |  |  | 3722.5728 |  |  | 3722.5728 |  | 3722.5728
Сметная прибыль: | [6 empty] | 2547.048 |  | 2547.048 | 2547.048 |  |  | 2547.048 |  |  | 2547.048 |  | 2547.048
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 28583.732 |  | 28583.732 | 28583.732 |  |  | 28583.732 |  |  | 28583.732 |  | 28583.732
Всего: | [6 empty] | 28583.732 |  | 28583.732 | 28583.732 |  |  | 28583.732 |  |  | 28583.732 |  | 28583.732
Раздел 25. Монтажные работы 35,10 кВ 11 этап
Шинные мосты и гибкие связи
150 | 150 | Изолятор опорный напряжением: 35 кВ (ОНШП) | ТЕРм08-01-017-08 | 1 шт. | 129.37 | 48 | 6209.76 | [11 empty] | 48 | 6209.76
Установка трансформаторов собственных нужд
151 | 151 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (ТМГ-160кВА) | ТЕРм08-01-062-01 | 1 шт. | 1617.07 | 2 | 3234.14 | 2 | 3234.14 | 3234.14 | [6 empty] | 2 | 3234.14
Итого: | [6 empty] | 44682.4952 | [12 empty] | 44682.4952
Материалы: | [6 empty] | 13455.0236 | [12 empty] | 13455.0236
Машины и механизмы: | [6 empty] | 22948.1276 | [12 empty] | 22948.1276
ФОТ: | [6 empty] | 10361.7023 | [12 empty] | 10361.7023
Накладные расходы: | [6 empty] | 9843.6114 | [12 empty] | 9843.6114
Сметная прибыль: | [6 empty] | 6735.124 | [12 empty] | 6735.124
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 61261.2306 | [12 empty] | 61261.2306
Всего: | [6 empty] | 61261.2306 | [12 empty] | 61261.2306
Раздел 26. Монтажные работы 35,10 кВ 11 этап
Шинные мосты и гибкие связи
152 | 152 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ (ОПНН-35кВ) прим. | ТЕРм08-01-015-01 | 1 компл. (3 фазы) | 456.92 | 3 | 1370.76 | [11 empty] | 3 | 1370.76
153 | 153 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ (ОПНН-10кВ) прим. | ТЕРм08-01-015-01 | 1 компл. (3 фазы) | 456.92 | 3 | 1370.76 | [11 empty] | 3 | 1370.76
154 | 154 | Шина сборная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 | ТЕРм08-01-021-01 | 1 пролет (3 фазы) | 2019.28 | 2 | 4038.56 | [11 empty] | 2 | 4038.56
155 | 155 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 | ТЕРм08-01-023-01 | 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 124.65 | 26 | 3240.9 | [11 empty] | 26 | 3240.9
Распределительное устройство 35 кВ
156 | 156 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 3 т (12 модулей здания КРПЗ-35 кВ) | ТЕРм37-01-013-08 | 1 шт. | 3456.05 | 12 | 41472.6 | [11 empty] | 12 | 41472.6
157 | 157 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (Шкаф ввода с выключателем, Шкаф отходящей линии с выключателем, Шкаф с секционным выключателем, Шкаф секционного разъединителя, Шкаф трансформатора напряжения с предохранителем и ОПН) | ТЕРм08-01-085-01 | 1 шт. | 4842.27 | 9 | 43580.43 | [11 empty] | 9 | 43580.43
Распределительное устройство 10кВ
158 | 158 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 3 т (5 модулей здания КРПЗ-10 кВ) | ТЕРм37-01-013-08 | 1 шт. | 3456.05 | 5 | 17280.25 | [11 empty] | 5 | 17280.25
159 | 159 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (Шкаф ввода с выключателем, Шкаф с секционным выключателем, Шкаф секционного разъединителя, Шкаф отходящей линии с выключателем, Шкаф трансформатора напряжения) | ТЕРм08-01-085-01 | 1 шт. | 4842.27 | 22 | 106529.94 | [11 empty] | 22 | 106529.94
160 | 160 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | ТЕРм08-01-079-01 | 1 шт. | 494.77 | 2 | 989.54 | [11 empty] | 2 | 989.54
Установка трансформаторов собственных нужд
161 | 161 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (ТМГ-160кВА) | ТЕРм08-01-062-01 | 1 шт. | 1617.07 | 2 | 3234.14 | [11 empty] | 2 | 3234.14
162 | 162 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | ТЕРм08-02-165-06 | 1 шт. | 788.24 | 8 | 6305.92 | [11 empty] | 8 | 6305.92
163 | 163 | Металлические конструкции (установка труб и марки Д1) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 0.1324 | 230.45 | [11 empty] | 0.1324 | 230.45
164 | 164 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | ТЕРм08-02-148-04 | 100 м кабеля | 375.47 | 0.4 | 150.19 | [11 empty] | 0.4 | 150.19
Итого: | [6 empty] | 136975.8384 | [12 empty] | 136975.8384
Материалы: | [6 empty] | 12987.7772 | [12 empty] | 12987.7772
Машины и механизмы: | [6 empty] | 97050.064 | [12 empty] | 97050.064
ФОТ: | [6 empty] | 36020.7424 | [12 empty] | 36020.7424
Накладные расходы: | [6 empty] | 34219.685 | [12 empty] | 34219.685
Сметная прибыль: | [6 empty] | 23413.4564 | [12 empty] | 23413.4564
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 194608.9798 | [12 empty] | 194608.9798
Всего: | [6 empty] | 194608.9798 | [12 empty] | 194608.9798
Раздел 27. Оборудование 35,10 кВ 4 этап
Шинные мосты и гибкие связи
165 | 165 | Опорный изолятор 10 кВ ОНШП | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 336.19 | 48 | 16137.12 | [11 empty] | 48 | 16137.12
Оборудование 10 кВ
166 | 166 | Трансформатор собственных нужд 10/0,4 кВ 160/10У1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 48553.68 | 2 | 97107.36 | 2 | 97107.36 | 97107.36 | [6 empty] | 2 | 97107.36
Итого: | [6 empty] | 428272.5898 |  | 428272.5898 | 428272.5898 |  |  | 428272.5898 |  |  | 428272.5898 |  | 428272.5898
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 428272.5898 |  | 428272.5898 | 428272.5898 |  |  | 428272.5898 |  |  | 428272.5898 |  | 428272.5898
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 428272.5898 |  | 428272.5898 | 428272.5898 |  |  | 428272.5898 |  |  | 428272.5898 |  | 428272.5898
Всего: | [6 empty] | 428272.5898 |  | 428272.5898 | 428272.5898 |  |  | 428272.5898 |  |  | 428272.5898 |  | 428272.5898
Раздел 28. Оборудование 35,10 кВ 11 этап
Шинные мосты и гибкие связи
167 | 167 | Опорный изолятор 10 кВ ОНШП | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 336.19 | 48 | 16137.12 | [11 empty] | 48 | 16137.12
Оборудование 10 кВ
168 | 168 | Трансформатор собственных нужд 10/0,4 кВ 160/10У1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 48553.68 | 2 | 97107.36 | 2 | 97107.36 | 97107.36 | [6 empty] | 2 | 97107.36
Итого: | [6 empty] | 71169.5403 | [12 empty] | 71169.5403
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 71169.5403 | [12 empty] | 71169.5403
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 71169.5403 | [12 empty] | 71169.5403
Всего: | [6 empty] | 71169.5403 | [12 empty] | 71169.5403
Раздел 29. Оборудование 35,10 кВ 11 этап
Шинные мосты и гибкие связи
169 | 169 | Ограничитель перенапряжения нелинейный с полимерной изоляцией ОПНН-35кВ | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 6370.66 | 6 | 38223.96 | [11 empty] | 6 | 38223.96
170 | 170 | Ограничитель перенапряжения нелинейный с полимерной изоляцией ОПНН-10кВ | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 1190.48 | 6 | 7142.88 | [11 empty] | 6 | 7142.88
Оборудование 35 кВ
171 | 171 | Комплектное распределительное устройство внешней установки 35 кВ КРУМ-35кВ: | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 11036036.04 | 1 | 11036036.04 | [11 empty] | 1 | 11036036.04
172 | 172 | Шкаф ввода с выключателем Iном=630А, Iтерм=20кА | 1.1 | шт |  | 2 | [12 empty] | 2
173 | 173 | Шкаф отходящей линии с выключателем Iном=630А, Iтерм=20кА | 1.2 | шт |  | 3 | [12 empty] | 3
174 | 174 | Шкаф с секционным выключателем Iном=630А, Iтерм=20кА | 1.3 | шт |  | 1 | [12 empty] | 1
175 | 175 | Шкаф секционного разъединителя | 1.4 | шт |  | 1 | [12 empty] | 1
176 | 176 | Шкаф трансформатора напряжения с предохранителем и ОПН | 1.5 | шт |  | 2 | [12 empty] | 2
Оборудование 10 кВ
177 | 177 | Комплектное распределительное устройство внешней установки 10 кВ КРУМ-10кВ: | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | компл | 7953153.15 | 1 | 7953153.15 | [11 empty] | 1 | 7953153.15
178 | 178 | Шкаф ввода с выключателем Iном=1600А, Iтерм=20кА | 1.1 | шт |  | 2 | [12 empty] | 2
179 | 179 | Шкаф с секционным выключателем Iном=1250А, Iтерм=20кА | 1.2 | шт |  | 1 | [12 empty] | 1
180 | 180 | Шкаф секционного разъединителя | 1.3 | шт |  | 1 | [12 empty] | 1
181 | 181 | Шкаф отходящей линии с выключателем Iном=630А, Iтерм=20кА | 1.4 | шт |  | 16 | [12 empty] | 16
182 | 182 | Шкаф трансформатора напряжения | 1.5 | шт |  | 2 | [12 empty] | 2
183 | 183 | Шинный мост 10кВ | 1.6 | шт |  | 2 | [12 empty] | 2
184 | 184 | Трансформатор собственных нужд 10/0,4 кВ 160/10У1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 48553.68 | 2 | 97107.36 | [11 empty] | 2 | 97107.36
Итого: | [6 empty] | 200081.3745 | [12 empty] | 200081.3745
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Оборудование: | [6 empty] | 200081.3745 | [12 empty] | 200081.3745
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 200081.3745 | [12 empty] | 200081.3745
Всего: | [6 empty] | 200081.3745 | [12 empty] | 200081.3745
Раздел 30. Материалы 35,10 кВ 11 этап
Шинные мосты и гибкие связи
Гирлянда изоляторов натяжная 4хПСД-70Е одноцепная для одного проводов в фазе сечением 150 мм2 (6 компл)
185 | 185 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | ТССЦ-110-0345 | шт. | 177.71 | 24 | 4265.04 | [11 empty] | 24 | 4265.04
186 | 186 | Скоба СК-7-1А | ТССЦ-509-1768 | шт. | 29.47 | 6 | 176.82 | [11 empty] | 6 | 176.82
187 | 187 | Серьга СР-7-16 | ТССЦ-509-2949 | шт. | 9.83 | 6 | 58.98 | [11 empty] | 6 | 58.98
188 | 188 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | ТССЦ-509-1771 | шт. | 41.29 | 6 | 247.74 | [11 empty] | 6 | 247.74
189 | 189 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | ТССЦ-110-0335 | шт. | 127.74 | 6 | 766.44 | [11 empty] | 6 | 766.44
190 | 190 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | ТССЦ-509-1714 | шт. | 93.91 | 6 | 563.46 | [11 empty] | 6 | 563.46
Гирлянда изоляторов натяжная 8хПСД-70Е одноцепная для одного проводов в фазе сечением 150 мм2 (6 компл)
191 | 191 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | ТССЦ-110-0345 | шт. | 177.71 | 48 | 8530.08 | [11 empty] | 48 | 8530.08
192 | 192 | Узел крепления гирлянды КГП-7-3 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 31.95 | 12 | 383.4 | [11 empty] | 12 | 383.4
193 | 193 | Серьга СР-7-16 | ТССЦ-509-2949 | шт. | 9.83 | 12 | 117.96 | [11 empty] | 12 | 117.96
194 | 194 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | ТССЦ-509-1771 | шт. | 41.29 | 12 | 495.48 | [11 empty] | 12 | 495.48
195 | 195 | Скоба СК-7-1А | ТССЦ-509-1768 | шт. | 29.47 | 18 | 530.46 | [11 empty] | 18 | 530.46
196 | 196 | Коромысло универсальное 2КУ-12-1 | ТССЦ-509-1718 | шт. | 133.47 | 6 | 800.82 | [11 empty] | 6 | 800.82
197 | 197 | Звено промежуточное вывернутое ПРВ-7-1 | ТССЦ-110-0383 | шт. | 33.01 | 6 | 198.06 | [11 empty] | 6 | 198.06
198 | 198 | Звено промежуточное 2 ПР-7-1 | ТССЦ-110-0335 | шт. | 127.74 | 6 | 766.44 | [11 empty] | 6 | 766.44
199 | 199 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/12-2 | ТССЦ-110-0327 | шт. | 42.06 | 6 | 252.36 | [11 empty] | 6 | 252.36
200 | 200 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | ТССЦ-509-1714 | шт. | 93.91 | 6 | 563.46 | [11 empty] | 6 | 563.46
Итого: | [6 empty] | 108760.7436 | [12 empty] | 108760.7436
Материалы: | [6 empty] | 108760.7436 | [12 empty] | 108760.7436
Машины и механизмы:
ФОТ:
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 108760.7436 | [12 empty] | 108760.7436
Всего: | [6 empty] | 108760.7436 | [12 empty] | 108760.7436
Раздел 31. Материалы 35,10 кВ 11 этап
Гирлянда изоляторов поддерживающая одноцепная 4хПСД-70Е для двух проводов в фазе сечением 150 мм2 (11 компл)
201 | 201 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | ТССЦ-110-0345 | шт. | 177.71 | 44 | 7819.24 | [11 empty] | 44 | 7819.24
202 | 202 | Скоба СК-7-1А | ТССЦ-509-1768 | шт. | 29.47 | 11 | 324.17 | [11 empty] | 11 | 324.17
203 | 203 | Серьга СР-7-16 | ТССЦ-509-2949 | шт. | 9.83 | 11 | 108.13 | [11 empty] | 11 | 108.13
204 | 204 | Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-12 | ТССЦ-509-5814 | шт. | 40.24 | 11 | 442.64 | [11 empty] | 11 | 442.64
Итого: | [6 empty] | 50520.1411 | [12 empty] | 50520.1411
Материалы: | [6 empty] | 50520.1411 | [12 empty] | 50520.1411
Машины и механизмы:
ФОТ:
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 50520.1411 | [12 empty] | 50520.1411
Всего: | [6 empty] | 50520.1411 | [12 empty] | 50520.1411
Раздел 32. Материалы 11 этап
205 | 205 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/19 мм2 | ТССЦ-502-0323 | т | 80957.96 | 0.14975 | 12123.45 | [11 empty] | 0.14975 | 12123.45
206 | 206 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х150 | ТССЦ-502-0871 | 1000 м | 53955.97 | 0.6 | 32373.58 | [11 empty] | 0.6 | 32373.58
207 | 207 | Зажимы аппаратный прессуемый А4А-150-3Т | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 40.01 | 32 | 1280.32 | [11 empty] | 32 | 1280.32
208 | 208 | Зажимы аппаратный прессуемый А2А-150Т-3Т | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 40.01 | 12 | 480.12 | [11 empty] | 12 | 480.12
209 | 209 | Зажим ответвительный прессуемый ОА-150-1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 20.89 | 18 | 376.02 | [11 empty] | 18 | 376.02
210 | 210 | Шина алюминиевая 40х4мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | м | 307.69 | 9 | 2769.21 | [11 empty] | 9 | 2769.21
211 | 211 | Шина алюминиевая 80х10мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | м | 410.26 | 12 | 4923.12 | [11 empty] | 12 | 4923.12
Установка трансформаторов собственных нужд
212 | 212 | Концевая муфта для медного 3-х жильного кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с болтовыми наконечникам наружной установки с медными наконечниками POLT-12C/3XO-H4-L12 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 3215.7 | 4 | 12862.8 | [11 empty] | 4 | 12862.8
213 | 213 | Концевая муфта для медного 4-х жильного кабеля с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности и оболочкой из ПВХ композиции пониженной горючести с медными наконечниками EPKT 0063-L12 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 1012.99 | 4 | 4051.96 | [11 empty] | 4 | 4051.96
214 | 214 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | м | 85.47 | 22 | 1880.34 | [11 empty] | 22 | 1880.34
215 | 215 | Сталь угловая 50х50 мм | ТССЦ-101-2542 | т | 6881.02 | 0.006786 | 46.69 | [11 empty] | 0.006786 | 46.69
216 | 216 | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп | ТССЦ-101-4686 | т | 7062.49 | 0.0196 | 138.42 | [11 empty] | 0.0196 | 138.42
217 | 217 | Наконечник кабельный 16-6-5,4-ТА-УХЛ2 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт | 0.39 | 4 | 1.56 | [11 empty] | 4 | 1.56
218 | 218 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с пониженным дымо- и газовыделением ПвВнг-LS-10 3х50 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | м | 664.37 | 40 | 26574.8 | [11 empty] | 40 | 26574.8
Оборудование 35 кВ
219 | 219 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-150-2 | ТССЦ-509-5962 | шт. | 28.31 | 23 | 651.13 | [11 empty] | 23 | 651.13
220 | 220 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-150-2 | ТССЦ-509-5955 | шт. | 28.31 | 12 | 339.72 | [11 empty] | 12 | 339.72
221 | 221 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1 | ТССЦ-509-2848 | шт. | 143.35 | 6 | 860.1 | [11 empty] | 6 | 860.1
222 | 222 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1 | ТССЦ-509-6044 | шт. | 155.53 | 6 | 933.18 | [11 empty] | 6 | 933.18
223 | 223 | Зажим ответвительный прессуемый ОА-150-1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 18.99 | 12 | 227.88 | [11 empty] | 12 | 227.88
224 | 224 | Переходная пластина КП-1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 172.99 | 15 | 2594.85 | [11 empty] | 15 | 2594.85
225 | 225 | Переходная пластина КП-2 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 170.94 | 9 | 1538.46 | [11 empty] | 9 | 1538.46
Оборудование 10 кВ
226 | 226 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х150-20 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | м | 26.15 | 600 | 15690 | [11 empty] | 600 | 15690
227 | 227 | Изолятор опорный стержневой полимерный наружной установки ОНШП-20-10 УХЛ1 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 940.17 | 54 | 50769.18 | [11 empty] | 54 | 50769.18
228 | 228 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-150-2 | ТССЦ-509-5962 | шт. | 28.31 | 18 | 509.58 | [11 empty] | 18 | 509.58
229 | 229 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-150-2 | ТССЦ-509-5955 | шт. | 28.31 | 6 | 169.86 | [11 empty] | 6 | 169.86
230 | 230 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1 | ТССЦ-509-2848 | шт. | 143.35 | 6 | 860.1 | [11 empty] | 6 | 860.1
231 | 231 | Зажим ответвителдьный прокалывающий SL 25/2 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 109.57 | 6 | 657.42 | [11 empty] | 6 | 657.42
232 | 232 | Переходная пластина КП-3 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 167.52 | 6 | 1005.12 | [11 empty] | 6 | 1005.12
233 | 233 | Переходная пластина КП-2 | ТКП № 0111/18 от 01.11.2018 АО "АВВ - энерго" | шт. | 170.94 | 6 | 1025.64 | [11 empty] | 6 | 1025.64
Итого: | [6 empty] | 1032664.0558 | [12 empty] | 1032664.0558
Материалы: | [6 empty] | 1032664.0558 | [12 empty] | 1032664.0558
Машины и механизмы:
ФОТ:
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 1032664.0558 | [12 empty] | 1032664.0558
Всего: | [6 empty] | 1032664.0558 | [12 empty] | 1032664.0558
Раздел 33. Монтажные работы 5 этап
Блок опорного изолятора h=5200 мм - 24 шт.
234 | 234 | Металлические конструкции (Для Блоков ОИ h=5200 мм) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 4.8 | 8354.64 |  |  |  | 4.8 | 8354.64 | 8354.64 |  |  |  | 4.8 | 8354.64
235 | 235 | Изолятор опорный напряжением: 110 кВ (Блок ОИ h=5200 мм) | ТЕРм08-01-017-09 | 1 шт. | 164.69 | 72 | 11857.68 |  |  |  | 72 | 11857.68 | 11857.68 |  |  |  | 72 | 11857.68
Блок опорного изолятора h=3200 мм - 30 шт.
236 | 236 | Металлические конструкции (Для Блоков ОИ h=3200 мм) 1 740,55 = 13 355,55 - 1 x 11 615,00 | ТЕРм08-01-087-03 | 1 т | 1740.55 | 4.5 | 7832.48 |  |  |  | 4.5 | 7832.48 | 7832.48 |  |  |  | 4.5 | 7832.48
237 | 237 | Изолятор опорный напряжением: 110 кВ (Блок ОИ h=3200 мм) | ТЕРм08-01-017-09 | 1 шт. | 164.69 | 30 | 4940.7 |  |  |  | 30 | 4940.7 | 4940.7 |  |  |  | 30 | 4940.7
Итого: | [6 empty] | 236901.493 |  |  |  |  | 236901.493 | 236901.493 |  |  | 236901.493 |  | 236901.493
Материалы: | [6 empty] | 72647.6675 |  |  |  |  | 72647.6675 | 72647.6675 |  |  | 72647.6675 |  | 72647.6675
Машины и механизмы: | [6 empty] | 102683.7509 |  |  |  |  | 102683.7509 | 102683.7509 |  |  | 102683.7509 |  | 102683.7509
ФОТ: | [6 empty] | 68736.4181 |  |  |  |  | 68736.4181 | 68736.4181 |  |  | 68736.4181 |  | 68736.4181
Накладные расходы: | [6 empty] | 65299.6204 |  |  |  |  | 65299.6204 | 65299.6204 |  |  | 65299.6204 |  | 65299.6204
Сметная прибыль: | [6 empty] | 44678.6601 |  |  |  |  | 44678.6601 | 44678.6601 |  |  | 44678.6601 |  | 44678.6601
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 346879.7736 |  |  |  |  | 346879.7736 | 346879.7736 |  |  | 346879.7736 |  | 346879.7736
Всего: | [6 empty] | 346879.7736 |  |  |  |  | 346879.7736 | 346879.7736 |  |  | 346879.7736 |  | 346879.7736
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
Итого: | [6 empty] | 53585419.6431 |  | 16610734.5163 | 16610734.5163 |  | 4790487.3769 | 21401221.8933 |  | 15888620.3792 | 37289842.2725 |  | 37289842.2725 |  | 16295577.3706
Материалы: | [6 empty] | 2526663.329 |  | 113315.9459 | 113315.9459 |  | 72647.6675 | 185963.6135 |  | 134431.8702 | 320395.4836 |  | 320395.4836 |  | 2206267.8453
Машины и механизмы: | [6 empty] | 1186399.113 |  | 195653.936 | 195653.936 |  | 102683.7509 | 298337.6868 |  | 149882.4968 | 448220.1837 |  | 448220.1837 |  | 738178.9293
ФОТ: | [6 empty] | 659486.1122 |  | 147309.2422 | 147309.2422 |  | 68736.4181 | 216045.6602 |  | 146221.4023 | 362267.0625 |  | 362267.0625 |  | 297219.0497
Оборудование: | [6 empty] | 49305622.7879 |  | 16170842.8942 | 16170842.8942 |  | 4553585.8839 | 20724428.7781 |  | 15468938.3127 | 36193367.0908 |  | 36193367.0908 |  | 13112255.6971
Накладные расходы: | [6 empty] | 615116.0637 |  | 128595.3864 | 128595.3864 |  | 65299.6204 | 193895.0068 |  | 138910.3118 | 332805.3187 |  | 332805.3187 |  | 282310.745
Сметная прибыль: | [6 empty] | 424930.5554 |  | 91968.1708 | 91968.1708 |  | 44678.6601 | 136646.8309 |  | 95043.8853 | 231690.7162 |  | 231690.7162 |  | 193239.8391
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 53585419.6431 |  | 16610734.5163 | 16610734.5163 |  | 4790487.3769 | 21401221.8933 |  | 15888620.3792 | 37289842.2725 |  | 37289842.2725 |  | 16295577.3706
Всего: | [6 empty] | 53585419.6431 |  | 16610734.5163 | 16610734.5163 |  | 4790487.3769 | 21401221.8933 |  | 15888620.3792 | 37289842.2725 |  | 37289842.2725 |  | 16295577.3706