Вопросы к экзамену по курсу: «Организация, планирование и управление в строительстве»

- Классификация и структура строительных предприятий.

- Организационные формы управления строительством.

- Особенности строительства как отрасли материального производства.

- Организация инженерных изысканий и их виды.

- Виды проектных и изыскательских организаций.

- ПОС в составе проектно-сметной документации.

- Разработка ППР.

- Модели организации строительного производства.

- Суть поточного метода строительства.

- Классификация строительных потоков.

- Расчётные параметры строительных потоков.

- Методы увязки строительных потоков.

- Расчет параметров потоков с использованием матриц.

- Оптимизация строительных потоков.

- Проектирование потоков в составе ПОС и ППР.

- Сетевое моделирование строительного производства.

- Классификация сетевых моделей и элементы сетевых графиков (СГ).

- Правила построения СГ.

- Расчётные параметры СГ.

- Методы расчёта СГ.

- Корректировка СГ.

- Программные средства для расчёта СГ.

- Основные положения календарного планирования.

- Виды календарных планов в строительстве.

- Принципы и последовательность составления календарных планов.

- Построение графиков обеспечения календарного плана ресурсами.

- Виды строительных генеральных планов и принципы их проектирования.

- Определение потребности во временном электроснабжении на стройплощадке.

- Определение потребности во временном водоснабжении на стройплощадке.

- Складское хозяйство: состав, принципы проектирования.

- Классификация складов, используемых в строительстве.

- Основные принципы и правила складирования конструкций на открытых приобъектных складах.

- Освещение строительной площадки.

- Временные здания на стройплощадке: виды, конструктивные решения, правила расположения.

- Выбор монтажных кранов и их привязка к возводимому объекту.

- Зоны действия монтажных кранов.

- Транспортные коммуникации на стройплощадке.

- Энерго- и механовооруженность строительства.

- Особенности ведения СМР при реконструкции объектов.

- Способы ведения СМР в РФ, их особенности.

- Стороны-участники инвестиционного строительного процесса и их функции.

- Этапы формирования качества строительной продукции.

- Что такое «инжиниринг» и его роль в строительной отрасли.

- Порядок сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов.