## КП
Приложение 1
Календарный план производства работ на объекте
Наименование работ | Объем работ V |  | Затраты труда чел.-дн. Q | Требуемые машины |  | Продолжительность, дн t | Число смен к | Численность рабочих в смену, чел. n*N | Число звеньев n | Состав звена чел N | Состав бригады (звена)
| ед. изм. | кол-во |  | Наименование | число маш-см
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подготовка территории |  |  | 588.2 |  |  | 24 | 1 | 24 | 3 | 8
МЗР по рытью котлованов и траншей с отвозом лишнего грунта | 1000 м3 | 25.5 | 124.3 | экскаватор | 64 | 15.5375 | 2 | 4 | 2 | 2 | машинист 6 раз, машинист 5 раз
Добор грунта вручную | м3 | 680 | 221 |  |  | 19 | 2 | 6 | 3 | 2 | землекопы 2 раз, 1 раз
Монтаж фундаментных блоков под колонны | шт. | 196 | 53.7 | кран | 80 | 20 | 2 | 4 | 1 | 4 | монтажники 4 раз, 3 раз, 2 раз, машинист 5 раз
Монтаж фундаментных блоков под стены | шт. | 32 | 3.4
Монтаж блоков стен подвала | шт. | 992 | 100.4
Устройство бетонной подготовки под полы в подвале | м2 | 5400 | 58.1 |  |  | 9.6833 | 1 | 6 | 3 | 2 | бетонщики 3 раз, 2 раз
Монтаж железобетонных лестничных маршей и площадок в подвале | шт. | 8 | 2.7 | кран | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | монтажники 5 раз, 4 раз, 3 раз (2 чел), 2 раз, машинист 5 раз
Монтаж плит перекрытий | шт. | 192 | 28.8
Монтаж блоков лифтовых шахт | шт. | 4 | 1
Гидроизоляция подземной части | 100 м2 | 67.8 | 25.4 |  |  | 6.35 | 1 | 4 | 2 | 2 | изолировщики 3 раз, 2 раз
Обратная засыпка | 100 м3 | 62 | 7.5 | бульдозер | 8 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | машинист 4 раз
Монтаж ЖБ колонн | шт. | 108 | 62.8 | кран | 24 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | монтажники 5 раз, 4 раз, 3 раз (2 чел), 2 раз, машинист 5 раз
Монтаж ЖБ ригелей и балок | шт. | 88 | 29.7
Монтаж наружных панелей | шт. | 114 | 38.8
Монтаж объемных блоков санитарно-технических кабин | шт. | 16 | 2.2
Монтаж вентиляционных блоков | шт. | 80 | 15.6
Устройство ограждающих и несущих конструкций в 2 кирпича | м2 | 327.9 | 147.6 |  |  | 12.3 | 2 | 6 | 3 | 2 | каменщик 5 раз, 3 раз
Монтаж плит покрытия | шт. | 192 | 26.9 | кран | 24 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | монтажники 4 раз, 3 раз, 2 раз, электросварщ. 4 раз, машинист 5 раз
Устройство металлических витражей | шт. | 35 | 170.6
Монтажные работы по устройству входа | шт. | 3 | 14.5 | кран | 4 | 3.625 | 1 | 4 | 1 | 4 | монтажники 5 раз, 4 раз, 3 раз, машинист 5 раз
Заполнение оконных проемов | шт. | 52 | 11.1 |  |  | 5.55 | 1 | 2 | 1 | 2 | Плотники 4 раз, 2 раз
Устройство кровли | шт. | 59.2 | 315 |  |  | 24 | 1 | 12 | 2 | 6 | кровельщики 5 раз, 4 раз, 3 раз, изолировщики 3 раз, 2 раз
Устройство кирпичных перегородок в 1/2 кирпича в подвале | м3 | 62.2 | 38.9 |  |  | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | каменщик 3 раз (2 чел)
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м3 | 65.63 | 41
Остекление окон и витражей | м2 | 2120 | 137.8 |  |  | 15.3111 | 1 | 9 | 3 | 3 | стекольщики 5 раз,4 раз, 3 раз
Заполнение дверных проемов | шт. | 46 | 12.3 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Плотники 4 раз, 2 раз
Побелка потолков | м2 | 5400 | 52.7 |  |  | 17.5667 | 1 | 3 | 1 | 3 | Маляры 4 раз, 2 раз (2 чел)
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 2874 | 664.6 |  |  | 18 | 1 | 18 | 3 | 6 | Облицовщики 5раз, 4раз,3раз (2 чел),2 раз (2 чел)
Гидроизоляция полов | 10 м2 | 540 | 20.3 |  |  | 10.15 | 1 | 2 | 1 | 2 | изолировщики 3 раз, 2 раз
Устройство цементной стяжки | м2 | 5400 | 155.3 |  |  | 10 | 1 | 16 | 4 | 3 | бетонщики 4 раз, 3 раз, 2 раз
Масляная окраска стен по штукатурке и бетону | м2 | 5480 | 280.9 |  |  | 17.5562 | 1 | 16 | 4 | 4 | маляры 5раз,4раз,3раз,2 раз
Устройство антресолей и встроенных шкафов | м2 | 1700 | 104.1 |  |  | 26 | 1 | 4 | 1 | 4 | столяры 4 раз,3 раз,2 раз
Отделка подвала (штукатурные работы, окраска стен и потолка) | м2 | 8780 | 1064.6 |  |  | 53.23 | 1 | 20 | 5 | 4 | маляры 5раз,4раз,3раз,2 раз
Устройство плиточных полов | м2 | 5400 | 1181.3 |  |  | 85 | 1 | 14 | 7 | 2 | облицовщик 4 раз, 3 раз
Устройство паркетных полов | м2 | 5400 | 661.5 |  |  | 82.6875 | 1 | 8 | 4 | 2 | паркетчики 5 раз, 3 раз
Отделочные работы по входу | м2 | 45.7 | 6 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | маляры 5раз,4раз,3раз,2 раз
Монтаж оборудования |  |  | 705.9 |  |  | 144 | 1 | 5 | 1 | 5
Пусконаладочные работы |  |  | 84.7 |  |  | 22 | 1 | 4 | 1 | 4
Электромонтажные работы |  |  | 470.6 |  |  | 34 | 1 | 16 | 2 | 8
Сантехнические работы |  |  | 564.1 |  |  | 36 | 1 | 16 | 2 | 8
Ввод коммуникаций |  |  | 117.6 |  |  | 17 | 1 | 7 | 1 | 7
Благоустройство |  |  | 235.3 |  |  | 48 | 1 | 5 | 1 | 5
Неучтенные работы |  |  | 882.4 |  |  | 176 | 1 | 5 | 1 | 5
ИТОГО |  |  | 9531.2

## Склад
Приложение 2
Расчет площадей открытого типа
№ п/п | Наименование материалов и изделий | Продолжительность потребления, Т (дн) | Потребность | [7 empty] | Коэффициенты неравномерности |  | Запас материалов, дн |  | Расчетный запас материалов, Рскл (8*12) | Площадь склада, м2
|  |  | Общее количество | Размеры элементов |  |  |  | Общая, Робщ (4*8) | единица измерения | Суточная, Рсут (9/3)
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота | Объем одного элемента 5*6*7 |  |  |  | к1 | к2 | норма, Тн | расчетный, Тр=Тн*к1*к2 |  | Норма складирования материалов | Коэффициент проходов | Общая площадь склада
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Стеновые панели наружные | 12 | 114 | 12 | 0.45 | 3.28 | 17.712 | 2019.168 | м3 | 168.264 | 1.1 | 1.3 | 5 | 7.15 | 1203.0876 | 1 | 1.3 | 1564.0139
2 | Железобетонные колонны | 12 | 108 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.324 | 34.992 | м3 | 2.916 | 1.1 | 1.3 | 5 | 7.15 | 20.8494 | 1 | 1.3 | 27.1042
3 | Ригели и балки | 12 | 88 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.96 | 84.48 | м3 | 7.04 | 1.1 | 1.3 | 5 | 7.15 | 50.336 | 1 | 1.3 | 65.4368
4 | Плиты перекрытия | 7 | 192 | 9 | 1.19 | 0.14 | 1.4994 | 287.8848 | м3 | 41.1264 | 1.1 | 1.3 | 5 | 7.15 | 287.8848 | 1 | 1.3 | 374.2502
5 | Лестничные марши и площадки | 7 | 8 | 3.4 | 1.05 | 0.289 | 1.0317 | 8.2538 | м3 | 1.1791 | 1.1 | 1.3 | 5 | 7.15 | 8.2538 | 1 | 1.3 | 10.73
6 | Плиты покрытия | 12 | 192 | 9 | 1.49 | 0.3 | 4.023 | 772.416 | м3 | 64.368 | 1.1 | 1.3 | 5 | 7.15 | 460.2312 | 1 | 1.3 | 598.3006
7 | Блоки лифтовых шахт | 7 | 4 |  |  |  | 1.75 | 7 | м3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 5 | 7.15 | 7 | 1 | 1.3 | 9.1
8 | Блоки вентиляционные | 12 | 80 | 3 | 0.88 | 0.3 | 0.792 | 63.36 | м3 | 5.28 | 1.1 | 1.3 | 5 | 7.15 | 37.752 | 1 | 1.3 | 49.0776
9 | Элементы входа | 4 | 3 | 6 | 0.15 | 1.76 | 1.584 | 4.752 | м3 | 1.188 | 1.1 | 1.3 | 5 | 7.15 | 4.752 | 1 | 1.3 | 6.1776
10 | Кирпичи | 39 | [5 empty] | 65 тыс. |  | 1666.6667 | 1.1 | 1.3 | 4 | 5.72 | 9533.3333 | 0.4 | 1.25 | 4766.6667
7489.8576
Если Т<Tp, то Рскл = Робщ
Расчет объема блоков лифтовых шахтов= внешний объем - внутренний объем
Внешний объем=2,4*1,93*2,78=12,88 м3
Толщина стен принимается = 15 см
Внутренний объем = 2,25*1,78*2,78=11,13м3
Объем лифтовых шахт = 1,75 м3

## Врем.зд
Приложение 3
Расчет площадей временных зданий
№ п/п | Наименование здания | Численность | Норма, м2/чел | Расчетная площадь, м2 | Принимаемая площадь, м2 | Размеры в плане, a*b, м | Количество зданий | Характеристика кнструкции
Административные помещения
1 | Контора начальника участка | 7 | 4 | 28 | 24.3 | 2,7х9,0 | 1 | К
2 | Контора мастера с помещением для обогрева | 7 | 4 | 28 | 24.3 | 2,7х9,0 | 1 | К
3 | Кабинет по технике безопасности | до 100 человек |  |  | 41.4 | 6,0х6,9 | 1 | К
4 | Будка сторожа |  |  |  | 6 | 2х1,5 | 2 | Неинв.
ИТОГО |  |  |  |  | 96
Санитарно-бытовые помещения
5 | Гардероб и душевые | 29 муж 13 жен | 0,6х0,9 | 17,3 7,0 | 72.9 | 2,7х9,0 2,7х9,0 | 2 муж 1 жен | К
6 | Туалет | 29 муж 13 жен | 0,07х0,14 | 0,31 0,14 | 64.8 | 2,7х6,0 2,7х6,0 | 3 муж 1 жен | К
7 | Умывальник | 42 | 0,6х0,9 | 24.8 | 16.2 | 2,7х6,0 | 1 | К
8 | Помещение для сушки одежды и обуви | 42 | 0.2 | 9.2 | 16.2 | 2,7х6,1 | 1 | К
9 | Помещение для отдыха и обогрева | 42 | 0.1 | 4.6 | 32.4 | 2,7х12 | 1 | К
10 | Столовая (на 20 мест) | 49 | 1.1 | 58.3 | 124.2 | 6,9х12 | 1 | К
11 | Медпункт (на 270 чел) |  |  |  | 27.6 | 4,0х6,9 | 1 | К
12 | Навес для курения | 49 | 0.2 | 10.6 | 36 | 6,0х6,0
ИТОГО |  |  |  |  | 390.3
Производственные помещения
13 | Кладовая |  |  |  | 41.4 | 6,0х6,9 | 1 | К
14 | Отапливаемый склад материалов |  |  |  | 72 | 6,0х12,0 | 1 | К
ИТОГО |  |  |  |  | 113.4
Общая площадь временных зданий |  |  |  |  | 599.7