ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу

«Организация производства на предприятии отрасли (строительство)» для студентов V курса вечернего отделения специальности 06.08.

Москва 2006

Составители:

доцент, канд. техн. наук Ф.Н.Кузнецов

ассистент В.С. Канхва

Научный редактор, профессор, док. эконом. наук Х.М. Гумба

Рецензенты: доцент кафедры ЭУС МГСУ, канд. эконом. наук А.Г. Королев

профессор кафедры ЭП ЗУДН, докт. экон. наук В.И. Титов

Предисловие

Курсовое проектирование, предусмотренное программой по дисциплине «Организация производства на предприятии отрасли (строительство)» как один из этапов обучения студентов, является одновременно и подготовкой к дипломному проектированию.

Целью курсового проекта по организации строительства является закрепление и дальнейшее развитие знаний, полученных студентом при изучении курса «Организация производства на предприятии отрасли».

Проект выполняется студентом самостоятельно одновременно с изучением теоретической части дисциплины.

Каждый студент выполняет работу, используя вариант исходных данных для разработки курсового проекта.

Текст расчетно-пояснительной записки курсового проекта излагается чернилами на писчей бумаге формата А-4. Страницы следует пронумеровать.

В начале записки дается содержание, в конце – список использованной литературы.

Цель методических указаний – способствовать успешному выполнению студентами курсовых проектов, отвечающих по объему и содержанию требованиям действующей программы.

- Задание, структура курсового проекта и исходные данные

Задание. Разработать проект организации работ по строительству комплекса жилых домов поточным методом.

Структура курсового проекта.

Проект состоит из:

а) расчетно-пояснительной записки, которая включает:

определение трудоемкости работ по технологическим этапам, объектам и продолжительности выполнения технологических этапов работ на объектах;

расчет параметров потока с использованием матрицы;

проектирования циклограммы, календарного плана и сетевого графика поточного строительства комплекса жилых домов;

сетевой график поточного строительства объектов.

Графическая часть курсового проекта может быть выполнена на одном листе ватмана формата А-1.

Исходные данные для проектирования принимаются из приложения 1.

- Методические указания по выполнению курсового проекта

В начале пояснительной записки указываются наименование задания на курсовое проектирование и исходные данные, содержащие характеристику возводимых объектов, количество жилых домов, включаемых в поток, их порядковые номера и общую площадь. Номера домов и их общую площадь целесообразно показать в форме следующей таблицы (приведены условные данные).

Таблица 1.

Жилые дома, включаемые в поток, и их общая площадь.

| Номера домов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, м2 | 700 | 200 | 400 | 500 | 300 | 2900 |

2.1 Определение трудоемкости работ по технологическим этапам

и объектам

Состав технологических этапов и входящих в них основных видов строительно-монтажных работ, трудоемкость этапов принимаются в соответствии с приложением 2.

Трудоемкость технологических этапов по отдельным объектам рассчитывается на основе общей площади домов, указанных в табл. 1, и усредненных данных, приведенных в приложении 2. Этот расчет рекомендуется выполнять в форме табл. 2

Таблица 2.

Трудоемкость работ по технологическим этапам и объектам.

| № п/п | Конечная продукция этапа и вида основных работ, входящих в этап | Номера жилых домов |  |  |  |  |  |  | Итого, чел-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Общая площадь домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2700 |  | 4200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость, чел-дн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 1 тыс. м2 | Итого на дом |  | На 1 тыс. м2 |  | Итого на дом | И т. д. |  |
| 1 | Подготовительные работы: подготовка площадки под застройку, прокладка подземных коммуникаций, устройство дорог, возведение временных сооружений, установка монтажных кранов | 140 | 388 |  | 120 |  | 504 |  |  |
| 2 | Подземная часть здания: рытье котлована, устройство песчаной подготовки, монтаж сборных бетонных фундаментов и стен подвала, обратная засыпка пазух с уплотнением грунта, устройство перекрытий над подвалом | 160 | 465 |  | 150 |  | 630 |  |  |
| 3 | И т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Определение продолжительности выполнения технологических этапов работ на объекте

Продолжительность выполнения технологических этапов определяется на основе рассчитанной трудоемкости (табл. 2) в количествах рабочих, занятых на выполнении работ этапов, которое принимается в соответствии с приложением 2. Этот расчет рекомендуется выполнять в форме табл. 3. В целях упрощения расчетов продолжительность выполнения работ в днях может быть пересчитана в рабочие недели (пятидневки) с округлением полученных значений до целых чисел в соответствии с принятыми правилами округления.

Таблица 3.

Продолжительность выполнения технологических этапов работ.

| Номер технологического этапа | Конечная продукция этапа | Номера жилых домов |  |  |  |  |  | Итого дн. недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | и т.д. |  |  |
|  |  | продолжительность выполнения работ этапа. дн. недели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | и т.д. |  |
| 1 | Подготовительные работы | 40 | 8.1 2 |  | 12.6 3 |  | … | 70.6 16 |
| 2 | Подземная часть здания | 35 | 12.2 2 |  | 18 4 |  | … | 101 21 |
| 3 | Надземная часть здания | … | … |  | … |  |  | … |
| 4 | Оконные и дверные проемы, встроенные шкафы и антресоли | … | … |  | … |  |  | … |
| 5 | Водопроводы, канализация, отопление, газоснабжение | … | … |  | … |  |  | … |
| 6 | Энергооборудование и слаботочные работы | … | … |  | … |  |  | … |
| 7 | Полы, внутренние отделочные работы | … | … |  | … |  |  | … |
| 8 | Наружные отделочные работы, благоустройство и отопление | … | … |  | … |  |  | … |
| ИТОГО |  | … | … |  | … |  |  | … |

| Число захваток (объектов) | Технологический этап (бригады), i |  |  |  |  |  |  |  | Σ kj | Σ t пер.j | Σ kj + Σ t пер.j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 2 2 | 6 4 1 7 | 10 3 2 12 | 12 0 2 14 | 14 0 3 17 | 18 1 1 19 | 22 3 2 24 | 26 2 1 27 | 14 | 13 | 27 |
| 2 | 2 1 3 | 7 4 1 8 | 12 4 1 13 | 14 1 1 15 | 17 2 1 18 | 19 1 2 21 | 24 3 1 25 | 27 2 3 30 | 11 | 16 | 27 |
| 3 | 3 1 4 | 8 4 2 10 | 13 3 2 15 | 15 0 1 16 | 18 2 2 20 | 21 1 3 24 | 25 1 1 26 | 30 4 2 32 | 14 | 15 | 29 |
| 4 | 4 2 6 | 10 4 1 11 | 15 4 1 16 | 16 0 3 19 | 20 1 2 22 | 24 2 1 25 | 26 1 3 29 | 32 4 2 34 | 15 | 14 | 29 |
| 5 | 6 2 8 | 11 3 3 14 | 16 2 2 18 | 19 1 1 20 | 22 2 3 25 | 25 0 2 27 | 29 2 1 30 | 34 4 1 35 | 15 | 14 | 29 |
| 6 | 8 3 11 | 14 3 1 13 | 18 3 1 19 | 20 1 2 22 | 25 3 1 26 | 27 1 3 30 | 30 0 2 32 | 35 1 36 | 14 | 13 | 27 |
| 7 | 11 4 15 | 15 0 3 18 | 19 1 1 20 | 22 2 2 24 | 26 2 3 29 | 30 1 1 31 | 32 1 3 35 | 36 1 1 37 | 18 | 8 | 26 |
| 8 | 15 3 18 | 18 0 2 20 | 20 0 2 22 | 24 2 1 25 | 29 4 1 30 | 31 1 1 32 | 35 0 2 37 | 37 0 3 40 | 15 | 10 | 25 |
| Σ ki | 18 | 14 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 116 | 103 | 219 |

| Σ t пер.j | 22 | 20 | 7 | 16 | 8 | 14 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 13 | 15 | 18 | 17 | 16 | 16 |  |
|  | 16 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 |  |
|  | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 18 | 15 |  |
|  | 16 | 18 | 15 | 17 | 16 | 18 | 11 | С= Σ kj/ Σ kj+ Σ t пер.j=116/219=0.529 (4) |
|  | 17 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 |  |
|  | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 17 |  |
|  | 20 | 16 | 14 | 14 | 17 | 16 | 18 |  |

2.3. Расчет параметров неритмичного комплексного потока при помощи матрицы

В начале составляется матрица по форме указанной в таблице 4.

В середине каждой клетки матрицы проставляется продолжительность работ в неделях соответствующего технологического этапа на соответствующем объекте.

На первом этапе расчета определяем места критических сближений каждой пары смежных бригад (объектных потоков). Для этого находим наибольшую продолжительность выполнения работ на объектах этими двумя бригадами путем суммирования продолжительности их работ на объектах при условии, что практическое сближение находится вначале на I, далее II и т.д. объекте. Результаты суммирования (по схеме, приведенной на рис.1) записываем в последнюю нижнюю строку матрицы в виде столбцов (см. табл. 4).

|  | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |

Рис. 1. Схема суммирования продолжительностей работ бригадами на объектах.

Например, для I-й и II-й бригад эти продолжительности равны следующим значениям при условии, что критическое сближение находится на 1 захватке – 2+1+1+2+1=7; на 2 захватке – 2+1+1+2+1=7; на 3 захватке – 2+1+1+2+1=7; на 4 захватке – 2+1+1+2+1=7. Все значения из полученных сумм одинаковы. Это значит, что критическое сближение двух рассматриваемых бригад находится на всех четырех захватках.

Такая схема суммирования распространяется и для других последующих пар бригад.

Результаты неритмичного потока, рассчитанного с использованием матрицы, приведены в таблице 4. При этом используются исходные данные варианта курсового проекта.

Оценку качества запроектированных потоков производят с использованием различных критериев, к которым относятся: продолжительность потока; степень совмещения работ; уровень равномерности строительного потока.

Степень совмещения работ на всех захватках (объектах), т.е. степень использования фронта работ бригадами, оценивают коэффициентом С:

С=kjkj+tпер.j,         (1)

где: Σkj – суммарное значение продолжительностей работы всех бригад на захватках, недели;

Σtпер.j – суммарное значение продолжительностей организационных перерывов между работами бригад, недели;

Согласно матрице (см. табл.4) коэффициент, характеризующий использование фронта работ бригадами, С=0,529.

  - Построение циклограммы поточного строительства жилых домов

Циклограмма потока строится по данным рассчитанной матрицы (табл.4). Форма этой циклограммы приведена на рис.2.

Рис.2. Циклограмма поточного строительства жилых домов

Примечание:   а) … - место критического сближения двух смежных этапов работ;

б)   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII – технологические этапы.

Календарный план поточного строительства комплекса жилых домов.

2.5. Проектирование календарного плана поточного строительства комплекса жилых домов.

Календарный план строительства комплекса жилых домов разрабатывается на основе данных табл. 2 и 3 при очередности возведения объектов, принятой в исходных данных.

Календарный план следует вычертить на отдельном листе миллиметровой бумаги по следующей форме (рис. 3).

Продолжительность выполнения технологических этапов на каждом объекте показываются горизонтальными линиями, которые прочерчиваются так, чтобы были отчетливо видны сроки выполнения работ по отдельным объектам. Над горизонтальными линиями рекомендуется проставлять номера объектов.

Рассчитывается коэффициент неравномерности движения рабочих (КН.Д.) по формуле:

КН.Д.=RMAXRCP.,   (2)

где: RMAX – наибольшее количество рабочих, занятых в потоке, принимается непосредственно из графика изменения численности рабочих;

RСР. – среднее количество рабочих, вычисляется по формуле:

RCP.=АТ,            (3)

где: А – суммарная трудоемкость работ всего потока, чел.-дн.;

Т – общий срок строительства по календарному плану, дн.

RСР. =18410/40х5=92,05≈92 чел.

КН.Д.=RMAX/ RCP.= 171/92=1,85

Сетевой график поточного строительства жилых домов.

2.6 Разработка сетевого графика поточного строительства комплекса

жилых домов.

Сетевой график разрабатывается исходя из условия, что технологические этапы выполняются на объектах последовательно, друг за другом, без совмещения различных этапов работ на одном каком-либо объекте, т.е. последующий этап на одном и том же объекте может быть начат сразу же после полного окончания работ предыдущего этапа. При этом нужно соблюдать установленную организационно технологическую последовательность выполнения строительно-монтажных работ (технологических этапов).

Сетевой график поточного строительства разрабатывается на основе данных о продолжительности выполнения работ, полученных при составлении табл. 4, при очередности возведения объектов, указанной в исходной таблице.

Разработку сетевого графика рекомендуется выполнять на ватмане формата А-3. При его построении целесообразно для каждого технологического этапа работ выделить отдельную горизонтальную полосу, в пределах которой показывать последовательность и увязку выполнения работ на всех объектах, включенных в поток. Для правильного отражения взаимозависимости поточных работ в сетевом графике вводятся дополнительные события и зависимости, что позволяет устранять ложные и правильно отражать фактические связи этих работ. Под стрелками сетевого графика рекомендуется указывать номера объектов, а над стрелками - продолжительность выполнения технологического этапа работ на этом объекте. На сетевом графике следует указать (перед или после этапов работ) наименование технологических этапов и количество рабочих, занятых выполнением того или иного этапа работ.

Форма сетевого графика поточного строительства комплекса жилых домов может иметь следующий вид (рис. 4).

Нужно рассчитать параметры сетевого графика секторным методом (непосредственно на графике). Для этого каждое событие, обозначенное кружком, делят на 4 сектора: в верхнем ставятся номер события ( i ) , в левом - ранее начало работы, выходящей из события (1РНБ ), в правом - позднее окончание работ, входящее в данное событие (tПО А). В нижнем секторе можно проставить номер события предшествующей работы (iT), из которого к этому событию проходит путь максимальной продолжительности. Ключ к расчету графика секторным методом представлен на рис. 5.

Рис. 5. Ключ к расчету сетевого графика секторным методом.

В рассчитанном сетевом графике определяется критический путь, который выделяется красным цветом.

Затем выполняется календаризация разработанного сетевого графика.

Приложение 1.

| Исходные данные для разработки курсового проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Номера жилых домов |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая площадь жилого дома |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2700 | 4900 | 3400 | 6000 | 2900 | 4500 |
| 2. | 5400 | 9800 | 6800 | 12000 | 5800 | 9000 |
| 3. | 4050 | 1350 | 5100 | 9000 | 4350 | 6750 |
| 4. | 3375 | 6125 | 4250 | 750 | 3625 | 5625 |
| 5. | 4725 | 8575 | 5950 | 10500 | 5075 | 7875 |
| 6. | 1350 | 2400 | 1700 | 3000 | 1450 | 2250 |
| 7. | 1800 | 3300 | 2300 | 4000 | 1900 | 3000 |
| 8. | 2160 | 3920 | 2720 | 4800 | 2320 | 3600 |
| 9. | 1540 | 2800 | 1940 | 3430 | 1660 | 2570 |
| 10. | 2800 | 4100 | 5200 | 2600 | 3700 | 4800 |
| 11. | 5600 | 8200 | 10400 | 5200 | 7400 | 9600 |
| 12. | 4200 | 6100 | 7800 | 3900 | 5500 | 7200 |
| 13. | 3500 | 5100 | 6500 | 3200 | 4600 | 6000 |
| 14. | 4900 | 7100 | 9100 | 4500 | 6400 | 8400 |
| 15. | 1400 | 2100 | 2600 | 1300 | 1800 | 1300 |
| 16. | 1800 | 2700 | 3400 | 1700 | 2400 | 3200 |
| 17. | 2200 | 3200 | 4100 | 2000 | 2900 | 3800 |
| 18. | 1600 | 2300 | 2900 | 1500 | 2100 | 2700 |
| 19. | 2500 | 4300 | 2900 | 5600 | 3600 | - |
| 20. | 5000 | 8600 | 5800 | 11200 | 7200 | - |
| 21. | 1660 | 2860 | 1900 | 3700 | 2400 | - |
| 22. | 2000 | 3400 | 2300 | 4400 | 2800 | - |
| 23. | 1400 | 2400 | 1600 | 3200 | 2000 | - |
| 24. | 1200 | 2100 | 2500 | 2800 | 1800 | - |
| 25. | 1600 | 2800 | 1900 | 3700 | 2400 | - |
| 26. | 2000 | 3400 | 2300 | 4400 | 2800 | - |
| 27. | 1400 | 2400 | 1600 | 3200 | 2000 | - |
| 28. | 4700 | 3800 | 2600 | 6200 | 3100 | 4900 |
| 29. | 9400 | 7600 | 5200 | 12400 | 6200 | 9800 |
| 30. | 7000 | 5700 | 3900 | 9300 | 4600 | 7300 |
| 31. | 5800 | 4700 | 3200 | 7700 | 3800 | 6100 |
| 32. | 8200 | 6600 | 4500 | 10800 | 5400 | 8500 |
| 33. | 2300 | 1900 | 1300 | 3100 | 1500 | 2400 |
| 34. | 3100 | 2500 | 1700 | 4100 | 2000 | 3200 |
| 35. | 3700 | 3000 | 2000 | 4900 | 2400 | 3900 |
| 36. | 2600 | 2100 | 1400 | 3500 | 1700 | 2800 |
| 37. | 4800 | 3000 | 4200 | 5700 | 2300 | 5000 |
| 38. | 9600 | 6000 | 8400 | 11400 | 4600 | 10000 |
| 39. | 7200 | 4500 | 6300 | 8500 | 3400 | 7500 |
| 40. | 6000 | 3700 | 5200 | 7100 | 2800 | 6200 |
| 41. | 8400 | 5200 | 7300 | 9900 | 4000 | 8700 |
| 42. | 2400 | 1500 | 2100 | 2800 | 1100 | 2500 |
| 43. | 3200 | 2000 | 2800 | 3800 | 1500 | 3300 |
| 44. | 3800 | 2400 | 3300 | 4500 | 1800 | 4000 |
| 45. | 2700 | 1700 | 2400 | 3200 | 1400 | 2800 |
| 46. | 6200 | 3200 | 4300 | 5000 | 3100 | 2300 |
| 47. | 12400 | 6400 | 8600 | 10000 | 6200 | 4600 |
| 48. | 9300 | 4800 | 6400 | 7500 | 4600 | 3400 |
| 49. | 7700 | 4000 | 5300 | 6200 | 3800 | 2800 |
| 50. | 10800 | 5600 | 7500 | 8700 | 5400 | 4000 |
| 51. | 3100 | 1600 | 2100 | 2500 | 1150 | 1100 |
| 52. | 4100 | 2100 | 2800 | 3300 | 2000 | 1500 |
| 53. | 4900 | 2500 | 3400 | 4000 | 2400 | 1800 |
| 54. | 3500 | 1800 | 2400 | 2800 | 1700 | 1300 |
| 55. | 2600 | 4100 | 6000 | 3100 | 4600 | - |
| 56. | 5200 | 8200 | 12000 | 6200 | 9200 | - |
| 57. | 3900 | 6100 | 9000 | 4600 | 6900 | - |
| 58. | 3200 | 5100 | 7500 | 3800 | 5700 | - |
| 59. | 4500 | 7100 | 10500 | 5400 | 8000 | - |
| 60. | 1300 | 2000 | 3000 | 1500 | 2300 | - |
| 61. | 1700 | 2700 | 4000 | 2000 | 3000 | - |
| 62. | 2000 | 3200 | 4800 | 2400 | 3600 | - |
| 63. | 1400 | 2300 | 3400 | 1700 | 2600 | - |
| 64. | 4000 | 2600 | 2300 | 5000 | 2800 | 4900 |
| 65. | 8000 | 5200 | 4600 | 1000 | 5600 | 9800 |
| 66. | 6000 | 3900 | 3400 | 7500 | 4200 | 7300 |
| 67. | 5000 | 3200 | 2800 | 6200 | 3500 | 6100 |
| 68. | 7000 | 4500 | 4000 | 8700 | 4900 | 8500 |
| 69. | 2000 | 1300 | 1100 | 2500 | 1400 | 2400 |
| 70. | 2600 | 1700 | 1500 | 3300 | 1800 | 3200 |
| 71. | 3200 | 2000 | 1800 | 4000 | 2200 | 3900 |
| 72. | 2200 | 1400 | 1300 | 2800 | 1600 | 2800 |
| 73. | 2500 | 4300 | 3200 | 5700 | 2900 | 3900 |
| 74. | 5000 | 8600 | 6400 | 11400 | 5800 | 7800 |
| 75. | 3700 | 6400 | 4800 | 8500 | 430 | 5800 |
| 76. | 6200 | 5300 | 4000 | 7100 | 3600 | 4800 |
| 77. | 8700 | 7500 | 5600 | 9900 | 500 | 6800 |
| 78. | 2500 | 2100 | 3200 | 2800 | 1400 | 1900 |
| 79. | 3300 | 2800 | 4200 | 3800 | 1900 | 2600 |
| 80. | 4000 | 3400 | 2500 | 4500 | 2300 | 3100 |
| 81. | 2800 | 2400 | 1800 | 3200 | 1600 | 2200 |
| 82. | 5100 | 2800 | 5300 | 3000 | 4100 | - |
| 83. | 10200 | 5600 | 10600 | 6000 | 8200 | - |
| 84. | 7600 | 4200 | 7900 | 4500 | 6100 | - |
| 85. | 6300 | 3500 | 6600 | 3700 | 5100 | - |
| 86. | 8900 | 4900 | 9200 | 5200 | 7100 | - |
| 87. | 5100 | 1400 | 2600 | 1500 | 2000 | - |
| 88. | 3400 | 1800 | 3500 | 2000 | 2700 | - |
| 89. | 4000 | 2200 | 4200 | 2400 | 3200 | - |
| 90. | 2900 | 1600 | 3000 | 1700 | 2300 | - |

Приложение 2.

Состав технологических этапов, их трудоемкость и примерное количество рабочих, занятых на выполнении работ этапа.

| Номер техноло-гического этапа | Конечная продукция этапа и перечень основных строительно-монтажных работ, входящих в технологический этап | Трудоемкость чел.-дн. на 1000 м2 общей площади домов | Примерное количество рабочих, занятых на выполнение работ этапа, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Подготовительные работы: подготовка площадки под застройку, прокладка подземных коммуникаций, устройство дорог, возведение временных сооружений, установка монтажных кранов. | 120 | 30-40 |
| II | Подземная часть здания: рытье котлована, устройство песчаной подго-товки, монтаж сборных бетонных фундаментов и стен подвала, обратная засыпка пазух с уп-лотнением грунта, устройство перекрытий над подвалом. | 150 | 25-35 |
| III | Надземная часть здания: монтаж стеновых блоков, крупнопанельных пе-регородок, сантехкабин, лестничных маршей и площадок плит перекрытий и покрытий, устройство кровли. | 400 | 25-35 |
| IV | Оконные и дверные проемы, встроенные шка-фы и антресоли: установка оконных и балкон-ных блоков, остекление переплетов, установка дверных блоков, устройство встроенных шка-фов, антресолей. | 350 | 30-40 |
| V | Водопровод, канализация, отопление, газоснаб-жение: прокладка трубопроводов, навеска ради-аторов, установка приборов. | 90 | 15-20 |
| VI | Электрооборудование и слаботочные устрой-ства: электро- и радиопроводка, установка приборов, телеантенн, телефонизация. | 40 | 10-12 |
| VII | Полы, внутренние отделочные работы: затирка стен и потолков, устройство подстила-ющего слоя под полы, облицовка стен и устрой-ство полов из керамической плитки, малярные работы, настилка линолеума, оклейка обоями. | 400 | 40-50 |
| VIII | Наружные отделочные работы, благоустрой-ство и озеленение: устройство крылец, отмостки, заделка швов между блоками, покраска стен, устройство пешеходных дорожек | 80 | 15-20 |

Лицензия ЛР № 020675 от 09.12.1997 г.

| Подписано в печать 02.04.07 г. И – 41 Объем 1.25 п.л. | Формат 60х84 1/16 Тир. 100 | Печать офсетная Заказ 56 |
| --- | --- | --- |

Московский государственный строительный университет

Экспресс-полиграфия МГСУ, 129337, Москва, Ярославское ш., 26

тел./ф (495) 183-38-65, jody@mgsu.ru