VI. Технология строительного производства

-Исходные данные:

Строительство трубопровода, двумя линиями d=400 мм.

Грунт - суглинок

Глубина промерзания - 1,5м

Глубина заложения  трубопровода - 2,2 м

Грунтовая вода отсутствует

Начальная отметка уровня земли 133,5 м

Конечная отметка уровня земли 144,5м

Трубопровод прокладывается от НС I до О.С.

Применяемые труды - чугунные раструбные

Схема для определения глубины заложения трубопровода.

Схема расположения трубопровода в траншеи.

Расстояние между двумя трубопроводами 200 мм

Коэффициент заложения для суглинка 1:0,5

Внешний диаметр трубопровода 526мм

Ширина траншеи по низу: 2,052 м; по верху 3,952

6.1 Определение объема земляных работ.

Длина траншеи за вычетом длины котлована под камеру переключений:

Lтр=L0 - lкотл*n

где: L0 - длина котлована по заданию

lкотл*n - длина котлована под камеру переключений

n - число камер переключений

На напорном трубопроводе устанавливаем одну камеру переключений. Размер котлована под камеру 3,2х3,2 (Спр-к пр-ка тб. 44.1)

Lтр - 1200-3,2*1=1196,8 м

-Объем механизированных работ по рытью траншей складывается из:

Vм.р.= Vтр + Vк + Vн.тр - Vн.к

Где:

Vтр - обьем траншеи под трубопровод

Vк - обьем котлована под камеру переключения

Vн.тр - объем недоборов при рытье траншеи

Vн.к - объем недоборов при разработки котлована под камеру переключений

Vтр = 1196*1,9*(2,052+3,952)/2 = 6826 м3

Vк = 3,2*3,2*(2,7+0,15+0,12) = 30,4 м3

Недобор экскаватора при вместимости ковша 0,4м3 составляет 10см,

Vн.тр = 1196,8 *0,1=2,052=245,6 м3

Vн.к = 3,2*3,2*0,1=1м3

Vм.р.= 6826 + 30,4 + 30,4 - 245,6 - 1 = 6609,8м3

На месте соединения раструбных чугунных труб устанавливаются приямки. Исходя из того, что длинна трубы составляет 6м число приямков на отрезке 600м будет равно: 600/6=100 приямков.

По всей длинне устанавливают n=2*100 = 200 приямков.

Размер приямка (Спр-к пр-ка тб. 44.1)

Длина: 1 м

Ширина: 2d0 + 0,7 + 0,2 = 1,752м(d0=426 мм)

Глубина: 0,4 м

Объем одного приямка равен:

Vпр.1 = 1*1,752*0,4=0,7м3

Объем всех приямков составит:

Vобщ пр. = 200*0,7=140,2 м3

Объем обратной засыпки одного приямка составит 20% от объема раструба соответственно:

Vзас.1 = 80% *Vпр.1 =0,8*0,7=0,56 м3

Объем обратной засыпки всех приямков:

Vзас.пр = Vзас.1 *200=0,56*200 = 112 м3

Объем обратной засыпки траншеи (теорет):

Vоб.зас.тр = 6826 - 1196,8 *2*0,2132 = 6655,5 м3

Объем обратной засыпки камер переключений:

Vоб.зас.к = 30,4 - 2,97**1,12 = 19,1 м3

Коэффициент остаточного разрыхления для суглинков Кост= 1,03

Баланс земляных работ.

Таблица 22

| № п/п | Наименование мест разработки | Объем Грунта “А” м3 | № п/п | Наименование мест разработки | Теоретический объем, м3 | Потребность в грунте с учетом кост “В” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 2. 3. | Разработка грунта в траншеи а) экскаватором б) недобор Разработка грунта в котловане а) экскаватором б) недобор Устройство приямков вручную | 6580,4 245,6 29,4 1 140,2 | 1. 2. 3. | Обратная засыпка траншеи Обратная засыпка котлована камеры переключения Обратная засыпка приямков | 6655,55 19,1 112 | 6461,6 18,5 108,7 |

А=6996,6м3               				В=6588,8м3

Определение кол-ва грунта на вывоз:

Vвывоз = А - В = 6996,6 - 6588,8 = 407,8 м3

Применяем типовые элементы для монтажа камеры переключений.

а) Кольцо стеновое:

Марка: КЦ-20-9 (3шт)

Н = 890 мм

Дн = 2200 мм

Двн = 2000 мм

m =  1470 кг

С  = 100 мм

б) Плита днища:

Марка: КЦД-20 (1шт)

Дн = 2500 мм

С = 120 мм

m = 1470 кг

в) Плита перекрытия:

Марка: КЦПЗ-20 (1шт)

Дн = 2200 мм

Двн = 1000 мм

m =  1130 кг

С  = 150 мм

d = 500 мм

Схема для определения высоты камеры переключения

Задвижка: 30ч6бр (6шт)

Н1 = 1660 мм

Н = 2700 мм

R1 = 300 мм

R = 350 мм

Определение высоты отвала.

Принимаем односторонний отвал длинной равной длине траншеи т.е. 1200м.

Площадь поперечного сечения отвала:

Fотв = В / L = 6588,8 / 1200 = 5,5 м

Принимаем величину отвала 1:1 находим высоту отвала:

Нотв = Fотв = 5,5 = 2,3 м

Определяем ширину отвала по низу – 4,8 м

Схема расположения траншеи и отвала.

6.2 Подбор строительных машин и механизмов.

- Подбор экскаватора.

Экскаватор подбираем по 3м основным параметрам:

- наибольший радиус выгрузки

- наибольшая высота выгрузки

- наибольшая глубина копания

По справочнику строителя табл 22.5

Подбираем экскаватор марки ЭО-3322А

Технические данные экскаватора:

- экскаватор на гусеничном ходу

- экскаватор снабжен ковшом обратной лопатой

- вместимость ковша 0,4 м3

- ширина режущей кромки 0,80 м

- наибольшая глубина копания траншеи 5,0 м

- наибольшая высота выгрузки 5,2 м

- наибольшие радиусы:

копания       8,2м

выгрузки      7,5м

- радиус выгрузки при наибольшей высоте выгрузки 7,2 м

- наибольшая производительность  120 м3/ч

- двигатель марки СМД-14

- Основные размеры:

длинна	3980 мм

ширина	2600 мм

высота по кабине     3140 мм

- масса       14 тонн

- Подбор бульдозера

Принимаем марку бульдозера Д3-8(Д271А) на базе трактора Т-100

Технические данные гусеничного бульдозера:

- тип отвала  -  неповоротный

- длина отвала  	3,03 м

- высота отвала	1,1 м

- управление   - накатное

- мощность 	79 кВт

- масса бульдозерного оборудования   1,58 тонн

- основные размеры:

длина	4650 мм

ширина	2560 мм

высота	2304 мм

- Подбор кранового оборудования

Выбор крана для строительно-монтажных работ производится по 3м основным параметрам:

- грузоподъемность

- высота подъемного крюка

- требуемый вылет стрелы

Схема для подбора кранового оборудования:

Lст = 10,25 м, mкольцо стеновое  - 1470 кг

Подбираем автомобильный стреловой кран марки КС-3577А

Технические данные крана КС- 3577А

- максимальная грузоподъемность 15,5 т.

- грузоподъемность при максимальном вылете стрелы   13 т

- длина стрелы	8,1 м

- вылет крюка	3,5 – 13 м

- высота подъма крюка при вылете стрелы:

наибольшем	14,5 м

наименьшем	8 м

- наибольшая скорость подъема груза 18 м/мин

- скорость передвижения 85 км/ч

- марка базового автомобиля МАЗ-5334

- двигатель:

марка	ЯМЗ-236

мощность	132 кВт

- тип привода   -  гидравлический

- основные размеры:

длина	9850 мм

ширина	2500 мм

высота	3400 мм

- Масса    15,9 тонн

- Подбор количества автосамосвалов

Грузоподъемность автосамосвала назначают в зависимости от емкости ковша экскаватора и дальности перевозки груза.

Подбираем автосамосвалы марки ЗИЛ-130-76

Технические данные автосамосвала:

- грузоподъемность 	6т.

- масса буксируемого прицепа 8т.

- ширина колеи колес:

передних	1835 мм

задних	1850 мм

- двигатель:

марка    ЗиА – 130

тип карбюраторный

мощность  110,3 кВт

- размеры платформы (внутренние):

длина	3752 мм

ширина	2326 мм

высота	575 мм

- погрузочная высота   1450 мм

- наибольшая скорость движения с грузом 50 км/ч

- основные размеры автомобиля:

длина	6675 мм

ширина	2500 мм

высота	2400 мм

масса	4,3 т

Определение количества ковшей в кузове автосамосвала:

Nковшей = Равто / Рковша

Рковша – вес грунта в одном ковше экскаватора

Рковша = сугл * V1ковша = 1,75*0,4 = 0,7 т

сугл = 1,75 т/м3 , V1ковша = 0,4 м3

Равто  - грузоподъемность автосамосвала 6т.

Nковшей = 6 / 10,7 = 8 ковшей

Определение длительности одного цикла рабочего цикла автосамосвала:

Тц = tм + tпогр + tпробега + tразгр + tманевр.разгр

где: 	tм – время маневра под загрузку   1,5 мин

tпогр – время погрузки одного самосвала

tпогр = 0,6*8 = 4,8 мин

t1К = 60/97 = 0,6 мин

nков = 38,5/0,4 = 96,2 =97 ковшей

y = x/8 = 307.7/8 = 38.5 м3

100 м3  - 	 2,6

=>  x = 307,7 м3

x   	- 	8

tпробега = 2L/Vср = 2*2/50 = 0,08 ч = 4,8 мин

L – расстояние для транспортирования груза, 2 км

Vср – скорость движения автосамосвала в груженом состоянии, 50 км/ч

tразгр – время разгрузки автосамосвала, 2 мин

tманевр.разгр – время маневра под разгрузку

Тц = 1,5 + 4,8 + 4,8 + 2 + 1 = 14,1 мин

Определение количества автосамосвалов

nсамосвалов = Тц/ tпогр= 14,1 / 4,8 = 3 автосамосвала

Определение объемов работ

- срезка растительного слоя грунта

срезка проводится полосой 10 м бульдозеров ДЗ-8 (Т-100)

Площадь полосы:  Fср = Lтр* 10 = 1200*10 = 12000 м2

- разработка грунта экскаватором на вылет   6609,8 м3

с погрузкой в автосамосвал 407,8 м3

- подчистка дна траншеи

Vпод = Vпод.тр + Vпод.кат = 245,6 + 1 = 246,6 м3

- отрывка приямков

Vприямков = 140,2 м3

- частичная засыпка трубопроводов на 0,2 м под уровень трубы с уплотнением, производится вручную

Vч.з. = (Fприс - Fтр)*L

L = Lтр – Lприм*n –Lкот*n

L = 1200 – 1,00*200 – 3,2*1 = 996,8 м

Fприс = ((2,652 + 2,052)/2)*0,6 = 1,14 м2

Fтр = 2R2 = 2*3,14*0,2132 = 0,28 м2

Vч.з. = (1,41 – 0,28)*996,8 = 1126,4 м3

- Окончательная засыпка: Vок = 6588,8 – 1126,4 = 5462,4 м3

Калькуляция работ на строительство трубопровода

Таблица 23

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Объем, кол-во | ЕНир или друг нормат докум. | Норма времени 14аш. Ч. | Затраты време- ни машин |  | Состав звеньев | Норма времени, чел.-ч. | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | маш.ч. | Маш.см. |  |  | чел.-ч. | чел.-дн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Срезка растительного слоя грунта ДЗ-8 (Т-100) | 1000м2 | 12 | Е2-1-5 | 0,84 | 14,3 | 1,8 | Машинист 6разр – 1ч | 0,84 | 14,3 | 1,8 |
| 2. | Разработка грунта экскаватором, ЭО-3322А - на вылет - с погрузкой в автотранспортное средство | 100м3 100м3 | 66,09 4,07 | Е2-1-13 Е2-1-13 | 2,6 3,3 | 171,8 13,4 | 21,5 1,7 | Машинист 6разр – 1ч - //- | 2,6 3,3 | 171,8 13,4 | 21,5 1,7 |
| 3. | Подчистка дна траншеи | 1м3 | 246,6 | Е2-1-47 | - | - | - | Землекоп 3разр – 1ч | 0,85 | 209,6 | 26,2 |
| 4. | Отрывка приямков | 1м3 | 140,2 | Е2-1-49 | - | - | - | Землекоп 2разр – 1ч | 2,6 | 364,5 | 45,6 |
| 5. | Укладка труб и заделка стыков, КС-3577А | 1п.м. | 2400 | Е9-1-23 | 0,21 | 252 | 31,5 | Монтажн. 4разр – 2ч 3разр – 1ч 2разр – 1ч | 0,84 | 1008 | 126 |
| 6. | Монтаж камеры переключения с последующей гидроизоляцией, КС-3577А | 1колод | 1 | Е9-2-29 | 10,5 | 10,5 | 1,3 | Монтажн. 5разр – 1ч 3разр – 3ч 2разр – 1ч | 3,0 | 3,0 | 0,4 |
| 7. | Установка задвижек КС-3577А | 1задв. | 6 | Е9-2-16 | 2,5 | 15 | 1,9 | Монтажн. 5разр – 1ч 4разр – 1ч 3разр – 1ч | 7,5 | 7,5 | 0,9 |
| 8. | Частичная засыпка траншеи на 0,2 м выше уровня труб | 1м3 | 1126,4 | Е2-1-58 | - | - | - | Землекоп 2разр – 1ч 1разр – 1ч | 0,51 | 574,5 | 71,8 |

Продолжение таблицы 23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Предварительное гидравлическое испытание | 1м | 2400 | Е9-2-9 | - | - | - | Монтажн. 5разр – 1ч 4разр – 1ч 3разр – 2ч | 0,14 | 168 | 21 |
| 10. | Окончательная засыпка траншеи | 100м3 | 54,62 | Е2-1-34 | 0,35 | 19,1 | 2,4 | Машинист 6разр – 1ч | 0,35 | 19,1 | 2,4 |
| 11. | Окончательное гидравлическое испытание | 1м | 2400 | Е9-2-9 | - | - | - | Монтажн. 5разр – 1ч 4разр – 1ч 3разр – 2ч | 0,14 | 168 | 21 |
| 12. | Промывка и хлорирование трубопровода | 1п.м. | 2400 | Е9-2-9 | - | - | - | Монтажн. 4разр – 1ч 3разр – 1ч 2разр – 2ч | 0,06 | 72 | 9 |

VII. Экономический расчет.

Произведем экономическое сравнение двух вариантов. Принимаем за расчетный вариант в котором минимальная стоимость 1 м3.

Техническая спецификация для составления смет на внешние сети ВиВ.

Таблица24

| Наимен. т/б или уч-ков | Длина т/б, уч-ков(км) | Матер-л труб | , мм | Харак-ка грунта | Средняя глубина уч-ков |  и кол-во запорной арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Город |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 0,675 | Трубы чугунные раструбные | 300 | Сухой суглинок | 2,2 |  |
| 2-3 | 0,6 |  | 250 |  | 2,2 |  |
| 3-4 | 0,4 |  | 250 |  | 2,2 |  |
| 4-1 | 0,75 |  | 300 |  | 2,2 |  |
| 2-5 | 0,87 |  | 300 |  | 2,2 |  |
| 5-6 | 1,0 |  | 400 |  | 2,2 |  |
| 6-9 | 1,1 |  | 400 |  | 2,2 |  |
| 9-10 | 0,585 |  | 400 |  | 2,2 |  |
| 10-8 | 1,1 |  | 400 |  | 2,2 |  |
| 6-8 | 0,585 |  | 300 |  | 2,2 |  |
| 8-7 | 1,0 |  | 400 |  | 2,2 |  |
| 5-7 | 0,585 |  | 300 |  | 2,2 |  |
| 7-3 | 0,725 |  | 300 |  | 2,2 |  |
| 4-11 | 1,15 |  | 300 |  | 2,2 |  |
| 7-11 | 0,5 |  | 300 |  | 2,2 |  |
| 11-12 | 0,985 |  | 400 |  | 2,2 |  |
| 8-12 | 0,605 |  | 300 |  | 2,2 |  |
| 12-13 | 1,1 |  | 400 |  | 2,2 |  |
| 10-13 | 0,605 |  | 400 |  | 2,2 |  |
| 13-16 | 0,5 |  | 400 |  | 2,2 |  |
| 16-15 | 1,1 |  | 400 |  | 2,2 |  |
| 12-15 | 0,5 |  | 300 |  | 2,2 |  |
| 15-14 | 0,985 |  | 400 |  | 2,2 |  |
| 14-11 | 0,525 |  | 300 |  | 2,2 |  |
| 9-ВБ | 0,1 |  | 200 |  | 2,2 |  |
| ВБ-9 | 0,1 |  | 200 |  | 2,2 |  |
| Водоводы и сооружения города |  |  |  |  |  |  |
| НСI-ОС | 1,6 | Трубы Чугунные Раструб. | 400 | Сухой суглинок | 2,2 | 10 |
| ОС-РВ | 0,02 |  | 400 |  | 2,2 | 6 |
| РВ-НСII | 0,02 |  | 400 |  | 2,2 | 2 |
| НСII-Гор | 2,1 |  | 600 |  | 2,2 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоводы и сооружения п/п (вариант 1) |  |  |  |  |  |  |
| Гор-п/п | 0,05 | Чугун. трубы | 300 | Суглинок сухой | 1,9 | 2 |
| Гор-п/п | 0,05 |  | 300 |  | 1,9 | 2 |
| Водоводы и сооружения п/п (вариант 2) |  |  |  |  |  |  |
| НСII-п/п | 0,1 | Чугун. трубы | 300 | Суглинок сухой | 1,9 | 4 |
| НCI-ОС | 0,05 |  | 300 |  | 1,9 | 4 |
| На город |  |  |  |  |  |  |
| Огол-НСI | 0,008 | Чугун. трубы | 400 | Суглинок сухой | 2,0 | 1 |
| Огол-НСI | 0,008 |  | 400 |  | 2,0 | 1 |

Объем работ дна состав-ия смет на сети ВиВ

Таблица25

| № | Диаметр, мм | L, км | Средняя глубина | Характеристика грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 200 | 0,2 | 2,2 | Сухой суглинок |
| 2 | 250 | 1,0 | 2,2 |  |
| 3 | 300 | 7,53 | 2,2 |  |
| 4 | 400 | 9,76 | 2,2 |  |
| 5 | 300 | 8,1 | 1,9 |  |
| 6 | 400 | 1,64 | 1,9 |  |
| 7 | 600 | 2,1 | 1,9 |  |
| 8 | 400 | 0,016 | 2,0 |  |

Объектная смета №1

На строительство магистральных сетей и водоводов по 1 схеме в Московской области (I территориальный район)

Сметная стоимость  45198,21  тыс. руб.

Составлена в ценах  2002 г.	Нормативная трудоемкость 234,67 тыс. чел. час

Сметная заработная плата 5883,13 тыс. руб.

Таблица 26

| Позиции прейску- ранта | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость тыс. рублей |  |  |  |  | Норматив- ная трудоемкость | Сметная з/п | Показ. единич. стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строит работы | Монтажные работы | Оборудо- вание | Прочии затраты | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| т.2п.10 | Прокладка сифонных т/б в сухих грунтах из чугун. труб на глубине 2,0 м, 2400 мм | 1,1 | - | - | - | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 66,1 |
| т.2п.6 | Прокладка водоводов в сухих грунтах на глубине 1,9 м  300 мм | 2,5 | - | - | - | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 25,3 |
| т.2п.8 | Прокладка водоводов в сухих грунтах на глубине 1,9 м  400 мм | 74,2 | - | - | - | 74,2 | 90,8 | 55,1 | 37,1 |
| т.2п.10 | Прокладка водоводов в сухих грунтах на глубине 1,9 м  600 мм | 138,8 | - | - | - | 138,8 | 16,0 | 9,7 | 66,1 |
| прил.6 п.1 | Установка чугунных задвижек  500 мм | - | 0,8 | 7,0 | - | 7,8 | 0,3 | 0,3 | 0,35 |
| прил.6 п.2 | Установка чугунных задвижек  600 мм | - | 0,9 | 7,6 | - | 8,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |

Продолжение табл.26

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т.9п.6 | Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах глубиной 2,2 м,  200 мм | 5,7 | - |  | - |  | - |  | 5,7 | 1,3 | 0,8 | 28,4 |
| т.9п.7 | Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах глубиной 2,2 м,  250 мм | 32,2 | - |  | - |  | - |  | 32,2 | 5,8 | 3,5 | 32,2 |
| т.9п.8 | Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах глубиной 2,2 м,  300 мм | 280,1 | - |  | - |  | - |  | 280,1 | 32,4 | 19,6 | 37,2 |
| т.9п.10 | Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах глубиной 2,2 м,  400 мм | 493,9 | - |  | - |  | - |  | 493,3 | 57,0 | 34,6 | 50,6 |
|  | Итоги: Переход к сметной стоимости заданного района строительства А=1044,8*1,186*40/1,165= 42545,33 | 1028,5 | 1,7 |  | 14,6 |  | - |  | 1044,8 | 204,5 | 124,3 | 343,9 |
|  | Итоги с учетом корректировки (к-т перехода) А=42545,33/1044,8=40,72 | 41880,52 | 69,22 |  | 594,51 |  | - |  | 42544,25 | 204,5 | 5061,50 | - |

Продолжение табл.26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНиП IV-9-91 п. 40 | Лимитированные затраты А. Временные здания и сооружения 2,4% от стр. 0,024(41880,52+69,22) | 1005,13 | 1,66 | - | - | 1006,79 | - | - | прил. 2 |
|  | Нормативная трудоемкость 30,4% от времен. зданий 0,304*1006,79/40,72 | - | - | - | - | - | 7,52 | - | - |
|  | Сметная заработная плата рабочих 19% от времен. зданий 0,19*1066,79 | - | - | - | - | - | - | 191,29 | - |
|  | Итог с временными зданиями и сооружениями | 42885,65 | 70,88 | 594,51 | - | 43551,04 | 212,02 | 5252,79 | - |
| СНиП-IV 7-91р VII п. 4а | Б. Прочие работы и затраты. Ср-ва на удор-ие в зимнее время 2,3% от СМР 0,023(42885,65+70,88) | 986,37 | 1,63 | - | - | 988,00 | - | - | прил. 2 |
|  | Нормативная трудоемкость 93% стоимости 0,93*988,0/40,72 | - | - | - | - | - | 22,56 | - | - |
|  | Сметная заработная плата 55% от стоимости зимних удорожаний 0,55*988,0 | - | - | - | - | - | - | 543,40 | - |
|  | Итог с прочими работами | 43872,02 | 72,51 | 594,51 | - | 44539,04 | 234,58 | 5796,19 | - |
| СНиП 1.02.01-85 | В. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% от СМР 0,015(43872,02+72,51) | 658,08 | 1,09 | - | - | 659,17 | - | - | - |

Продолжение табл.26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативная труд-сть 1,5% от суммы норм. труд-ти с учетом предыд. начисл. 0,015*234,58/40,72 | - | - | - | - | - | 0,0864 | - | - |
|  | Сметные зар. плата 1,5% от суммы зарп. предыд. начисл. 0,015*5796,19 | - | - | - | - | - | - | 135,02 | - |
|  | Всего по смете | 44530,10 | 73,60 | 594,51 | - | 45198,21 | 234,67 | 5883,13 | - |
|  | Возвратные суммы 15% от стоимости врем. здании и сооруж. 0,15*1006,79 | - | - | - | - | 151,02 | - | - | - |

Объектная смета №2

На строительство магистральных сетей и водоводов по 2ой схеме в Московской области (I территориальный район)

Сметная стоимость 44618,05 тыс. руб.

Составлена в ценах  2002 г.	Нормативная трудоемкость  тыс.  150,44  чел. час

Сметная заработная плата 3773,82 тыс. руб.

Таблица 27

| Позиции прейску- ранта | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость тыс. рублей |  |  |  |  | Норматив- ная трудоемкость | Сметная з/п | Показ. единич. стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строит работы | Монтажные работы | Оборудо- вание | Прочии затраты | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| т.2п.10 | Прокладка сифонных т/б в сухих грунтах из чугун. труб на глубине 2,0 м, 2400 мм | 1,1 | - | - | - | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 66,1 |
| т.2п.6 | Прокладка водоводов в сухих грунтах на глубине 1,9 м  300 мм | 2,53 | - | - | - | 2,53 | 0,46 | 0,27 | 2,53 |
| т.2п.8 | Прокладка водоводов в сухих грунтах на глубине 1,9 м  400 мм | 60,8 | - | - | - | 60,8 | 7,0 | 4,3 | 37,1 |
| т.2п.10 | Прокладка водоводов в сухих грунтах на глубине 1,9 м  600 мм | 138,8 | - | - | - | 138,8 | 16,0 | 9,7 | 66,1 |
| прил.6 п.1 | Установка чугунных задвижек  500 мм | - | 0,8 | 7,0 | - | 7,8 | 0,3 | 0,3 | 0,35 |
| прил.6 п.2 | Установка чугунных задвижек  600 мм | - | 0,9 | 7,6 | - | 8,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |

Продолжение табл.27

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т.9п.6 | Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах глубиной 2,2 м,  200 мм | 5,7 | - |  | - |  | - |  | 5,7 | 1,3 | 0,8 | 28,4 |
| т.9п.7 | Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах глубиной 2,2 м,  250 мм | 32,2 | - |  | - |  | - |  | 32,2 | 5,8 | 3,5 | 32,2 |
| т.9п.8 | Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах глубиной 2,2 м,  300 мм | 280,1 | - |  | - |  | - |  | 280,1 | 32,4 | 19,67 | 37,2 |
| т.9п.10 | Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах глубиной 2,2 м,  400 мм | 493,9 | - |  | - |  | - |  | 493,3 | 57,0 | 34,6 | 50,6 |
|  | Итоги: Переход к сметной стоимости заданного района строительства А=1031,4*1,186*40/1,165= 41999,67 | 1015,1 | 1,7 |  | 14,6 |  | - |  | 1031,4 | 120,7 | 73,5 | 321,08 |
|  | Итоги с учетом корректировки (к-т перехода) А=41999,67/1031,4=40,72 | 41334,87 | 69,22 |  | 594,51 |  | - |  | 41998,6 | 120,7 | 2992,92 | - |

Продолжение табл.27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНиП IV-9-91 п. 40 | Лимитированные затраты А. Временные здания и сооружения 2,4% от стр. 0,024(41334,87+69,22) | 992,04 | 1,66 | - | - | 993,7 | - | - | прил. 2 |
|  | Нормативная трудоемкость 30,4% от времен. зданий 0,304*993,7/40,72 | - | - | - | - | - | 7,41 | - | - |
|  | Сметная заработная плата рабочих 19% от времен. зданий 0,19*993,7 | - | - | - | - | - | - | 188,8 | - |
|  | Итог с временными зданиями и сооружениями | 42326,91 | 70,88 | 594,51 | - | 42992,3 | 128,11 | 3181,72 | - |
| СНиП-IV 7-91р VII п. 4а | Б. Прочие работы и затраты. Ср-ва на удор-ие в зимнее вреня 2,3% от СМР 0,023(42326,91+70,88) | 973,52 | 1,63 | - | - | 975,15 | - | - | прил. 2 |
|  | Нормативная трудоемкость 93% стоимости 0,93*975,15/40,72 | - | - | - | - | - | 22,27 | - | - |
|  | Сметная заработная плата 55% от стоимости зимних удорожаний 0,55*975,15 | - | - | - | - | - | - | 536,33 | - |
|  | Итог с прочими работами | 43300,43 | 72,51 | 594,51 | - | 43967,45 | 150,38 | 3718,05 | - |
| СНиП 1.02.01-85 | В. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% от СМР и оборудоване 0,015(43300,43+72,51) | 649,51 | 1,09 | - | - | 650,6 | - | - | - |

Продолжение табл.27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативная труд-сть 1,5% от суммы норм. труд-ти с учетом предыд. начисл. 0,015*150,38/40,72 | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - |
|  | Сметные зар. плата 1,5% от суммы зарп. предыд. начисл. 0,015*3718,05 | - | - | - | - | - | - | 55,77 | - |
|  | Всего по смете | 43949,94 | 73,6 | 594,51 | - | 44618,05 | 150,44 | 3773,82 | - |
|  | Возвратные суммы 15% от стоимости врем. здании и сооруж. 0,15*993,7 | - | - | - | - | 149,06 | - | - | - |

Объектный сметный расчет  №1

На строительство сооружений водоснабжения по I варианту в Московской области (I территориальный район)

Сметная стоимость 94903,74 тыс. руб.

Таблица 28

| № | № позиции по прейску- ранта | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Строит работы | Монтажные работы | Оборудо- вание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | т.10п.9 | Устройство водоприемного ж/б оголовка для системы водоснабжения города производительностью 44167 м3/сут | 39,8 | 39,8 | - | - |
| 2 | т.6п.9 | Устройство НСт-I производительностью 44167 м3/сут | 220,8 | 135,2 | 16,3 | 69,3 |
| 3 | т.2п.9 | Устройство блока сооруж. для очистки воды питьевого качества включая НСт-II производительностью 44167 м3/сут | 1091,9 | 712,9 | 199,2 | 179,8 |
| 4 | т.5п5 | Хлораторная для станции подготовки воды на хоз. питьев. нужды производительностью 44167 м3/сут | 107,3 | 87,0 | 8,4 | 11,9 |
| 5 | т.7п16 | Резервуар для станции подготовки воды W=10000 м3 . Содержащий регулирующий и пожарный объем воды для города с 2мя резервуарами | 267,2 | 264,7 | 2,5 | - |
| 6 | т.8п9 | Водонапорная башня W=1200 м3 | 30,9 | 27,3 | 2,7 | 0,9 |
| 7 | т.1п5 | Блок реагентного хозяйства (44167 м3) | 418,7 | 329,5 | 39,6 | 49,6 |
| 8 | т.12п4 | Котельная ( N=77,2 кВт) | 68,0 | 56,0 | 7,0 | 5,0 |
|  |  | Итого: | 2244,6 | 1652,4 | 275,7 | 316,5 |

Продолжение табл. 28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Переход к сметной стоимости для заданного района строительства К=40 | 89784 | 66096 | 11028 | 12660 |
|  | СНиП IV-9-91 п. 40 | Лимитированные затраты Врем. здания и соор. 2,4% 0,024*66096 0,024*11028 | 1850,97 | 1586,30 | 264,67 | - |
|  |  | Итого: | 91634,97 | 67682,3 | 1129,67 | 12660 |
|  | СНиП IV-7-91 рVII п4е | Зимнее удорожание 2,6% от строит. 0,026*67682,3 0,026*11292,67 | 2053,35 | 1759,74 | 293,61 | - |
|  |  | Итого: | 93688,32 | 69442,04 | 11586,28 | 12660 |
|  |  | Непредвиденные затраты 1,5% от СМР 0,015*69442,04 0,015*11586,28 | 1215,42 | 1041,63 | 173,79 | - |
|  |  | Всего по смете | 94903,74 | 70483,67 | 11760,07 | 12660 |
|  |  | Возвратные суммы 15% от суммы на врем. здания и сооружения 0,15*1586,30 0,15*264,67 | (-) 277,65 | (-) 237,95 | (-) 39,70 | - |

Объектный сметный расчет  №2

На строительство сооружений водоснабжения по II варианту в Московской области (I территориальный район)

Сметная стоимость 111203,73 тыс. руб.

Таблица 29

| № | № позиции по прейску- ранта | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Строит работы | Монтажные работы | Оборудо- вание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | т.10п.9 | Устройство водоприемного ж/б оголовка для системы водоснабжения города производительностью 34167 м3/сут | 30,7 | 30,7 | - | - |
| 2 | т.6п.9 | Устройство НСт-I производительностью 34167 м3/сут | 170,8 | 104,6 | 12,6 | 53,6 |
| 3 | т.2п.9 | Устройство блока сооруж. для очистки воды питьевого качества включая НСт-II производительностью 34167 м3/сут | 844,7 | 551,5 | 154,1 | 139,1 |
| 4 | т.5п5 | Хлораторная для станции подготовки воды на хоз. питьев. нужды производительностью 34167 м3/сут | 83,0 | 67,3 | 6,5 | 9,2 |
| 5 | т.7п16 | Резервуар для станции подготовки воды W=12000 м3 . Содержащий регулирующий и пожарный объем воды для города с 2мя резервуарами | 267,2 | 264,7 | 2,5 | - |
| 6 | т.8п9 | Водонапорная башня W=1200 м3 | 30,9 | 27,3 | 2,7 | 0,9 |
| 7 | т.1п5 | Блок реагентного хозяйства (34167 м3) | 320,5 | 254,9 | 28,0 | 37,6 |
| 8 | т.12п4 | Котельная ( N=77,2 кВт) | 64,0 | 30,6 | 7,7 | 25,7 |
| 9 | т.6п5 | Разработка скважин | 31,8 | 31,8 | - | - |

Продолжение табл. 29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | т.6п5 | Устройство наземной НС водозаб. ск-н | 55,3 | 19,3 | 7,4 | 28,6 |
| 11 | т.4п3 | Устройство станции обезжелез. 10000 м3 | 203,0 | 139,6 | 28,6 | 34,8 |
| 12 | т.2п6 | Устройство НСт-II производ. 10000 м3 | 532,9 | 348,3 | 68,0 | 116,6 |
|  |  | Итого: | 2634,8 | 1870,6 | 318,1 | 446,1 |
|  |  | Переход к сметной стоимости для заданного района строительства К=40 | 105392 | 74824 | 12724 | 17844 |
|  | СНиП IV-9-91 п.40 | Лимитированные затраты Врем. здания и соор. 2,4% 0,024*74824 0,024*12724 | 2101,16 | 1795,78 | 305,38 | - |
|  |  | Итого: | 107493,16 | 76619,78 | 13029,38 | 17844 |
|  | СНиП IV-7-84 | Зимнее удорожание 2,6% от строит. 0,026*76619,78 0,026*13029,38 | 2330,87 | 1992,11 | 338,75 | - |
|  |  | Итого: | 109824,03 | 78611,89 | 13368,14 | 17844 |
|  |  | Непредвиденные затраты 1,5% от СМР 0,015*78611,89 0,015*13368,14 | 1379,70 | 1179,18 | 200,52 | - |
|  |  | Всего по смете | 111203,73 | 79791,07 | 13568,66 | 17844 |
|  |  | Возвратные суммы 15% от суммы на врем. здания и сооружения 0,15*1795,78 0,15*305,38 | (-)315,18 | (-) 269,37 | (-) 45,81 | - |

К = Ксетей + Ксоор

КI  =  45198,21 + 94903,74 (тыс. рублей) = 140101,95 тыс. рублей

КII =  44618,05  + 111203,73 (тыс. рублей)  = 155821,78 тыс. рублей

КII - КI = 15719,83 тыс. рублей.

Вывод: Исходя из расчетов капитальных затрат на сети и сооружения можно сделать вывод, что капитальные вложения по I  варианту меньше капитальных вложений во II вариант на 15719,83 тыс. рублей.

7.1 Эксплутационные расходы и себестоимость продукции систем водопровода.

Са =  Кi Ра/100 – амортизационные отчисления

Таблица 30

| № | Наименование зданий и сооружений | Сметная стоимость тыс. руб. | Норма амортизац. отчислений % | Сумма амортизац. отчислений тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вариант I |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сооруж для открытых источников | 1592 | 5,7 | 90,74 |
| 2 | Устро-во здания НСт-I города здания сооружения | 6060 2772 | 3,4 25,1 | 206,04 695,77 |
| 3 | Сети водопроводные чугунные оборудование | 41949,74 594,51 | 3,1 27,7 | 1300,44 164,68 |
| 4 | О.С. включая НСт – II здание оборудование | 36484 7192 | 3,4 15,4 | 1240,46 1107,57 |
| 5 | Хлораторная здание оборудование | 3816 476 | 3,4 65 | 129,74 309,40 |
| 6 | Водонапорная башня | 1236 | 4,4 | 54,38 |
| 7 | Резервуар чистой воды | 10688 | 3,5 | 374,08 |
| 8 | Блок реагентного хозяйства здание дозаторы реагентов | 14764 1984 | 3,4 20,2 | 501,98 400,77 |
| 9 | Котельная здание оборудование | 2520 200 | 3,4 11,1 | 85,68 22,2 |
|  | СаI = 6683,93 тыс.руб/ год |  |  |  |
| Вариант II |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопроводные чугунные оборудование | 41404,09 594,51 | 3,1 27,7 | 1283,53 164,68 |
| 2 | Водопроводные сооруж для открытых источников | 1228 | 5,7 | 70,0 |
| 3 | Устро-во здания НСт-I города здания сооружения | 4688 2144 | 3,4 25,1 | 159,39 538,14 |
| 4 | О.С. включая НСт – II здание оборудование | 28224 5564 | 3,4 15,4 | 959,62 856,86 |
| 5 | Водонапорная башня | 1236 | 4,4 | 54,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Хлораторная здание оборудование | 2952 368 | 3,4 65 | 100,37 239,2 |
| 7 | Р. Ч. В. | 10688 | 3,5 | 374,08 |
| 8 | Блок реагентного хозяйства здание дозаторы реагентов | 1131,6 1504 | 3,4 43,4 | 384,74 652,73 |
| 9 | Котельная здание оборудование | 1532 1028 | 3,4 11,1 | 52,09 114,11 |
| 10 | Разработка скважин | 1272 | 8,71 | 110,79 |
| 11 | Станция обезжелезивания здание оборудование | 6728 1392 | 3,4 2,6 | 228,75 36,19 |
| 12 | Устро-во наземной НСт-I города водозаборных скважин здания сооружения | 1068 1144 | 3,4 58,5 | 36,31 669,24 |
| 13 | Обрудование НСт-II на п/п здания сооружения | 16652 4664 | 3,4 15,4 | 566,17 718,26 |
|  | СаII = 8369,63 тыс.руб/ год |  |  |  |

Затраты на текущий ремонт.

СIт.р. = 2,3/100(41949,74) + 0,7/100(1592 + 6060 + 36484 + 3816 + 14764 + 10688) + 3,8/100(2772 + 594,1 + 7192 + 476 + 1984 + 200) + 2,0/100(2520 + 1236) = 964,84 + 513,83 + 502,30 + 75,12 = 2056,09 тыс.руб./год

СIIт.р. = 2,3/100(41404,09) + 0,7/100(1228 + 1272 + 4688 + 28224 + 2952 + 10688 + 11316 + 6728 + 1068 + 16652) + 3,8/100(594,51 + 2144 + 5564 + 368 + 1504 + 1028 + 1392 + 4664 + 1144) + 2,0/100(1532 + 1236) = 952,29 + 593,71 + 699,30+ +55,36 = 2300,66 тыс.руб./год

Затраты на электроэнергию расходуемую на производственные нужды.

СэIIст = NмЦм + NмTисп

СэIст = NмTиспЦаI

I вариант

таблица 31

| № | Наименование оборудования, марки и назначение | Кол – во электро приборов | Мощность 1 электроприемника кВт | Общее время работы | Установочная мощность с учетом резервн. двиг. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электродвигатели насосов марки Д800-57 Н.Ст-II | 6 | 180 | 8760 | 1080 |
| 2 | Электродвигатели насосов марки 1ЭЦВ-150-35Г Н.Ст-I | 6 | 22 | 8760 | 132 |
| 3 | Блок реагентного хоз-ва со складами мокрого хранения реагента, извести и AL2(SO4)3 | - | - | - | 505 |
|  | Итого : |  |  |  | 1717 кВт |

(Nц/cos)Kстр = (1717/0,8)1 = 2146,3 кВт > 1000 кВт

Расчет ведется по II ставочному тарифу

II вариант

таблица 31

| № | Наименование оборудования, марки и назначение | Кол – во электро приборов | Мощность 1 электроприемника кВт | Общее время работы | Установочная мощность с учетом резервн. двиг. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электродвигатели насосов марки Д800-57 Н.Ст-II | 6 | 180 | 8760 | 1080 |
| 2 | Скважины ЭЦВ 12-210-145 | 2 | 125 | 8760 | 250 |
| 3 | Электродвигатели насосов марки Д800-57 Н.Ст-II | 5 | 180 | 8760 | 900 |
| 4 | Станция обезжелезивания 4К-18 | 2 | 17 | 8760 | 34 |
| 5 | Блок реагентного хоз-ва со складами мокрого хранения реагента, извести и AL2(SO4)3 | - | - | - | 505 |
| 6 | Н.Ст-II для п/п Д200-36 | 3 | 22 | - | 66 |
|  | Итого : |  |  |  | 2835 кВт |

(Nц/cos)Kстр = (2835/0,8)1 = 3543,75 кВт > 1000 кВт

Расчет ведется по II ставочному тарифу

СэI = 1717  9,869 + 1717  0,8  0,50  8760 = 16945,07 + 733996,9 = 750942 = 750,94 тыс.руб.

СэII = 2835  9,869 + 2835  0,8  0,50  8760 = 27978,6 + 1211928,5 = 1239907,1 = 1239,91 тыс.руб.

Затраты на реагенты и загрузку, Ср тыс.руб./год

Ср =  Црi  Wрi

m – количество реагентов (4)

Wрi = Qсут Дсрi Tоч 10-6

Дсрi = Дмi Кк

Црi = стоимость франко – прибор. сплава i – го реагента

Кк – к-т, учитывающий кач-во исходной воды, 0,6

I Вариант

Таблица 32

| Наимен. реагентов | Средне сут. кол-во обраб. воды, м3/сут | Кол-во дней очистки в году, дни | Доза расхода реагент. хоз-ва, мг/л | Расход материала в год | Цена за 1 т. руб | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AL2(SO4)3 | 45500 | 365 | 77,5 0,6 | 772,2 | 950 | 735,59 |
| Cl2 | 45500 | 365 | 7,0 0,6 | 69.8 | 1240 | 86,55 |
| ПАА | 45500 | 365 | 1,6 0,6 | 15,9 | 1630 | 25,92 |
| Известь | 45500 | 365 | 32,5 0,6 | 323,8 | 450 | 145,71 |
| Итого : 993,77 руб./год |  |  |  |  |  |  |
| II Вариант |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AL2(SO4)3 | 34167 | 365 | 77,5 0,6 | 772,2 | 950 | 735,59 |
| Cl2 | 34167 | 365 | 7,0 0,6 | 69,8 | 1240 | 86,55 |
| ПАА | 34167 | 365 | 1,6 0,6 | 15,9 | 1630 | 25,92 |
| Известь | 34167 | 365 | 32,5 0,6 | 323,8 | 450 | 145,71 |
| Cl2 (п/п) | 10000 | 365 | 1,0 0,6 | 0,6 | 1240 | 0,75 |
| Итого : 994,52 руб./год |  |  |  |  |  |  |

СрI = 993,77 тыс.руб/год

СрII = 994,52 тыс.руб/год

Затраты на заработную плату производственных рабочих с учетом премиальных и дополнительной заработной платы, Сз.п.

СIз.п. =  1,3 Qо Фз Шк , тыс.руб./год

СIз.п. =  1,3 6000 12((1,1 3,86 + 18,65)0,33 + 44,167 1,5 + 44,1671,5 + 44,1671,5)1/3 = 6436,87 тыс.руб./год

СIIз.п. =  1,3 6000 12((1,1 3,86 + 18,65)0,33 + 34,167 1,5 + 44,1671,5 3 + 101,5 3)1/3 = 25449,84 тыс.руб./год

Затраты на цеховые расходы, Сц тыс.руб./год

Сц = 0,3(Са + Стр + Сз.п.)

СцI = 0,3(6683,93 + 2056,09 + 6436,87) = 4553,07 тыс.руб./год

СцII = 0,3(8369,63 + 2300,66 + 25449,84) = 10836,04 тыс.руб./год

Затраты на техническую воду, расходуемую на промывку Св, тыс.руб./год

Св = QЦв

СвI = (547500 + 547500 + 3102500)0,4 =1679000 руб./год

СвI = СвII = 1679,0 тыс.руб./год

Затраты на топливо и тепловую энергию, Ст

Ст = QЦт1,2 , тыс.руб./год

QI = 70000 24 = 1680000 ккал/сут

QтI = QI/106 = 1680000 365/106 = 613,2 Гкал/год

СтI = 613,2 600 1,2 = 441,504 тыс.руб./год

СктI = 613,2 600 1,2 = 441,504 тыс.руб./год

СтI = СтII = 441,504 + 441,504 = 883,01 тыс.руб./год

Прочие производственные расходы, Спр

Спр = 0,03(С - Са) , тыс.руб./год

СI = 1056,09 + 15630,2 + 993,77 + 6436,87 + 4553,07+ +11913,4 + 883,07 = 36029,54

СIпр = 0,03(36029,54 – 6683,93) = 880,37 тыс.руб./год

СII = 2300,66 + 25790,26 + 994,52 + 25449,84 + 10836,04 + 11913,4 + 833,1 = 78167,73

СIIпр = 0,03(78167,73 – 8369,63) = 2093,94 тыс.руб./год

Статьи годовых эксплутационных затрат.

I Вариант

таблица 33

| Наименование статей расхода | Годовые расходы |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 |
| Амортизационные расходы | 6683,93 | 13,4 |
| Текущий ремонт | 2056,09 | 4,1 |
| Электроэнергия | 15630,20 | 31,2 |
| Реагенты | 993,77 | 2 |
| Заработная плата | 6436,87 | 12,9 |
| Цеховые расходы | 4553,07 | 9,1 |
| Технич. вода на собств. нужды | 11913,40 | 23,8 |
| Топливо и тепловая энергия | 883,01 | 1,8 |
| Производственные расходы | 880,37 | 1,7 |
| Всего годовых эксплутационных затрат | 50030,71 | 100 |
| II Вариант |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Амортизационные расходы | 8369,63 | 9,4 |
| Текущий ремонт | 2300,66 | 2,6 |
| Электроэнергия | 25790,26 | 29 |
| Реагенты | 994,52 | 1,12 |
| Заработная плата | 25449,84 | 28,7 |
| Цеховые расходы | 10836,04 | 12,2 |
| Технич. вода на собств. нужды | 11913,4 | 13,4 |
| Топливо и тепловая энергия | 883,01 | 1,18 |
| Производственные расходы | 2093,94 | 2,4 |
| Всего годовых эксплутационных затрат | 88631,6 | 100 |

7.2 Основные технико – экономические показатели.

Таблица 34

| Наименование показателей | Ед. измер. | Величина показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Вариант | II Вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Годовая производительность системы ВиВ, Ог | тыс.м3/год | 16120,955 | 16120,995 |
| Общая сметная стоимость строительства | тыс.руб./год | 140101,95 | 155821,78 |
| Удельные капитальные вложения на 1 м3 воды | тыс.руб/м3 | 8,7 | 9,7 |
| Сумма годовых эксплутационных затрат, С | тыс.руб./год | 50030,71 | 88631,60 |
| Приведенные затраты, П | тыс.руб./год | 66842,94 | 107330,21 |
| Себестоимость подачи 1 м3 воды | руб./м3 | 1,13 | 2,01 |
| Списочная численность основного производ-го персонала на сооруж. и сетях ВиК | чел. | 206 | 206 |
| Годовая выработка, Вт | м3/чел | 78257 | 78257 |
| показатель энерго вооруженности труда Эв | кВт/чел | 8,3 | 13,8 |
| Экономически эффект Э=Пi - Пj | тыс.руб./год | 40487,27 |  |