- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- КУРСОВАЯ РАБОТА

- на тему:

- «ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ ТГВ»

- Выполнил студент _

- Принял

- МОСКВА 2014

Содержание

- Краткая характеристика взводимого сооружения………………………………………………….3

- Расчет размеров траншеи…………………………………………………………………………….3

- Подсчет объемов земляных работ…………………………………………………………………   4

  - Определение объема траншеи между двумя смежными пикетами………………………… ..4

  - Определение объема ручной подчистки дна траншеи…………………………………………4

  - Определение объема земляных работ по рытью колодцев……………………………....…....5

  - Определение объема земляных работ по подчистке дня колодцев…………………………...5

  - Определение объема земляных работ по рытью приямков…………………………….……...5

  - Определение общего объема земляных работ…………………………………..……….……..7

  - Определение трубного объема засыпаемого  трубопроводами……………………….………8

  - Определение рабочего объема колодцев……………………………………………………….8

  - Определение объема обратной засыпки грунта……………...…………………………….…..9

  - Определение объема грунта на вывоз…………………………...………………………….9

- Подбор строительный машин……………………………………………………..………………..10

- Составление ведомости состава и объема работ…………………………………….……………12

- Ведомость  подсчета затрат труда и машинного времени по строительству…………………...13

- Календарный план производства работ по объему……………………………………………….14

- Определение технико-экономических показателей………………………………………………15

- Расчет заработной платы……………………………………………………………………………15

- Техника безопасности………………………………………………………………………………17

Список использованной литературы…………………………………………………………………..19

- Краткая характеристика возводимого сооружения

Исходные данные:

- наружная сеть газоснабжения

- грунт: супесь

- время строительства: лето

- грунтовые воды: имеются

- условия строительства: городские

- способ прокладки: ПРК

- схема прокладки: однотрубная

- длина сети: 3 км

- диаметр трубопровода: 529

Горизонтали

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123.95 | 125.35 | 126.55 | 128.30 | 129.65 | 128.20 | 126.55 | 125.05 |

2. Расчет размеров траншеи

Размеры траншеи принимаются по условиям технологий и монтажа системы газоснабжения.

Глубину траншеи принимаем по табл. 7 [7] до верха в места с транспортным движением 0,8.

Ширина траншеи определяется по табл. 1 [7], при грунте «супесь» при hтр<1,5 м, m=1:0,25, где m-крутизна откоса (отношение его высоты к заложению):

bтр = D + 0,8 , где

Етр = bтр + 2*m*h

bтр – ширина траншеи по низу, м;

Етр-  ширина траншеи по верху, м;

D – диаметр газопровода.

3. Подсчет объемов земляных работ

Для подсчета объема работ строим продольный профиль газопровода согласно  ГОСТ 21.605-82, а натуральные поверхности земли принимаем по табл. 8 [7]. Подсчет объема земляных работ производится в плотном (естественном) состоянии, т.е. вычисляются геометрические объемы выемок и насыпей. В состав земляных работ включают отрывку траншей, обратную засыпку и транспортировку избыточного грунта. Для подсчета объемов земляных работ при разработке траншей необходимо на каждом пикете, а так же в точках перелома продольного профиля трассы определить глубину траншеи.

hтр .= Hп.з. – Hв.к + Hк + Hи.о. , где

Hп.з. – отметка поверхности земли, м;

Hв.к. – отметка верха канала, м;

Hк –высота канала, м

Hи.о - толщина искусственного основания

Затем определяем глубину траншеи на каждом пикете профиля или профиля или в точках перелома профиля трассы. Площадь поперечного сечения траншеи:

F=(bтр + Етр.)* hтр. /2

bтр. – ширина траншеи по низу, м;

Етр. – ширина траншеи по верху, м;

hтр. – глубина траншеи, м.

3.1. Определение объема траншеи между двумя смежными пикетами:

Vтр = (F1+ F2)*L/2, где

L – длина траншеи между пикетами, м;

F1, F2 – площади поперечных сечений траншей на пикете 1 и 2, м2

3.2. Определение объема ручной подчистки дна траншеи:

Vртр= bтр.* l *hн , где

b – ширина траншеи по низу, м;

l – длина трассы, м;

hн – высота недобора грунта землеройной машины, м, принимаемой 0,15 м.

Результаты расчета представлены в таблице № 3.1

3.3  Определение объёма земляных работ по рытью колодцев:

Vкол=Hк*bк*lк, где

Hкол.- высота колодца, м;

Hкол.=hтр.+0.6,м

lк,bк- длина и ширина колодца, м;

lк=bк=1,5 + 0,4 = 1,9 м

3.4 Определение объёма земляных работ по подчистке дна колодца

Vркол. =bк*lк*hнедоб.., где

Hнедоб.- недобор грунта ковша экскаватором

Lк,bк- длина и ширина колодца, м;

Результаты расчёта представлены в таблице № 3.2

3.5 Определение объёма земляных работ по рытью приямков:

Vприям.=bпр.*lпр.*hпр.*n , где

lпр. – длина приямка, м , принимаем равным 1м;

bпр. – ширина приямка

bпр. = Dтр. +1.2м , по табл. 4[2]

hпр.  - глубина приямка, м , принимаем равным 0.7м;

nпр.  - количество приямков, шт.

nпр. = Lуч./lзагот. ,где

Lуч. – длина участка, м;

lзагот. – длина стандартной заготовки, м.

Результаты расчёты представлены в таблице № 3.3

Объем земляных работ по рытью траншей

Таблица №3.1

| № участка | Длина участка L, м | Диаметр трубы Dтр , м | Глубина траншеи hтр, м | Ширина траншеи по низу bтр , м | Ширина траншеи по верху Eтр , м | Площадь поперечного сечения траншеи Fтр., м | Объем траншей Vтр.,м3 |  | Объем ручной подчистки Vр.тр., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 420 | 0,529 | 3 | 1,35 | 2,85 | 6,3 | 2646 |  | 87,1 |
| 2-3 | 420 | 0,529 | 3 | 1,35 | 2,85 | 6,3 | 2646 |  | 87,1 |
| 3-4 | 420 | 0,529 | 3 | 1,35 | 2,85 | 6,3 | 2646 |  | 87,1 |
| 4-5 | 420 | 0,529 | 3 | 1,35 | 2,85 | 6,3 | 2646 |  | 87,1 |
| 5-6 | 440 | 0,529 | 3 | 1,35 | 2,85 | 6,3 | 2772 |  | 89,1 |
| 6-7 | 440 | 0,529 | 3 | 1,35 | 2,85 | 6,3 | 2772 |  | 89,1 |
| 7-8 | 440 | 0,529 | 3 | 1,35 | 2,85 | 6,3 | 2772 |  | 89,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19404 | 615,7 |

Объем земляных работ по рытью колодцев

Таблица №3.2

| № колодца | Высота колодца Hкол., м | Ширина колодца bкол, м | Длина колодца L кол, м | Объем колодца Vкол, м3 | Объем ручной подчистки Vр.кол, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 12,996 | 0,54 |
| 2 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 12,996 | 0,54 |
| 3 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 12,996 | 0,54 |
| 4 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 12,996 | 0,54 |
| 5 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 12,996 | 0,54 |
| 6 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 12,996 | 0,54 |
| 7 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 12,996 | 0,54 |
| 8 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 12,996 | 0,54 |
|  |  |  |  | 103,968 | 4,32 |

Объем земляных работ по рытью приямков

Таблица № 3.3

| Номер участка | Длина приямка lпр, м | Ширина приямка bпр, м | Глубина приямка hпр, м | Длина станд.заготовки lзаг, м | Количество приямков nпр | Объем приямков Vпр, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1 | 1,729 | 0,7 | 12 | 35 | 42,36 |
| 2-3 | 1 | 1,729 | 0,7 | 12 | 35 | 42,36 |
| 3-4 | 1 | 1,729 | 0,7 | 12 | 35 | 42,36 |
| 4-5 | 1 | 1,729 | 0,7 | 12 | 35 | 42,36 |
| 5-6 | 1 | 1,729 | 0,7 | 12 | 36 | 43,57 |
| 6-7 | 1 | 1,729 | 0,7 | 12 | 37 | 44,78 |
| 7-8 | 1 | 1,729 | 0,7 | 12 | 37 | 44,78 |
|  |  |  |  |  |  | 302,57 |

3.6 Определение общего объема земляных работ:

Vобщ.= Vтр.+Vртр +Vкол. + Vркол +Vприям

Vтр. - суммарный объем земляных работ по рытью траншей, м3

Vртр - суммарный объем земляных работ ручной подчистки дна траншеи, м3

Vкол.  - суммарный объем земляных работ по рытью колодцев, м3

Vркол - суммарный объем земляных работ по подчистке дна колодца, м3

Vприям - суммарный объем земляных работ по рытью приямков, м3

Vобщ. = 19404 +615,7 +103,968+ 4,32 + 302,57 = 20430,558 м3

3.7 Определение трубного объема засыпаемого трубопровода:

Vканала= Hк * bтр *(Lуч. – Lкол.*n), где

Lуч.  - длина данного участка, м;

Lкол. - длина колодца, м;

n - количество колодцев, шт.

Результаты расчета представлены в таблице № 3.4

3.8 Определение рабочего объёма колодца:

Vкол.раб. = Hк*(bк-0,4)*( Lк. –0,4), где

Hк. – высота колодца, м;

bк. – ширина колодца, м;

Результаты расчеты представлены в таблице № 3.5

Объёмы засыпаемой трубы

Таблица № 3.4

| № участка | Длина Участка L, м | Размеры канала м | Длина колодца Lкол,м | Объём канала Vканала. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 420 | 1,35*2,2 | 1,9 | 1238,9 |
| 2-3 | 420 | 1,35*2,2 | 1,9 | 1241,8 |
| 3-4 | 420 | 1,35*2,2 | 1,9 | 1241,8 |
| 4-5 | 420 | 1,35*2,2 | 1,9 | 1241,8 |
| 5-6 | 440 | 1,35*2,2 | 1,9 | 1301,2 |
| 6-7 | 440 | 1,35*2,2 | 1,9 | 1301,2 |
| 7-8 | 440 | 1,35*2,2 | 1,9 | 1298,3 |
|  |  |  |  | ∑8865 |

Рабочий объём колодца

таблица № 3.5

| № колодца | Высота колодца Hкол , м | Ширина колодца bкол , м | Длина колодца lкол , м | Рабочий объём Vкол.раб. , м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 8,1 |
| 2 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 8,1 |
| 3 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 8,1 |
| 4 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 8,1 |
| 5 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 8,1 |
| 6 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 8,1 |
| 7 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 8,1 |
| 8 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 8,1 |
|  |  |  |  | ∑64,8 |

3.9  Определение объема обратного засыпки грунта и вывоза грунта :

Vзас=(Vобщ _ (Vтр + Vкол.раб))/P, где

Vобщ -  общий объем земляных работ, м3

Vтруб  - общий объем занимаемый каналом, м3

Vкол.раб – рабочий объем колодца, м3

P – коэффициент остаточного разрыхления грунта, принимаемой равной 1, т.к. городская застройка.

Vзас=(20430,558 -(8865+64,8))/1= 11500,8 м3

3.10 Определение объема грунта на вывоз:

Vнавывоз= Vобщ – Vзас , где

Vобщ- объем земляных работ, м3

Vзас – объем обратной засыпки, м3

Vнавывоз = 20430,558  – 11500,8  = 8929,7 м3

Баланс земляных масс

Табл. №3.6

| Разработка грунта | Единицы измерения | Количество | Направление грунта | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Экскаватором: траншей котлованов под колодцы | м3 м3 | 19404 103,968 | На засыпку канала | м3 | 11500,8 |
| 2.Ручная подчистка дна: траншей колодцев рытье приямков | м3 м3 м3 | 615,7 4,32 302,57 | На вывоз | м3 | 8929,7 |
| Всего: | м3 | 20430,6 | Всего: | м3 | 20430,5 |

4. Подбор строительных машин

Выбор экскаватора:

Определение высоты отвала:

Нотв.=√( Vзасып./l), где

Vзасып. – объем на засыпку бульдозером, м3

l – длина трассы, м

Hотв. =√(11500,8/3000) = 1,95 м

Определяем высоту выгрузки:

Hвыгр. = Hотв. + 0,5 , где

Hотв. – высота отвала, м

Hвыгр. = 1,95+0.5=2.45 м

Определяем радиус вырывания:

Rвыр. =  (Етр./2) + с + Hотв. ,где

Eтр. – ширина траншеи по верху

с – расстояние от края траншеи до отвала

Rвыр. = 2,85/2 + 1 + 2,45 = 4,875 м

Выбираем экскаватор ЭО-5015А[5],технические характеристики которого:

- объёма ковша: 0.5м3

- наибольшая глубина копания: 4.5м

- наибольшая высота выгрузки: 3.9м

- максимальный радиус копания: 7.3м

- мощность двигателя: 55кВт или 75л.с.

- масса: 12.7т

Выбор крана:

Выбираем кран на пневмоколесном ходу КС-5361 [5], технические характеристики которого:

- грузоподъемность 4 т.

- длина стрелы 15 м.

- наибольший вылет крюка 14 м.

- мощность двигателя 100 л.с.

5. Составление ведомости состава и объема работ

Таблица № 5.1

| Состав работ в порядке и последовательности их выполнения | Объем работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. измере | Количество |
| 1. Разработка траншеи | м3 | 19508 |
| 2. Ручная подчистка дна траншеи | м3 | 922,59 |
| 3. Сборка труб | м | 3000 |
| 4. Сварка труб на бровке | стык | 167 |
| 5. Укладка труб в траншеи | м | 3000 |
| 6. Сварка труб в канале | стык | 83 |
| 7. Предварительные испытания | м | 3000 |
| 8. Установка запорной арматуры | шт. | 25 |
| 9. Гидроизоляция стыков | стык | 250 |
| 10. Монтаж колодцев | шт. | 8 |
| 11. Механизированная засыпка | м3 | 11500,8 |
| 12. Окончательные испытания | м | 3000 |

6. Ведомость подсчета затрат труда и машинного времени по строительству.

Таблица №6.1

| Наименование работ | Обьем работы |  | ЕНиР | Состав звена и наименование машин |  |  | Затраты времени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Маш.- смен |  | Чел.-дн. |  |
|  | Ед. имз. | Кол-во |  | Проф. Раб. И наим. машин | Разряд раб. И марка машин | Число чел. | На ед. обьема | На весь обьем | На ед. обьема | На весь обьем |
| Разработка траншеи | 100 м3 | 195,08 | Е2-1-11 | Машин кран Экскаватор | 6р ЭО-5015А | 1 | 2,4 | 468,19 | 2,4 | 468,19 |
| Ручная подчистка | 1 м3 | 922,59 | Е2-1-47 | землекопы | 2р | 1 | - | - | 1,7 | 1568,4 |
| Сборка труб | 1 м | 3000 | Е9-2-1 | Монтажн. Машин. кран | 4р 3р 5р КС-5361 | 1 1 1 | 0,16/3=0,053 | 159 | 0,16 | 480 |
| Сварка труб на бровке | стык | 167 | Е22-2-1 | Электросвкарщик | 6p | 1 | - | - | 1,2 | 200,4 |
| Уклад труб в траншею | 1 м | 3000 | Е9-2-1 | Монтажн.машин.кран. | 4р 3р 6р КС-5361 | 2 3 1 | 0,45/6=0,07 | 210 | 0,45 | 1260 |
| Сварка труб в траншее | стык | 83 | Е22-2-1 | Электросванщик | 6p | 1 | - | - | 1,2 | 200,4 |
| Предварительные испытания | 1 м | 3000 | Е9-2-9 | Монтажн. | 4р 3р 6р | 1 2 1 | - | - | 0,204 | 612 |
| Установка запорной арматуры | Шт. | 25 | Е9-2-16 | Монтажн. | 4р 3р 6р | 2 1 1 | - | - | 13,5 | 337,5 |
| Антикороз. изоляция | стык | 250 | Е9-2-12 | Изоляровщик | 4р 3p | 1 2 | - | - | 0,34 | 85 |
| Монтаж колодцев | стык | 8 | Е9-2-29 | Монтажн.машин.кран. | 5р 3р 2р | 1 3 1 | 11,5/5=2,3 | 18,4 | 11,5 | 92 |
| Механическая засыпка | 1 м3 | 11500,8 | Е9-1-34 | Машин.бульдозер | 6p | 1 | 0,37 | 4255,296 | 0,37 | 4255,296 |
| Окончательные испытания | 1 м | 3000 | Е9-2-9 | Монтажн. | 4р 3р 6р | 1 2 1 | - | - | 0,15 | 450 |

7. Календарный план производства работ по объекту

| Процесс работы | Объём работы |  | Затраты труда | Требуемые машины |  | Принятая трудоёмк. чел. дн. | Продолж. работы дн. | Число смен | Числен. рабочих | Планир. % выполнен. нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. | Кол-во |  | Наименование | Число маш.-см. |  |  |  |  |  |
| Разработка траншей | 100 м3 | 195,08 | 468,19 | ЭО-5015А | 468,19 | 468,19/1,33=352 | 352/2*10=17 | 2 | 10 | 133 |
| Ручная прочистка | 1 м3 | 922,59 | 1568,4 | - | - | 1568,4/1,15=1363,8 | 1363,8/2*31=22 | 2 | 31 | 115 |
| Сборка труб | 1 м | 3000 | 2140,8 | КС-5361 | 369 | 2140,8/1,25=1712,64 | 1712,64/2*61=14 | 2 | 61 | 125 |
| Сварка труб на бровке | стык | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка труб в траншею | 1 м | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка труб в траншее | стык | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предварительные испытания | 1 м | 3000 | 612 | - | - | 612/1,13=541,6 | 541,6/2*12=22 | 2 | 12 | 113 |
| Установка запорной арматуры | Шт. | 25 | 337,5 | - | - | 337,5/1,14=296 | 296/2*8=18 | 2 | 8 | 114 |
| Антикороз. Изоляция | стык | 250 | 85 | - | - | 85/1,15=73,9 | 73,9/2*2=12 | 2 | 2 | 115 |
| Монтаж колодцев | стык | 8 | 92 | КС-5361 | 18,4 | 92/1,18=78 | 78/2*4=10 | 2 | 4 | 118 |
| Механическая засыпка | 1 м3 | 11500,8 | 4255,296 | ЭО-5015А | 4255,296 | 4255,296/1,45=2934 | 2934/2*12=33 | 2 | 44 | 145 |
| Окончательные испытания | 1 м | 3000 | 450 | - | - | 450/1,14=394,7 | 394,7/2*14=13 | 2 | 14 | 114 |

8. Определение технико-экономических показателей

8.1 Общие трудовые затраты на выполнение монтажных работ = 10009 чел.дн.

8.2. Затраты труда на один погонный метр газопровода 10009/3000 =3,3 чел.дн./пог.м.

8.3 Продолжительность строительства (проектная) = 178 дней.

8.4 Планируемый уровень производительности труда = 121%

9.Расчет заработной платы

| Калькуляция трудовых затрат таблица №9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР | Состав работ | Состав звена | Единица измерения | Кол-во работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Расценка за единицу измерения, руб | Норма времени на полный обьем, чел.-ч | Стоимость полного обьема работ *103 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е2-1-11 | Разработка траншеи | 6 разр.-10 | 100 м3 | 195,08 | 2,8 | 2,97 | 546,2 | 1622,2 |
| Е2-1-47 | Ручная подчистка дна траншеи | 2 разр.-10 | 100 м3 | 9,2259 | 1,7 | 1,09 | 15,7 | 17,1 |
| Е2-1-34 | Механизированная засыпка | 6 разр.-44 | 100 м3 | 115,008 | 0,37 | 0,391 | 45,6 | 17,83 |
| - Прокладка трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е9-2-1 | Сборка труб | 5 разр.-12 4 разр.-23 3 разр.-17 | 1 м | 3000 | 0,16 | 0,128 | 480 | 61,44 |
| Е22-2-1 | Сварка труб на бровке | 6 разр.-9 | 1 стык | 167 | 1,2 | 1,27 | 200,4 | 254,5 |
| Е9-2-1 | Укладка труб в траншею | 6 разр.-9 4 разр.-23 3 разр.-17 | 1 м | 3000 | 0,42 | 0,332 | 1260 | 418,32 |
| Е22-2-1 | Сварка труб в траншеи | 6 разр.-9 | 1 стык | 83 | 1,3 | 1,33 | 107,9 | 143,5 |
| - Установка запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е9-2-16 | Установка запорной арматуры | 4 разр.-3 3 разр.-4 6 разр.-1 | 1 шт | 25 | 13,5 | 11,27 | 337,5 | 3803,6 |
| - Испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е9-2-9 | Предварительные испытания | 6 разр.-2 4 разр.-4 3 разр.-6 | 1м | 3000 | 0,204 | 0,17 | 612 | 104 |
|  | Окончательные испытания | 6 разр.-2 4 разр.-4 3 разр.-8 | 1м | 3000 | 0,14 | 0,11 | 420 | 46,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4025,3 | 6488,7 |

Расчёт заработной платы:

Бригада состоит из 8 рабочих разной квалификации:

6 разряд – 30 000 руб.

4 разряд - 24 000 руб.

3 разряд – 17 000 руб.

Сумма заработка бригады -  170000  руб.

Премия - 25500 руб.

Сумма зарплат рабочим – 130240 руб.

Приработок – 170000-130240=39760 руб.

Определяем сумму приработка и премии, причитающиеся каждому рабочему:

25500/155232=0.26 – для премии;

39760/155232=0,16 – для приработка.

| Зарплата рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. рабочего | Количество рабочих дней в месяце, дни | Число рабочих часов, ч | Разряд рабочего | Ставка, руб. | Зарплата по тарифу, руб. | КТУ | Зарплата по тарифу с КТУ, руб. | Приработок, руб. | Премия, руб. | Общая зарплата, руб. |  |
| Карлов С.А. | 22 | 176 | 6 | 120 | 21120 | 1,4 | 29566 | 7573 | 4857 | 33550 |  |
| Бурда А.Д. | 22 | 176 | 4 | 100 | 17600 | 1,3 | 22880 | 5860 | 3759 | 27219 |  |
| Купоросов В.Г. | 22 | 176 | 4 | 100 | 17600 | 1,1 | 19360 | 4959 | 3180 | 25739 |  |
| Лавандович А.В. | 22 | 176 | 4 | 100 | 17600 | 0,9 | 15840 | 4057 | 2602 | 24259 |  |
| Нораев А.П. | 22 | 176 | 3 | 80 | 14080 | 1,5 | 21120 | 5410 | 3469 | 22959 |  |
| Струнин В.Н. | 22 | 176 | 3 | 80 | 14080 | 1,4 | 19712 | 5049 | 3238 | 22367 |  |
| Русский П.В. | 22 | 176 | 3 | 80 | 14080 | 1,1 | 15488 | 3967 | 2544 | 20591 |  |
| Кожин А.П. | 22 | 176 | 3 | 80 | 14080 | 0,8 | 11264 | 2885 | 1850 | 18815 |  |
| Итого | 176 | 1408 |  |  | 130240 |  | 155232 | 39760 | 25500 | 195500 |  |

10. Техника безопасности

1. Техника безопасности при производстве земляных работ:

- при разработке траншей и котлованов с откосами необходимо строго соблюдать, установленную правилами безопасности крутизну откосов по фактически разрабатываему грунту не зависимо от величины откоса, принятой в проекте состояния откосов нужно применять ежесменно:

в случае появления трещин в грунте работы останавливают и крутизну откоса уменьшают;

- при разработке выемок одинаковым экскаватором запрещается находится кому-либо на верху забоя в зоне призмы обрушения и в радиусе действия стрелы экскаватора – 5м. Отвалы грунта располагают на расстоянии не ближе 0.5м от бровки выемки, а грунт грузят на самосвалы через боковой или задней борт машины, не допускается прохождения ковша экскаватора над кабиной шофера;

-если на участке будут обнаружены подземные прокладки, которые не были указаны в проекте, работы в данном месте необходимо остановить до выяснения характера обнаруженного сооружения и получения указаний об условиях дальнейшего производства работ.

2. Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и перевозках грузов:

- при эксплуатации автомобильного транспорта должны соблюдаться «Правила техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта».

- каждый автомобиль перед выездом в рейс должен пройти технический осмотр для предотвращения подтверждения его исправности;

- площадки для погрузки должны быть склонированы и иметь уклон не более 5 градусов

3. Техника безопасности при монтажных работах

- запрещается применять монтируемые элементы, если они подняты под местом установки более чем на 30 см. Производства других видов работ в радиусе действия монтажного крана не допускается;

- на каждый подъемный кран должен иметься паспорт и журнал учета его технического состояния. Состояния пути и ширину колес башенного крана проверяют ежедневно .

4. Техника безопасности при укладке трубопровода:

- прежде чем приступить к монтажу трубопровода, необходимо проверить состояние траншеи;

- перед спуском рабочих в траншеи, котлованы мастер должен убедиться в отсутствии в них взрывоопасных или вредных газов;

-в ночное время ограждения должны иметь идеальное освещение. В местах переходов через траншеи полагаются устраивать прочные мосты с ограждением в виде барьеров;

- для спуска рабочих в широкие траншеи и котлованы необходимо устанавливать стремянки шириной не менее 0,75м с перилами, а для спуска рабочих в узкие траншеи – приставные лестницы.

5. Техника безопасности при испытании трубопроводов:

- во избежание выбивания заглушек при гидравлическом испытании, рабочие занятые на этих рабочих  местах, должны находиться в безопасных местах или занлушки должны быть ограждены безопасным экраном;

- на весь период испытаний устанавливается охраняемая зона, вход людей при пуске газа в трубопровод и при выдерживании его под давлением  запрещается;

- установление обнаруженных дефектов, а так же подтягивание болтов, соединенных на трубопроводах, находящихся под давлением, категорически запрещается.

Список использованной литературы

- В.Н. Сосков «Технология монтажа и заготовительных работ»

- Кахененко Н.А. «Справочник по специальным работам»

- СНиП 3-4-80 «Техника в строительстве»

- ЕНиР Е9-2 «Наружные сети и сооружения»

- ЕНиР Е2-1 «Механизированные и ручные земляные работы»

- ЕНиР 22-2 «Трубопроводы»

- Методические указания к разработке курсового проекта.